## Conformación_LNEPP
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
ANEXO 1
Calendario de actividades en materia registral para el Voto en Prisión Preventiva para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2023-2024
Actividades |  | Área responsable | No. Días | Fecha programada |  | Observaciones
|  |  |  | Inicio | Fin
1. Acuerdo General, Convenio y Lineamientos de conformación de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva
1.1 | Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para aprobar los Lineamientos de Conformación de la LNEPP. | DEOE/CNV/CORFE/CG | 60 | 2023-11-01 | 2023-12-31
1.2 | Firma de Convenio General de Coordinación y Colaboración, con las SSP competentes | DEOE/CORFE/CG | 61 | 2023-10-31 | 2023-12-31
1.3 | Firma de Acuerdo de Lineamientos de Conformación de la LNEPP por el CG. | DERFE/CNV/CRFE/CG | 60 | 2023-11-01 | 2023-12-31
2. Solicitud, entrega y recepción de información nominativa y biométrica
2.1 | Solicitud de la Relación del PPP (Base de datos nominativa, Ficha de registro e Información biométrica), a la SSP, con fecha de corte al 31/12/2023 | DEOE/JLE | 15 | 2023-12-01 | 2023-12-16
2.2 | Corte de la Relación del PPP | DERFE-DPSE | 1 | 2023-12-31 | 2023-12-31
2.3 | Entrega-Recepción de la Relación del PPP (Base de datos nominativa, Ficha de registro y/o antropométrica e Información biométrica), a las JLE | SSP | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08
2.4 | Entrega-Recepción de la Relación del PPP (Base de datos nominativa, Ficha de registro y/o antropométrica e Información biométrica) a la DERFE | JLE | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10
2.5 | Integración y revisión de la información para la generación del Insumo para la primera VSR | DERFE-DPSE-JLE | 1 | 2024-01-10 | 2024-01-10
3. Verificación de Situación Registral Preliminar (Primera)
3.1 | Disposición del Insumo, a la DO CECyRD, para la primer VSR | DERFE-DPSE | 1 | 2024-01-10 | 2024-01-10
3.2 | Entrega de resultados de la primer VSR | DERFE-DO CECyRD | 2 | 2024-01-10 | 2024-01-11
3.3 | Revisión de los resultados de la primer VSR, a fin de excluir lo registros no localizados, fuera de PE y LN, sentenciados, datos irregulares, etc. | DERFE-DPSE | 1 | 2024-01-11 | 2024-01-11
4. Confronta de Información Biométrica
4.1 | Disposición del Insumo, a la DO CECyRD, para la Confronta Biométrica | DERFE-DPSE | 1 | 2024-01-12 | 2024-01-12
4.2 | Resultados de Confronta de Biométrica | DERFE-DO CECyRD | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-22
4.3 | Revisión de los resultados de la confronta biométrica, a fin de descartar registros sin hit. | DERFE-DPSE | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
5. Generación, entrega y recepción de las SIILNEPP
5.1 | Definir los procedimientos técnico-operativos relativos a la recepción e integración del expediente y la verificación de la información contenida en las SIILNEPP | DERFE-DPSE | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30
5.2 | Disposición del Insumo para la Generación de las SIILNEPP y de Invitaciones a la DEOE | DERFE-DPSE | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23
5.3 | Generación y envío de las Invitaciones y las SIILNEPP a las JLE | DERFE-DPSE | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-24
5.4 | Impresión y entrega de las Invitaciones y las SIILNEPP a las JDE | JLE | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-25
5.5 | Entrega de las Invitaciones y las SIILNEPP a las EPP, en Centros Penitenciarios | JDE | 6 | 2024-01-25 | 2024-01-31
5.6 | Entrega-Recepción de las SIILNEPP firmadas a las JLE | JDE | 4 | 2024-01-26 | 2024-01-30
5.7 | Entrega-Recepción de las SIILNEPP a la DERFE vía correo electrónico institutcional (archivos .pdf) | JLE | 6 | 2024-01-26 | 2024-02-01
5.8 | Entrega de SIILNEPP en original firmados por el PPP o con negativa de participar en el voto | JLE | 5 | 2024-02-02 | 2024-02-07
5.9 | Integración de expedientes y clarificación de las SIILNEPP | DERFE-DPSE | 3 | 2024-02-08 | 2024-02-11
6. Generación, entrega y recepción de las SIIPE-LNEPP
6.1 | Disposición del Insumo para la Generación de las SIIPE | DERFE-DPSE | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23
6.2 | Generación y envío de las SIIPE-LNEPP a las JLE | DERFE-DPSE | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-24
6.3 | Impresión y entrega de las SIIPE-LNEPP a las JDE | JLE | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-25
6.4 | Entrega de las SIIPE-LNEPP a las EPP, en Centros Penitenciarios | JDE | 6 | 2024-01-25 | 2024-01-31
6.5 | Entrega-Recepción de las SIIPE-LNEPP firmadas a las JLE | JDE-JLE | 4 | 2024-01-26 | 2024-01-30
6.6 | Entrega-Recepción de las SIIPE-LNEPP a la DERFE vía correo electrónico institutcional (archivos .pdf) | JLE-DERFE | 6 | 2024-01-26 | 2024-02-01
6.7 | Integración de expedientes y clarificación de las SIIPE-LNEPP | DERFE-DPSE | 3 | 2024-02-08 | 2024-02-11
6.8 | Entrega de SIIPE-LNEPP en original firmados por el PPP o con negativa de participar en el voto a la DERFE. | JLE-DERFE | 5 | 2024-02-02 | 2024-02-07
7. Actividades de Inscripción al Padrón Electoral
7.1 | Levantamiento en los Centros Penitenciarios del tramite de Inscripción | JLE-COC | 10 | 2024-02-06 | 2024-02-16
7.2 | Procesamiento de tramites de Inscripción | CECYRD | 2 | 2024-02-16 | 2024-02-18
8. Actualización a la Verificación de Situación Registral (Segunda)
8.1 | Disposición del Insumo, a la DO CECyRD, para actualización a la VSR | DERFE-DPSE | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08
8.2 | Resultados de actualización a la VSR | DERFE-DO CECyRD | 3 | 2024-02-08 | 2024-02-11
8.3 | Revisión de los resultados de actualización a la VSR, a fin de identificar registros con cambio de estatus. | DERFE- DPSE | 4 | 2024-02-08 | 2024-02-12
9. Determinación de Procedencia o Improcedencia
9.1 | Definir los criterios de determinación de Procedencia y/o Improcedencia de la SIILNEPP Y SIIPE-LNEPP; Formato de JDC | DERFE-STN | 1 | 2023-09-30 | 2023-09-30
9.2 | Disposición del Insumo, a la STN, para la Determinación de Procedencia e Improcedencia | DERFE-DPSE | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-12
9.3 | Determinación de Procedencia e Improcedencia de SIILNEPP y SIIPE-LNEPP | DERFE-STN | 17 | 2024-02-12 | 2024-02-29
9.4 | Generación de formatos de Notificación de Procedencia o Improcedencia | DERFE-STN | 21 | 2024-02-12 | 2024-03-04
9.5 | Envío de formatos de Notificación a las JLE | DERFE-DPSE | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05
9.6 | Impresión y entrega de formatos de Notificación a las JDE | JLE | 3 | 2024-03-05 | 2024-03-07
9.7 | Notificación de Procedencia o Improcedencia de las SIILNEPP y SIIPE-LNEPP al EPP | JDE | 7 | 2024-03-06 | 2024-03-13
9.8 | Recibir y tramitar las JDC que el ciudadano presente respecto a la resolución negativa de una SIILNEPP, a efecto de garantizar el derecho a sufragio de los ciudadanos. | DERFE-STN | 85 | 2024-03-08 | 2024-06-01
10. Proyección del número de Materiales Electorales a imprimir
10.1 | Disposición del Insumo, a la DEOE, para la proyección del número de Materiales y Boletas Electorales a imprimir | DERFE-DPSE | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01
10.2 | Entrega, a los OPL, de la proyección del número de Materiales y Boletas Electorales a imprimir | DEOE | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-04
11. Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva para Revisión
11.1 | Corte de la LNEPP para Revisión de RPP | DERFE-DO CECyRD | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20
11.2 | Generación de la LNEPP para Revisión | DERFE-DO CECyRD | 5 | 2024-02-24 | 2024-02-29
11.3 | Entrega de la LNEPP para Revisión de RPP | DERFE-DO CECyRD | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01
11.4 | Periodo de observaciones a la LNEPP para Revisión | RPP | 7 | 2024-03-01 | 2024-03-08
11.5 | Recibir las observaciones formuladas por los RPP a la LNEPP para Revisión. | RPP | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08
11.6 | Periodo de análisis de las observaciones formuladas por los RPP a la LNEPP para Revisión. | DERFE-DPSE | 18 | 2024-03-08 | 2024-03-26
11.7 | Generar y entregar el informe de observaciones que en su caso sean formuladas a la LNEPP para Revisión. | DERFE-DPSE | 1 | 2024-04-08 | 2024-04-08
12. Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva Definitiva y Lista Nominal de Electores con Fotografia en Prision Preventiva
12.1 | Disposición del Insumo, a la DO CECyRD, para la LNEPP Definitiva; VSR Final (Tercera) y Exclusión de registros de la LNEDF | DERFE-DPSE | 1 | 2024-04-08 | 2024-04-08
12.2 | Entrega-Recepción de la LNEPP Definitiva (Resultados de la VSR Final) | DERFE-DO CECyRD | 3 | 2024-04-09 | 2024-04-12
12.3 | Disposición del Insumo, al CI, para la impresión de la LNEFPP | DERFE-DPSE | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-03
12.4 | Generación de archivos, impresión, lectura y empaque | DERFE-CI | 12 | 2024-04-03 | 2024-04-15
12.5 | Entregar la LNEFPP a las JLE y JDE, para votación | DERFE-CI | 18 | 2024-04-08 | 2024-04-26
13. Integración de los SPES (JLE)
13.1 | Entrega-Recepción de los materiales electorales que integran el SPES a las JLE | OPL | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-15
13.2 | Entrega de la LNEPP Definitiva a las JLE, para integración de los SPES JL | DERFE-DPSE | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-15
13.3 | Integración de los SPES (JLE) | DERFE-DPSE/JLE | 15 | 2024-04-15 | 2024-04-30
13.4 | Distribución de los SPES (JLE) a las JDE | JLE | 6 | 2024-04-24 | 2024-04-30
13.5 | Votación anticipada de las PPP | JDE | 14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
13.6 | Entrega de SPES (PENAL) y LNEFPP a JLE | JDE | 15 | 2024-05-06 | 2024-05-21
13.7 | Envío de nominativo de los resultados la votación anticipada a DERFE, para la LNEPPEC. | JLE | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-22
14. Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva para Escrutinio y Cómputo
14.1 | Entrega-Recepción de información de registros del EPP que entregaron el Sobre Voto | JLE | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21
14.2 | Disposición del Insumo, al Centro de Impresión, para generación la LNEPPEC | DERFE-DPSE | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-22
14.3 | Generación de archivos, impresión, lectura, empaque y envío de la LNEPPEC | DERFE-CI | 7 | 2024-05-23 | 2024-05-30
14.4 | Entregar la LNEPPEC para Escrutinio y Cómputo JLE-OPLE | DERFE-CI | 4 | 2024-05-27 | 2024-05-31
14.5 | Traslado de los Sobres Voto y LNEPPEC al Local Unico | JLE-OPLE | 1 | 2024-06-02 | 2024-06-02
15. Jornada Electoral - Escrutinio y Cómputo |  |  | 1 | 2024-06-02 | 2024-06-02
16. Generación de Informes
16.1 | Informe de avance; Resultado de la VSR | DERFE-DPSE | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15
16.2 | Informe de avance; LNEPP Definitiva | DERFE-DPSE | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-15
16.3 | Informe final de la Conformación de la LNEPP | DERFE-DPSE | 66 | 2024-06-03 | 2024-08-08
17. Devolución y destrucción de Listas Nominales de Electores
17.1 | Devolución de la LNEPPEC, LNEFPP y LNEFPP-TEPJF a la DERFE | JLE-OPL | 60 | 2024-06-03 | 2024-08-02
17.2 | Destrucción de los ejemplares de la LNEPPEC, LNEFPP y LNEFPP-TEPJF | DERFE-DPSE | 18 | 2024-08-19 | 2024-09-06
Formulas:
No. Días = DAYS(G13,[Fecha programada])

## Glosario
CG | Consejo General
CI | Centro de Impresión
CNV | Comisión Nacional de Vigilancia
CORFE | Comisión del Registro Federal de Electores
DEOE | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DO CECyRD | Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental
DPSE | Dirección de Productos y Servicios Electorales
EPP | Electorado en prisión Preventiva
JDC | Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
JDE | Junta Distrital Electoral
JLE | Junta Local Ejecutiva
LNEFPP | Lista Nominal del Electorado con Fotografía en Prisión Preventiva
LNEPP | Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva
LNEPP para Revisión | Lista Nominal del Electorado en Prisión Preventiva para Revisión de Representantes de Partidos Politicos
LNEPPEC | Lista Nominal del Electorado en Prisión Preventiva para Escrutinio y Cómputo
OPL | Organismo Público Local
RPP | Representantes de Partidos Políticos
SIILNEPP | Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal del Electorado en Prision Preventiva
SPES | Sobre Postal Electoral de Seguridad
SSPC | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
STN | Secretaria Técnica Normativa
VSR | Verificación de Situación Registral