## Catálogo (hidden)
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
Subproceso | Actividad | ID | Catálogo'!C3:C35Catálogo'!B3:B82;'Catálogo'!C82 | ID | Adscripción | UR | UR que informa |  | Mecanismos de coordinación | 1
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | 1 | 1 | INE | CG | UTVOPL | 1.1 Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | Datos electorales con perspectiva de género | 2
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | 1 | 2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 1.2 Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | Integración de órganos desconcentrados | 3
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | 1 | 3 | OPL | CG | OPL | 1.3 Sesión para dar inicio al PEPJL | Observación Electoral | 4
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | 1 | 4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 1.4 Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | Ubicación de casillas | 5
Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | 1 | 5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 1.5 Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | 2 | 1 | OPL | CG | OPL | 2.1 Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | 2 | 2 | OPL | CG | OPL | 2.2 Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | Candidaturas | 7
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | 2 | 3 | OPL | CG | OPL | 2.3 Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | Documentación y material electoral | 8
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | 3 | 1 | OPL | CG | OPL | 3.1 Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | Jornada Electoral | 9
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | 3 | 2 | OPL | CG | OPL | 3.2 Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | Bodegas electorales | 10
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | 3 | 3 | OPL | OD | OPL | 3.3 Instalación de los Órganos Desconcentrados | Mecanismos de recolección | 11
Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | 3 | 4 | INE | CL | DEOE | 3.4 Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | Recepción de Paquetes | 12
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | 4 | 1 | INE | CG | DEOE | 4.1 Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | Cómputos | 13
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | 4 | 2 | OPL | CG | OPL | 4.2 Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | Radio y Televisión | 14
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | 4 | 3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 4.3 Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | Personas visitantes extranjeras | 15
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | 4 | 4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 4.4 Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | 4 | 5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 4.5 Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | 4 | 6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 4.6 Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | 4 | 7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 4.7 Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | 4 | 8 | INE | CL/CD | JLE | 4.8 Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales
Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | 4 | 9 | INE | CG | DEOE | 4.9 Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | 5 | 1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 5.1 Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | 5 | 2 | INE | JDE | JLE | 5.2 Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | 5 | 3 | INE | CD | JLE | 5.3 Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas
Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | 5 | 5 | INE | DEOE/CD | JLE | 5.5 En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | 5 | 6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 5.6 Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | 5 | 7 | INE | CD | JLE | 5.7 Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto
Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | 5 | 8 | INE | CD | JLE | 5.8 Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | 5 | 9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 5.9 Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto
Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | 5 | 10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 5.10 Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | 5 | 4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 5.4 Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales.
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | 6 | 1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 6.1 Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | 6 | 2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 6.2 Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | 6 | 3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 6.3 Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | 6 | 4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 6.4 Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | 6 | 5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 6.5 Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | 6 | 6 | INE | JDE/CD | JLE | 6.6 Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | 6 | 7 | INE | JDE/CD | JLE | 6.7 Designación de SE y CAE por parte de CD
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | 6 | 8 | INE | JDE/CD | JLE | 6.8 Periodo de Contratación de SE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | 6 | 9 | INE | JDE/CD | JLE | 6.9 Periodo de Contratación de CAE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | 6 | 10 | INE | JDE/CD | JLE | 6.10 Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | 6 | 11 | INE | JDE/CD | JLE | 6.11 Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | 6 | 12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.12 Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 6 | 13 | INE | CG | DECEYEC | 6.13 Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | 6 | 14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 6.14 Primera insaculación
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | 6 | 15 | INE | CD | DECEYEC | 6.15 Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 6 | 16 | INE | JDE | DECEYEC | 6.16 Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | 6 | 17 | INE | CD | DECEYEC | 6.17 Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral.
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | 6 | 18 | INE | CD | DECEYEC | 6.18 Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla
Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | 7 | 1 | OPL | CG | OPL | 7.1 Aprobación de topes de gastos personales de campaña
Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | 7 | 2 | OPL | CG | OPL | 7.2 Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local
Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | 7 | 3 | OPL | CG | OPL | 7.3 Campaña para cargos para el Poder Judicial
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | 8 | 1 | OPL | CG | OPL | 8.1 Aprobación de la documentación y material electoral
Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | 8 | 2 | OPL | CG | OPL | 8.2 Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados.
Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | 8 | 3 | OPL | CG | OPL | 8.3 Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral.
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | 8 | 4 | OPL | OD | OPL | 8.4 Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla
Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | 9 | 1 | OPL | CG/OD | OPL | 9.1 Jornada Electoral
Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | 9 | 2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 9.2 Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE
Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | 10 | 1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 10.1 Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | 11 | 1 | INE | CL | JLE | 11.1 Entrega de estudios de factibilidad al OPL
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | 11 | 2 | OPL | CG | OPL | 11.2 Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | 11 | 3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 11.3 Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | 11 | 4 | INE | CD | JLE | 11.4 Aprobación de los mecanismos de recolección
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | 11 | 5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 11.5 Traslado y recolección de los paquetes electorales
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | 12 | 1 | OPL | CG/OD | JLE | 12.1 Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE
Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | 12 | 2 | OPL | CG/OD | OPL | 12.2 Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales
Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | 12 | 3 | OPL | OD | OPL | 12.3 Operativo de Recepción de Paquetes
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | 12 | 4 | OPL | CG | OPL | 12.4 Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | 12 | 5 | OPL | CG | JLE | 12.5 Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | 13 | 1 | OPL | CG | OPL | 13.1 Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | 13 | 2 | OPL | OD | OPL | 13.2 Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | 13 | 3 | OPL | CG/OD | OPL | 13.3 Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales
Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | 13 | 4 | OPL | CG | OPL | 13.4 El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL
Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | 13 | 5 | OPL | OD | OPL | 13.5 Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos.
Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | 13 | 6 | OPL | CD | OPL | 13.6 Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática
Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | 13 | 7 | OPL | CG/OD | OPL | 13.7 Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento
Cómputos | Cómputos | 13.8 | 13 | 8 | OPL | OD | OPL | 13.8 Cómputos
Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | 14 | 1 | INE | DEPPP | DEPPP | 14.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales.
Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | 15 | 1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 15.1 Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación
Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | 15 | 2 | INE | CAI | CAI | 15.2 Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL
Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | 15 | 3 | INE | CAI | CAI | 15.3 Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas
Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | 15 | 4 | OPL/INE | OPL/CAI | CAI | 15.4 Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | 16 | 1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 16.1 Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales.
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | 16 | 2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 16.2 Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía.
Mecanismos de coordinación
Datos electorales con perspectiva de género
Integración de órganos desconcentrados
Observación Electoral
Ubicación de casillas
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Candidaturas
Documentación y material electoral
Jornada Electoral
Bodegas electorales
Mecanismos de recolección
Recepción de Paquetes
Cómputos
Radio y Televisión
Personas visitantes extranjeras
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES”

## Calendario
No. | Entidad | Subproceso | Actividad | ID | Adscripción | UR | UR que informa | Inicio | Término | Modificada
1 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
2 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
3 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-08 | 2025-01-08
4 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
5 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
6 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
7 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
8 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
9 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-02-28
10 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
11 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-16 | 2025-03-31
12 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
13 | Aguascalientes | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
14 | Aguascalientes | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
15 | Aguascalientes | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
16 | Aguascalientes | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
17 | Aguascalientes | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
18 | Aguascalientes | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
19 | Aguascalientes | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
20 | Aguascalientes | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
21 | Aguascalientes | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
22 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
23 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
24 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
25 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
26 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
27 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
28 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
29 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
30 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
31 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
32 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
33 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
34 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
35 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
36 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
37 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
38 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
39 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
40 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
41 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
42 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
43 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
44 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
45 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
46 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
47 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
48 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
49 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
50 | Aguascalientes | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
51 | Aguascalientes | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-17
52 | Aguascalientes | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
53 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
54 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
55 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
56 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
57 | Aguascalientes | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
58 | Aguascalientes | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
59 | Aguascalientes | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
60 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
61 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
62 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
63 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
64 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
65 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
66 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
67 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
68 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
69 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
70 | Aguascalientes | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-23 | 2025-03-29
71 | Aguascalientes | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
72 | Aguascalientes | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
73 | Aguascalientes | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
74 | Aguascalientes | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
75 | Aguascalientes | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
76 | Aguascalientes | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
77 | Aguascalientes | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-08
78 | Aguascalientes | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
79 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
80 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
81 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
82 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
83 | Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
84 | Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
85 | Baja California | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
86 | Baja California | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
87 | Baja California | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-08 | 2025-01-08
88 | Baja California | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
89 | Baja California | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
90 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
91 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
92 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
93 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-17 | 2025-03-21
94 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
95 | Baja California | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
96 | Baja California | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-01-16
97 | Baja California | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
98 | Baja California | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
99 | Baja California | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
100 | Baja California | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
101 | Baja California | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
102 | Baja California | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
103 | Baja California | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
104 | Baja California | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
105 | Baja California | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
106 | Baja California | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
107 | Baja California | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
108 | Baja California | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
109 | Baja California | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
110 | Baja California | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
111 | Baja California | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
112 | Baja California | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
113 | Baja California | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
114 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
115 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
116 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
117 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
118 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
119 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
120 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
121 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
122 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
123 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
124 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
125 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
126 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
127 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
128 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
129 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
130 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
131 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
132 | Baja California | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
133 | Baja California | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-03-03 | 2025-03-07 | x
134 | Baja California | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
135 | Baja California | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
136 | Baja California | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
137 | Baja California | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
138 | Baja California | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
139 | Baja California | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
140 | Baja California | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
141 | Baja California | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
142 | Baja California | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
143 | Baja California | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
144 | Baja California | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
145 | Baja California | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
146 | Baja California | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
147 | Baja California | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
148 | Baja California | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
149 | Baja California | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
150 | Baja California | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
151 | Baja California | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
152 | Baja California | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
153 | Baja California | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
154 | Baja California | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
155 | Baja California | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
156 | Baja California | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-31
157 | Baja California | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
158 | Baja California | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
159 | Baja California | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
160 | Baja California | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
161 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
162 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
163 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
164 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
165 | Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
166 | Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
167 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2024-12-21 | 2025-02-28
168 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
169 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-28 | 2024-12-28
170 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
171 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
172 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
173 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
174 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
175 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-29 | 2025-02-10
176 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-15
177 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-02-28 | 2025-03-20
178 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
179 | Chihuahua | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
180 | Chihuahua | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-29 | 2025-03-14
181 | Chihuahua | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
182 | Chihuahua | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
183 | Chihuahua | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
184 | Chihuahua | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
185 | Chihuahua | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
186 | Chihuahua | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
187 | Chihuahua | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
188 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
189 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
190 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
191 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
192 | Chihuahua | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
193 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
194 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
195 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
196 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
197 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
198 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
199 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
200 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
201 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
202 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
203 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
204 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
205 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
206 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
207 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
208 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
209 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
210 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
211 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
212 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
213 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
214 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
215 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
216 | Chihuahua | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
217 | Chihuahua | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
218 | Chihuahua | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
219 | Chihuahua | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
220 | Chihuahua | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
221 | Chihuahua | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
222 | Chihuahua | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
223 | Chihuahua | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
224 | Chihuahua | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
225 | Chihuahua | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
226 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
227 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
228 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
229 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
230 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
231 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
232 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
233 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
234 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
235 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
236 | Chihuahua | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-05 | 2025-03-15
237 | Chihuahua | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
238 | Chihuahua | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
239 | Chihuahua | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
240 | Chihuahua | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
241 | Chihuahua | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
242 | Chihuahua | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
243 | Chihuahua | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
244 | Chihuahua | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
245 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
246 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
247 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
248 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
249 | Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
250 | Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-30 | 2025-04-04
251 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
252 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
253 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-26 | 2024-12-26
254 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
255 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
256 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
257 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
258 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
259 | Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
260 | Ciudad de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
261 | Ciudad de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
262 | Ciudad de México | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
263 | Ciudad de México | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
264 | Ciudad de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
265 | Ciudad de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
266 | Ciudad de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
267 | Ciudad de México | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
268 | Ciudad de México | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
269 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
270 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
271 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
272 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
273 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
274 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
275 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
276 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
277 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
278 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
279 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
280 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
281 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
282 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
283 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
284 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
285 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
286 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
287 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
288 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
289 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
290 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
291 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
292 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
293 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
294 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
295 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
296 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
297 | Ciudad de México | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
298 | Ciudad de México | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-03-14 | 2025-03-31
299 | Ciudad de México | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
300 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
301 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
302 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
303 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
304 | Ciudad de México | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
305 | Ciudad de México | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
306 | Ciudad de México | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
307 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
308 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
309 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
310 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
311 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
312 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
313 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
314 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
315 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
316 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
317 | Ciudad de México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-31
318 | Ciudad de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
319 | Ciudad de México | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
320 | Ciudad de México | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
321 | Ciudad de México | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
322 | Ciudad de México | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-25 | 2025-06-01
323 | Ciudad de México | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
324 | Ciudad de México | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
325 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
326 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
327 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
328 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
329 | Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
330 | Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-14 | 2025-04-19
331 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
332 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
333 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-01-07
334 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
335 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
336 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
337 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
338 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
339 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
340 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
341 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
342 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
343 | Coahuila | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
344 | Coahuila | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
345 | Coahuila | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
346 | Coahuila | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
347 | Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
348 | Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
349 | Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
350 | Coahuila | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
351 | Coahuila | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
352 | Coahuila | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
353 | Coahuila | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
354 | Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
355 | Coahuila | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
356 | Coahuila | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
357 | Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
358 | Coahuila | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
359 | Coahuila | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
360 | Coahuila | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
361 | Coahuila | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
362 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
363 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
364 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
365 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
366 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
367 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
368 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
369 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
370 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
371 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
372 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
373 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
374 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
375 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
376 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
377 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
378 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
379 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
380 | Coahuila | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-04-09
381 | Coahuila | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-04-19
382 | Coahuila | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-05-09 | 2025-05-28
383 | Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
384 | Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
385 | Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
386 | Coahuila | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
387 | Coahuila | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
388 | Coahuila | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
389 | Coahuila | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
390 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
391 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
392 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
393 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
394 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
395 | Coahuila | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
396 | Coahuila | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
397 | Coahuila | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
398 | Coahuila | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
399 | Coahuila | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
400 | Coahuila | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-21 | 2025-03-28
401 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
402 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
403 | Coahuila | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
404 | Coahuila | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
405 | Coahuila | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
406 | Coahuila | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-31 | 2025-05-31
407 | Coahuila | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-11
408 | Coahuila | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
409 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
410 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
411 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
412 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
413 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
414 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-05-09 | 2025-05-14
415 | Colima | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
416 | Colima | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
417 | Colima | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-01 | 2025-01-31
418 | Colima | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
419 | Colima | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
420 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
421 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
422 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
423 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-15 | 2025-04-15
424 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
425 | Colima | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
426 | Colima | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
427 | Colima | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
428 | Colima | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
429 | Colima | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
430 | Colima | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
431 | Colima | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
432 | Colima | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
433 | Colima | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
434 | Colima | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
435 | Colima | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
436 | Colima | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
437 | Colima | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
438 | Colima | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
439 | Colima | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
440 | Colima | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
441 | Colima | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
442 | Colima | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
443 | Colima | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
444 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
445 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
446 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
447 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
448 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
449 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
450 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
451 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
452 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
453 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
454 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
455 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
456 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
457 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
458 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
459 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
460 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
461 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
462 | Colima | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
463 | Colima | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-12 | 2025-02-28 | x
464 | Colima | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
465 | Colima | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
466 | Colima | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
467 | Colima | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
468 | Colima | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
469 | Colima | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
470 | Colima | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
471 | Colima | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
472 | Colima | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
473 | Colima | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
474 | Colima | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
475 | Colima | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
476 | Colima | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
477 | Colima | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
478 | Colima | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
479 | Colima | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
480 | Colima | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
481 | Colima | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
482 | Colima | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
483 | Colima | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
484 | Colima | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
485 | Colima | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
486 | Colima | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
487 | Colima | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
488 | Colima | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
489 | Colima | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
490 | Colima | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
491 | Colima | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
492 | Colima | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
493 | Colima | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
494 | Colima | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
495 | Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
496 | Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-30 | 2025-04-04
497 | Durango | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
498 | Durango | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
499 | Durango | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-11-22 | 2024-11-22
500 | Durango | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
501 | Durango | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
502 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
503 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
504 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
505 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-07
506 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
507 | Durango | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
508 | Durango | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2024-12-27
509 | Durango | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
510 | Durango | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
511 | Durango | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
512 | Durango | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
513 | Durango | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
514 | Durango | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
515 | Durango | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
516 | Durango | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
517 | Durango | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
518 | Durango | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
519 | Durango | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
520 | Durango | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
521 | Durango | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
522 | Durango | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
523 | Durango | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
524 | Durango | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
525 | Durango | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
526 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
527 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
528 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
529 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
530 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
531 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
532 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
533 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
534 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
535 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
536 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
537 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
538 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
539 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
540 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
541 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
542 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
543 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
544 | Durango | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
545 | Durango | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-03-03 | 2025-03-07
546 | Durango | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
547 | Durango | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
548 | Durango | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
549 | Durango | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
550 | Durango | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
551 | Durango | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
552 | Durango | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
553 | Durango | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
554 | Durango | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
555 | Durango | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
556 | Durango | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
557 | Durango | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
558 | Durango | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
559 | Durango | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
560 | Durango | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
561 | Durango | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
562 | Durango | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
563 | Durango | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
564 | Durango | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-31
565 | Durango | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
566 | Durango | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
567 | Durango | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
568 | Durango | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-05-20
569 | Durango | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
570 | Durango | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-07 | 2025-06-07
571 | Durango | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-08 | 2025-06-15
572 | Durango | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
573 | Durango | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
574 | Durango | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
575 | Durango | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
576 | Durango | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
577 | Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
578 | Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
579 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
580 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
581 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-01 | 2025-01-31
582 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
583 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
584 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
585 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
586 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
587 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-31
588 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-15
589 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-31
590 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
591 | Estado de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
592 | Estado de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-31
593 | Estado de México | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
594 | Estado de México | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
595 | Estado de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
596 | Estado de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
597 | Estado de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
598 | Estado de México | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
599 | Estado de México | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
600 | Estado de México | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
601 | Estado de México | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
602 | Estado de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
603 | Estado de México | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
604 | Estado de México | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
605 | Estado de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
606 | Estado de México | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
607 | Estado de México | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
608 | Estado de México | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
609 | Estado de México | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
610 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
611 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
612 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
613 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
614 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
615 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
616 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
617 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
618 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
619 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
620 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
621 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
622 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
623 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
624 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
625 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
626 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
627 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
628 | Estado de México | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-04-23
629 | Estado de México | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-28 | 2025-02-28
630 | Estado de México | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-24 | 2025-05-28
631 | Estado de México | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
632 | Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
633 | Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
634 | Estado de México | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
635 | Estado de México | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
636 | Estado de México | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
637 | Estado de México | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
638 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
639 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
640 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
641 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
642 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
643 | Estado de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
644 | Estado de México | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
645 | Estado de México | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
646 | Estado de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
647 | Estado de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
648 | Estado de México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-07
649 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
650 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
651 | Estado de México | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
652 | Estado de México | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
653 | Estado de México | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
654 | Estado de México | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
655 | Estado de México | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
656 | Estado de México | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
657 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
658 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
659 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
660 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
661 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
662 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-24 | 2025-04-29
663 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
664 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
665 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-11-20 | 2024-11-20
666 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
667 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
668 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
669 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
670 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
671 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
672 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-15 | 2025-03-15 | x
673 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
674 | Michoacán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
675 | Michoacán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
676 | Michoacán | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
677 | Michoacán | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
678 | Michoacán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
679 | Michoacán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
680 | Michoacán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
681 | Michoacán | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
682 | Michoacán | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
683 | Michoacán | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
684 | Michoacán | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
685 | Michoacán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
686 | Michoacán | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
687 | Michoacán | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
688 | Michoacán | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
689 | Michoacán | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
690 | Michoacán | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
691 | Michoacán | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
692 | Michoacán | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
693 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
694 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
695 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
696 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
697 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
698 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
699 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
700 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
701 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
702 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
703 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
704 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
705 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
706 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
707 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
708 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
709 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
710 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
711 | Michoacán | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
712 | Michoacán | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-12
713 | Michoacán | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
714 | Michoacán | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
715 | Michoacán | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
716 | Michoacán | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
717 | Michoacán | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
718 | Michoacán | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
719 | Michoacán | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
720 | Michoacán | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
721 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
722 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
723 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
724 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
725 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
726 | Michoacán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
727 | Michoacán | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
728 | Michoacán | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
729 | Michoacán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
730 | Michoacán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
731 | Michoacán | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-15
732 | Michoacán | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
733 | Michoacán | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
734 | Michoacán | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
735 | Michoacán | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
736 | Michoacán | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
737 | Michoacán | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
738 | Michoacán | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-08
739 | Michoacán | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
740 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
741 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
742 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
743 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
744 | Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
745 | Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-14 | 2025-04-19
746 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
747 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
748 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-15
749 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
750 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
751 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
752 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
753 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
754 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
755 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
756 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-15 | 2025-03-10
757 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
758 | Quintana Roo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
759 | Quintana Roo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-03-14
760 | Quintana Roo | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
761 | Quintana Roo | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
762 | Quintana Roo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
763 | Quintana Roo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
764 | Quintana Roo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
765 | Quintana Roo | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
766 | Quintana Roo | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
767 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
768 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
769 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
770 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
771 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
772 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
773 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
774 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
775 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
776 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
777 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
778 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
779 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
780 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
781 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
782 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
783 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
784 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
785 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
786 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
787 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
788 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
789 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
790 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
791 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
792 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
793 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
794 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
795 | Quintana Roo | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
796 | Quintana Roo | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20 | x
797 | Quintana Roo | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
798 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
799 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
800 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
801 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
802 | Quintana Roo | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
803 | Quintana Roo | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
804 | Quintana Roo | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
805 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
806 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
807 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
808 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
809 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
810 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
811 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
812 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
813 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
814 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
815 | Quintana Roo | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
816 | Quintana Roo | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
817 | Quintana Roo | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
818 | Quintana Roo | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
819 | Quintana Roo | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-01
820 | Quintana Roo | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-28
821 | Quintana Roo | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
822 | Quintana Roo | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
823 | Quintana Roo | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
824 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
825 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
826 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
827 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
828 | Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
829 | Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
830 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
831 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
832 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-02 | 2025-01-02
833 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
834 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
835 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
836 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
837 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
838 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
839 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
840 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
841 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
842 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
843 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
844 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
845 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
846 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
847 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
848 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
849 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
850 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
851 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
852 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
853 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
854 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
855 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
856 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
857 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
858 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
859 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
860 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
861 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
862 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
863 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
864 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
865 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
866 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
867 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
868 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
869 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
870 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
871 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
872 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
873 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
874 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
875 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
876 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
877 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
878 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
879 | San Luis Potosí | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-04-15
880 | San Luis Potosí | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
881 | San Luis Potosí | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
882 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
883 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
884 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
885 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
886 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
887 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
888 | San Luis Potosí | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
889 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
890 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
891 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
892 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
893 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
894 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
895 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
896 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
897 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
898 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
899 | San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-04-09 | 2025-04-09
900 | San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
901 | San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
902 | San Luis Potosí | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
903 | San Luis Potosí | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
904 | San Luis Potosí | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
905 | San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
906 | San Luis Potosí | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
907 | San Luis Potosí | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
908 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
909 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
910 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
911 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
912 | San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
913 | San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
914 | Sonora | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
915 | Sonora | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
916 | Sonora | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-01
917 | Sonora | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
918 | Sonora | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
919 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
920 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
921 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
922 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-10
923 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-10 | 2025-03-10
924 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-15 | 2025-03-15
925 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
926 | Sonora | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
927 | Sonora | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-03-14
928 | Sonora | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
929 | Sonora | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
930 | Sonora | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
931 | Sonora | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
932 | Sonora | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
933 | Sonora | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
934 | Sonora | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
935 | Sonora | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
936 | Sonora | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
937 | Sonora | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
938 | Sonora | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
939 | Sonora | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
940 | Sonora | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
941 | Sonora | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
942 | Sonora | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
943 | Sonora | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
944 | Sonora | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
945 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
946 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
947 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
948 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
949 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
950 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
951 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
952 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
953 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
954 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
955 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
956 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
957 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
958 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
959 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
960 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
961 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
962 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
963 | Sonora | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-04-28
964 | Sonora | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-20
965 | Sonora | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
966 | Sonora | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
967 | Sonora | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
968 | Sonora | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
969 | Sonora | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
970 | Sonora | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
971 | Sonora | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
972 | Sonora | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
973 | Sonora | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
974 | Sonora | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
975 | Sonora | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
976 | Sonora | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
977 | Sonora | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
978 | Sonora | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
979 | Sonora | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
980 | Sonora | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
981 | Sonora | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
982 | Sonora | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
983 | Sonora | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
984 | Sonora | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
985 | Sonora | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
986 | Sonora | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
987 | Sonora | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
988 | Sonora | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
989 | Sonora | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
990 | Sonora | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
991 | Sonora | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
992 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
993 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
994 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
995 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
996 | Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
997 | Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
998 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
999 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1000 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-20 | 2024-12-20
1001 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1002 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1003 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1004 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1005 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1006 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-02-16
1007 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-03 | 2025-03-14
1008 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-03 | 2025-03-16
1009 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1010 | Tabasco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1011 | Tabasco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1012 | Tabasco | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1013 | Tabasco | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1014 | Tabasco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1015 | Tabasco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1016 | Tabasco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1017 | Tabasco | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1018 | Tabasco | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1019 | Tabasco | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1020 | Tabasco | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1021 | Tabasco | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1022 | Tabasco | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1023 | Tabasco | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1024 | Tabasco | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1025 | Tabasco | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1026 | Tabasco | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1027 | Tabasco | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1028 | Tabasco | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1029 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1030 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1031 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1032 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1033 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1034 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1035 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1036 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1037 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1038 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1039 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1040 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1041 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1042 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1043 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1044 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1045 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1046 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1047 | Tabasco | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1048 | Tabasco | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
1049 | Tabasco | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1050 | Tabasco | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1051 | Tabasco | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1052 | Tabasco | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1053 | Tabasco | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1054 | Tabasco | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1055 | Tabasco | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1056 | Tabasco | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1057 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1058 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1059 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1060 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1061 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1062 | Tabasco | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1063 | Tabasco | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1064 | Tabasco | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1065 | Tabasco | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1066 | Tabasco | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1067 | Tabasco | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-15
1068 | Tabasco | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1069 | Tabasco | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1070 | Tabasco | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-16
1071 | Tabasco | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-03-16 | 2025-05-20
1072 | Tabasco | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1073 | Tabasco | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-31 | 2025-05-31
1074 | Tabasco | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-20
1075 | Tabasco | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1076 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1077 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1078 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1079 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1080 | Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1081 | Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1082 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1083 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1084 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-11-25 | 2024-11-25
1085 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1086 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1087 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1088 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1089 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1090 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-08-31
1091 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-15
1092 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-02-16 | 2025-02-16
1093 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1094 | Tamaulipas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1095 | Tamaulipas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1096 | Tamaulipas | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1097 | Tamaulipas | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1098 | Tamaulipas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1099 | Tamaulipas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1100 | Tamaulipas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1101 | Tamaulipas | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1102 | Tamaulipas | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1103 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1104 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1105 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1106 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1107 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1108 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1109 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1110 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1111 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1112 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1113 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1114 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1115 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1116 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1117 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1118 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1119 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1120 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1121 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1122 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1123 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1124 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1125 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1126 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1127 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1128 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1129 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1130 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1131 | Tamaulipas | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1132 | Tamaulipas | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
1133 | Tamaulipas | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
1134 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1135 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1136 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1137 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1138 | Tamaulipas | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1139 | Tamaulipas | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1140 | Tamaulipas | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1141 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1142 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1143 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1144 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1145 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1146 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1147 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1148 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1149 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1150 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1151 | Tamaulipas | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1152 | Tamaulipas | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1153 | Tamaulipas | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1154 | Tamaulipas | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1155 | Tamaulipas | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1156 | Tamaulipas | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1157 | Tamaulipas | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1158 | Tamaulipas | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1159 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1160 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1161 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1162 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1163 | Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1164 | Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-30 | 2025-04-04
1165 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1166 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1167 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-17 | 2024-12-17
1168 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1169 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1170 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1171 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1172 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1173 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
1174 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
1175 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-10 | 2025-03-12
1176 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1177 | Tlaxcala | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1178 | Tlaxcala | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1179 | Tlaxcala | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1180 | Tlaxcala | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1181 | Tlaxcala | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1182 | Tlaxcala | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1183 | Tlaxcala | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1184 | Tlaxcala | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1185 | Tlaxcala | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1186 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1187 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1188 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1189 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1190 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1191 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1192 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1193 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1194 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1195 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1196 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1197 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1198 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1199 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1200 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1201 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1202 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1203 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1204 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1205 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1206 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1207 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1208 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1209 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1210 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1211 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1212 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1213 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1214 | Tlaxcala | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1215 | Tlaxcala | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-13
1216 | Tlaxcala | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1217 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1218 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1219 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1220 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1221 | Tlaxcala | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1222 | Tlaxcala | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1223 | Tlaxcala | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1224 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1225 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1226 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1227 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1228 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1229 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1230 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1231 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1232 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1233 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1234 | Tlaxcala | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1235 | Tlaxcala | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1236 | Tlaxcala | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1237 | Tlaxcala | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1238 | Tlaxcala | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1239 | Tlaxcala | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1240 | Tlaxcala | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1241 | Tlaxcala | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1242 | Tlaxcala | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1243 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1244 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1245 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1246 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1247 | Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1248 | Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1249 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1250 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1251 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-03 | 2025-01-03
1252 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1253 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1254 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1255 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1256 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1257 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
1258 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
1259 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
1260 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1261 | Veracruz | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1262 | Veracruz | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-03 | 2025-01-31
1263 | Veracruz | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1264 | Veracruz | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1265 | Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1266 | Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1267 | Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1268 | Veracruz | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1269 | Veracruz | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1270 | Veracruz | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1271 | Veracruz | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1272 | Veracruz | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1273 | Veracruz | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1274 | Veracruz | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1275 | Veracruz | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1276 | Veracruz | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1277 | Veracruz | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1278 | Veracruz | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1279 | Veracruz | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1280 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1281 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1282 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1283 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1284 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1285 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1286 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1287 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1288 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1289 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1290 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1291 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1292 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1293 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1294 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1295 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1296 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1297 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1298 | Veracruz | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1299 | Veracruz | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-20 | x
1300 | Veracruz | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1301 | Veracruz | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1302 | Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1303 | Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1304 | Veracruz | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1305 | Veracruz | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1306 | Veracruz | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1307 | Veracruz | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1308 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1309 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1310 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1311 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1312 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1313 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1314 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1315 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1316 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1317 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1318 | Veracruz | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1319 | Veracruz | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1320 | Veracruz | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1321 | Veracruz | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1322 | Veracruz | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1323 | Veracruz | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1324 | Veracruz | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
1325 | Veracruz | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-30
1326 | Veracruz | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1327 | Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1328 | Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1329 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1330 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1331 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-14 | 2025-01-31
1332 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1333 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1334 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1335 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1336 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1337 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
1338 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
1339 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1340 | Zacatecas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1341 | Zacatecas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1342 | Zacatecas | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1343 | Zacatecas | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1344 | Zacatecas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1345 | Zacatecas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1346 | Zacatecas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1347 | Zacatecas | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1348 | Zacatecas | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1349 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1350 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1351 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1352 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1353 | Zacatecas | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1354 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1355 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1356 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1357 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1358 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1359 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1360 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1361 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1362 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1363 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1364 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1365 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1366 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1367 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1368 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1369 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1370 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1371 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1372 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1373 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1374 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1375 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1376 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1377 | Zacatecas | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1378 | Zacatecas | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-20
1379 | Zacatecas | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
1380 | Zacatecas | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1381 | Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1382 | Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1383 | Zacatecas | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1384 | Zacatecas | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1385 | Zacatecas | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1386 | Zacatecas | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1387 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1388 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1389 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1390 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1391 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1392 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1393 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1394 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1395 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1396 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1397 | Zacatecas | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1398 | Zacatecas | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1399 | Zacatecas | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1400 | Zacatecas | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1401 | Zacatecas | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1402 | Zacatecas | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1403 | Zacatecas | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1404 | Zacatecas | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1405 | Zacatecas | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1406 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1407 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1408 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1409 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1410 | Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1411 | Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-14 | 2025-04-19