## Portada
COMISIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CRFE 2026
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADOPTADOS
2026

## 01SO 19ene
COMISIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
2026
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADOPTADOS
Primera Sesión Ordinaria de 2026
Lunes 19 de enero de 2026, 12:00 horas
SESION | FECHA SESIÓN | NÚMERO | ESTATUS | FECHA ATENCION | PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | SOLICITANTE | ATENCIÓN O SEGUIMIENTO | ARCHIVO ADJUNTO
04SO 14SE | 28/10/2024 20/11/2025 | 22/2024 | Cumplido | 2026-01-12 | Marco Geográfico Electoral | Presentar, en la próxima sesión de la CRFE, el calendario de actividades para realizar la delimitación territorial de las DME de Chihuahua. Informar los avances de las acciones que se lleven a cabo con el Congreso del Estado de Chihuahua para dar seguimiento a los trabajos de la nueva delimitación de DME en la entidad. [ACTUALIZACIÓN] Regresar el estatus del compromiso a "en atención", hasta que se presente el calendario de actividades del proyecto de delimitación territorial de las DME de Chihuahua. | CE-ACL | De conformidad con el punto segundo del Acuerdo INE/CG1354/2025, el Plan de Trabajo del proyecto de delimitación territorial de las Demarcaciones Municipales Electorales (DME) del estado de Chihuahua, que incluye el calendario de actividades, deberá aprobarse a más tardar el 30 de enero de 2026, previo conocimiento y, en su caso, opinión de la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), así como la aprobación de la Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE). El 12 de enero de 2026, en la convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria de la CRFE (01 SO-CRFE), que se celebrará el 19 de enero de 2026, se incluyó en el punto 10 del orden del día la presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan de Trabajo del proyecto de delimitación territorial de las demarcaciones municipales electorales del estado de Chihuahua. | N/A
11SE | 2025-06-30 | 33/2025 | En proceso | 2025-08-21 | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | En relación con la atención al compromiso 21/2025, presentar un informe sobre el impacto de las reformas a la Ley General de Población, particularmente en lo relativo a la CURP Biométrica (tanto física como digital) y su vinculación con la CPV física y la Credencial Digital. El informe deberá incluir: [1] 1.Un estudio comparativo entre las salvaguardas de datos personales y garantías de identidad que ofrece el RFE y lo dispuesto en la reforma sobre la CURP Biométrica. [2] Un análisis del impacto que podría tener la CURP Biométrica como medio de identificación en los incentivos de la ciudadanía para empadronarse en el RFE, considerando que la CPV ha sido el principal medio de identificación de la ciudadanía mexicana. [3] Una identificación de posibles efectos en la necesidad de las y los ciudadanos de empadronarse y ejercer su derecho al voto. [4] Una revisión de los impactos presupuestales potenciales, ya sean incrementales o reductivos. [5] Un análisis comparativo entre la CURP Biométrica y la CPV Digital, incluyendo una estimación preliminar (con rangos amplios) del posible impacto de una CPV Digital para comprender mejor el alcance de la reforma y el posicionamiento que podría asumir el INE. | CE-JRV CE-ACL | A continuación, se indica el estado procesal de cada solicitud referida en este compromiso: [1] Por el momento no es posible ofrecer una respuesta porque aún no se publican las características técnicas y de seguridad que tendrá la CURP Biométrica. [2] El análisis se realizará cuando se conozcan los reglamentos y procedimientos correspondientes. [3] Se encuentra en proceso de definición la metodología más conveniente para detectar las necesidades de la ciudadanía de empadronarse en la actual coyuntura. [4] A la espera de que se publique la información sobre la estrategia y recursos para la conformación de la CURP Biométrica y poder generar los escenarios de impacto en el presupuesto del INE y los alcances de la reforma. | N/A
11SE | 2025-06-30 | 34/2025 | En proceso | N/A | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | Tomar en consideración que los informes relacionados con el impacto de las reformas legislativas en los trabajos del RFE estén apegados a los principios rectores del INE. Agregar a los informes relacionados con el impacto de las reformas legislativas en los trabajos del RFE un análisis sobre cómo potenciar los instrumentos y las acciones que se han efectuado para fortalecerlas. | CPL-Morena | La DERFE y otras áreas del INE, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, están realizando el análisis y revisión de elementos para entregar la nota solicitada de manera integral. | N/A
11SE | 2025-06-30 | 35/2025 | En proceso | 2025-07-29 | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | En relación con la atención al compromiso 21/2025, analizar el impacto que la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, la Ley General de Población y la Ley General en materia de Desaparición Forzada y de Personas Cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, podrían tener en los trabajos del INE, manteniendo como eje la función que cumplen la conformación del Padrón Electoral y la emisión de la CPV, en una proyección de cómo sería la convivencia de los instrumentos registrales electorales con la CURP Biométrica. | CE-NICM | En una adenda enviada previo al inicio de la 03SO-CRFE, se entregó una nota a las personas integrantes de la CRFE consistente en el análisis de los posibles impactos jurídicos y operativos en el RFE y en el INE, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de diversas reformas a disposiciones legales en vigor, así como la expedición de nuevos cuerpos normativos. Por lo que se refiere a la proyección de cómo sería la convivencia de la CPV y otros instrumentos del RFE con la CURP Biométrica, la DERFE y otras áreas del INE, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, están realizando el análisis y revisión de elementos para entregar la nota solicitada de manera integral. | N/A
03SO | 2025-07-29 | 37/2025 | En proceso | N/A | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | Integrar un apartado de conclusiones en la nota de análisis de los posibles impactos jurídicos y operativos en el RFE y en el INE, con motivo de la publicación en el DOF de diversas reformas a disposiciones legales en vigor, así como la expedición de nuevos cuerpos normativos. | CE-ACL | El análisis se realizará cuando se conozcan los reglamentos y procedimientos correspondientes. | N/A
03SO | 2025-07-29 | 41/2025 | En proceso | N/A | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | En relación con la nota de análisis de los posibles impactos jurídicos y operativos en el RFE y en el INE, con motivo de la publicación en el DOF de diversas reformas a disposiciones legales en vigor, así como la expedición de nuevos cuerpos normativos: [1] Revisar la redacción para mayor claridad y precisión, y reubicar partes del texto en apartados más adecuados. [2] Garantizar acciones efectivas para armonizar la CPV y la Cédula Única de Identificación Digital y cómo generar sinergias institucionales. | CPL-Morena | El análisis se realizará cuando se conozcan los reglamentos y procedimientos correspondientes. | N/A
14SE | 2025-11-20 | 51/2025 | En proceso | 2026-01-09 | Marco Geográfico Electoral | [ACTUALIZACIÓN] Cambiar el estatus del compromiso 51/2025 a “en atención” en virtud de que está pendiente el tema de la contradicción jurídica en la delimitación de las DME de Chihuahua. | CE-ACL | La DERFE mantiene el tema en atención, en tanto no se lleven a cabo las reformas legislativas que armonicen las contradicciones entre la Ley Orgánica Municipal y la legislación electoral. | N/A
15SE | 2025-12-15 | 54/2025 | Cumplido | 2026-01-12 | Credencial para Votar | En relación con el "Informe de la contratación del Servicio de Producción de la CPV para el periodo 2026-2031", complementar con la siguiente información: [1] detallar la información referente al sustento jurídico de la asignación a Talleres Gráficos de México; [2] informar las razones sobre el adelanto de la fecha del fallo del 12 al 10 de diciembre de 2025; [3] informar las razones para indicar que la asignación a Talleres Gráficos de México, al ser un organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría de Gobernación, no representa riesgos para los datos personales de la ciudadanía ni para la integración o confidencialidad e integridad del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores; [4] explicar qué implica la participación de un organismo público descentralizado en el proceso de producción de la CPV; [5] señalar cuáles serán las funciones específicas y las responsabilidades de las tres empresas ganadoras de la licitación (Cosmocolor, Talleres Gráficos de México e Icards Solutions); [6] señalar cuáles son las medidas de seguridad específicas que se van a implementar en cada tramo de control y en todo el proceso de producción de la CPV; [7] informar si hay algún antecedente referente a que alguna instancia de gobierno haya producido la CPV o participado directamente en su producción, e [8] informar qué afectación va a tener el contenido de este informe para el proceso licitatorio. | CE-CAHJ | El 12 de enero de 2026, en la convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria de la CRFE (01 SO-CRFE), que se celebrará el 19 de enero de 2026, se incluyó la información complementaria y actualizada del " Informe sobre la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-033/2025 para el Servicio de Producción de la Credencial para Votar", que incluye la atención de las observaciones realizadas en la 15SE-CRFE del 15 de diciembre de 2025. Asimismo, el informe se presenta como punto 9 del Orden del día de la 01 SO-CRFE. | N/A
15SE | 2025-12-15 | 55/2025 | Cumplido | 2025-12-16 | Credencial para Votar | Integrar el oficio INE/DERFE/1652/2025 con el que se dio respuesta a la consulta sobre los análisis de riesgos que implicó la licitación, así como incluir la respuesta respecto a las causas del retraso en la entrega del "Informe de la contratación del Servicio de Producción de la CPV para el periodo 2026-2031". | CE-CAHJ | El 16 de diciembre de 2025, mediante correo electrónico, se remitió a las y los integrantes de la CRFE el oficio INE/DERFE/1652/2025, con sus respectivos anexos, incluido el documento relativo a las causas del retraso en la entrega del “Informe de la contratación del Servicio de Producción de la Credencial para Votar (CPV) para el periodo 2026–2031”.

## 01SE 25feb
COMISIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
2026
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADOPTADOS
Primera Sesión Extraordinaria de 2026
Miércoles 25 de febrero de 2026, 17:00 horas
SESION | FECHA SESIÓN | NÚMERO | ESTATUS | FECHA ATENCION | PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | SOLICITANTE | ATENCIÓN O SEGUIMIENTO | ARCHIVO ADJUNTO
11SE | 2025-06-30 | 33/2025 | En proceso | 2025-08-21 | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | En relación con la atención al compromiso 21/2025, presentar un informe sobre el impacto de las reformas a la Ley General de Población, particularmente en lo relativo a la CURP Biométrica (tanto física como digital) y su vinculación con la CPV física y la Credencial Digital. El informe deberá incluir: [1] 1.Un estudio comparativo entre las salvaguardas de datos personales y garantías de identidad que ofrece el RFE y lo dispuesto en la reforma sobre la CURP Biométrica. [2] Un análisis del impacto que podría tener la CURP Biométrica como medio de identificación en los incentivos de la ciudadanía para empadronarse en el RFE, considerando que la CPV ha sido el principal medio de identificación de la ciudadanía mexicana. [3] Una identificación de posibles efectos en la necesidad de las y los ciudadanos de empadronarse y ejercer su derecho al voto. [4] Una revisión de los impactos presupuestales potenciales, ya sean incrementales o reductivos. [5] Un análisis comparativo entre la CURP Biométrica y la CPV Digital, incluyendo una estimación preliminar (con rangos amplios) del posible impacto de una CPV Digital para comprender mejor el alcance de la reforma y el posicionamiento que podría asumir el INE. | CE-JRV CE-ACL | A continuación, se indica el estado procesal de cada solicitud referida en este compromiso: [1] Por el momento no es posible ofrecer una respuesta porque aún no se publican las características técnicas y de seguridad que tendrá la CURP Biométrica. [2] El análisis se realizará cuando se conozcan los reglamentos y procedimientos correspondientes. [3] Se encuentra en proceso de definición la metodología más conveniente para detectar las necesidades de la ciudadanía de empadronarse en la actual coyuntura. [4] A la espera de que se publique la información sobre la estrategia y recursos para la conformación de la CURP Biométrica y poder generar los escenarios de impacto en el presupuesto del INE y los alcances de la reforma. | N/A
11SE | 2025-06-30 | 34/2025 | En proceso | N/A | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | Tomar en consideración que los informes relacionados con el impacto de las reformas legislativas en los trabajos del RFE estén apegados a los principios rectores del INE. Agregar a los informes relacionados con el impacto de las reformas legislativas en los trabajos del RFE un análisis sobre cómo potenciar los instrumentos y las acciones que se han efectuado para fortalecerlas. | CPL-Morena | La DERFE y otras áreas del INE, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, están realizando el análisis y revisión de elementos para entregar la nota solicitada de manera integral. | N/A
11SE | 2025-06-30 | 35/2025 | En proceso | 2025-07-29 | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | En relación con la atención al compromiso 21/2025, analizar el impacto que la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, la Ley General de Población y la Ley General en materia de Desaparición Forzada y de Personas Cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, podrían tener en los trabajos del INE, manteniendo como eje la función que cumplen la conformación del Padrón Electoral y la emisión de la CPV, en una proyección de cómo sería la convivencia de los instrumentos registrales electorales con la CURP Biométrica. | CE-NICM | En una adenda enviada previo al inicio de la 03SO-CRFE, se entregó una nota a las personas integrantes de la CRFE consistente en el análisis de los posibles impactos jurídicos y operativos en el RFE y en el INE, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de diversas reformas a disposiciones legales en vigor, así como la expedición de nuevos cuerpos normativos. Por lo que se refiere a la proyección de cómo sería la convivencia de la CPV y otros instrumentos del RFE con la CURP Biométrica, la DERFE y otras áreas del INE, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, están realizando el análisis y revisión de elementos para entregar la nota solicitada de manera integral. | N/A
03SO | 2025-07-29 | 37/2025 | En proceso | N/A | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | Integrar un apartado de conclusiones en la nota de análisis de los posibles impactos jurídicos y operativos en el RFE y en el INE, con motivo de la publicación en el DOF de diversas reformas a disposiciones legales en vigor, así como la expedición de nuevos cuerpos normativos. | CE-ACL | El análisis se realizará cuando se conozcan los reglamentos y procedimientos correspondientes. | N/A
03SO | 2025-07-29 | 41/2025 | En proceso | N/A | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | En relación con la nota de análisis de los posibles impactos jurídicos y operativos en el RFE y en el INE, con motivo de la publicación en el DOF de diversas reformas a disposiciones legales en vigor, así como la expedición de nuevos cuerpos normativos: [1] Revisar la redacción para mayor claridad y precisión, y reubicar partes del texto en apartados más adecuados. [2] Garantizar acciones efectivas para armonizar la CPV y la Cédula Única de Identificación Digital y cómo generar sinergias institucionales. | CPL-Morena | El análisis se realizará cuando se conozcan los reglamentos y procedimientos correspondientes. | N/A
14SE | 2025-11-20 | 51/2025 | En proceso | 2026-01-09 | Marco Geográfico Electoral | [ACTUALIZACIÓN] Cambiar el estatus del compromiso 51/2025 a “en atención” en virtud de que está pendiente el tema de la contradicción jurídica en la delimitación de las DME de Chihuahua. | CE-ACL | La DERFE mantiene el tema en proceso, en tanto no se lleven a cabo las reformas legislativas que armonicen las contradicciones entre la Ley Orgánica Municipal y la legislación electoral. | N/A
15SE | 2025-12-15 | 54/2025 | En proceso | 2026-01-12 | Credencial para Votar | En relación con el "Informe de la contratación del Servicio de Producción de la CPV para el periodo 2026-2031", complementar con la siguiente información: [1] detallar la información referente al sustento jurídico de la asignación a Talleres Gráficos de México; [2] informar las razones sobre el adelanto de la fecha del fallo del 12 al 10 de diciembre de 2025; [3] informar las razones para indicar que la asignación a Talleres Gráficos de México, al ser un organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría de Gobernación, no representa riesgos para los datos personales de la ciudadanía ni para la integración o confidencialidad e integridad del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores; [4] explicar qué implica la participación de un organismo público descentralizado en el proceso de producción de la CPV; [5] señalar cuáles serán las funciones específicas y las responsabilidades de las tres empresas ganadoras de la licitación (Cosmocolor, Talleres Gráficos de México e Icards Solutions); [6] señalar cuáles son las medidas de seguridad específicas que se van a implementar en cada tramo de control y en todo el proceso de producción de la CPV; [7] informar si hay algún antecedente referente a que alguna instancia de gobierno haya producido la CPV o participado directamente en su producción, e [8] informar qué afectación va a tener el contenido de este informe para el proceso licitatorio. [ACTUALIZACIÓN] Complementar el informe relativo al proceso de licitación y producción de la Credencial para Votar, con los siguientes alcances: 1. Seguridad, transferencia y trazabilidad de la información. Incorporar una descripción detallada de los mecanismos técnicos, operativos y de seguridad aplicables a la transferencia de información entre el Instituto y el proveedor responsable de la validación, así como entre los integrantes del consorcio adjudicado, precisando: • Los medios de transferencia utilizados. • Los controles de seguridad, trazabilidad y custodia de la información. • Las salvaguardas implementadas para prevenir la reproducción, captura, transferencia o acceso no autorizado a los datos personales por parte de terceros. • La delimitación de responsabilidades entre los proveedores y el Instituto. 2. Borrado y verificación de información. Precisar el procedimiento de borrado de la información utilizada para la producción de las credenciales, señalando: • Si el borrado es automático o manual. • La periodicidad del borrado. • Los mecanismos de verificación y supervisión por parte del Instituto. • La frecuencia y metodología mediante la cual se constatará el cumplimiento de dicha obligación. 3. Certificaciones y consecuencias contractuales. Informar sobre el avance en la obtención de la certificación ISO/IEC 27701 por parte del proveedor, así como detallar: • Los plazos establecidos. • Las consecuencias contractuales y sanciones aplicables en caso de incumplimiento. • Las medidas de mitigación previstas durante el periodo de transición. 4. Justificación jurídica y prevención de conflictos de interés. Incluir el análisis jurídico que sustente la participación de Talleres Gráficos de México en el proceso de licitación, precisando: • La inexistencia de conflicto de interés derivado de su carácter de órgano desconcentrado. • Los fundamentos normativos aplicables. • Las observaciones, en su caso, emitidas por el testigo social. • Los mecanismos que garantizan que dicho ente no tenga acceso directo al Padrón Electoral. 5. Mecanismos de supervisión, auditoría y seguimiento. Analizar e incorporar la viabilidad de implementar: • Mecanismos de seguimiento permanente con la participación de la Comisión Nacional de Vigilancia y la CRFE. • Auditorías externas e independientes en materia de seguridad de la información y protección de datos personales. • Publicación de informes de verificación accesibles para la ciudadanía. | CE-ACL CE-CAHJ PRI-CG | El 12 de enero de 2026, en la convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria de la CRFE (01 SO-CRFE), que se celebraró el 19 de enero de 2026, se incluyó la información complementaria y actualizada del " Informe sobre la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-033/2025 para el Servicio de Producción de la Credencial para Votar", que incluye la atención de las observaciones realizadas en la 15SE-CRFE del 15 de diciembre de 2025. Asimismo, el informe se presentó como punto 9 del Orden del día de la 01 SO-CRFE; en esa sesión se solicitó precisar otros aspectos del informes, mismos que serán presentados en el CG en el mes de febrero de 2026. El 24 de febrero de la misma anualidad, se remitió el oficio INE/DERFE/0195/2026, para hacer llegar el informe a las Consejerías Electorales integrantes de la CRFE con el propósito de solicitar observaciones al mismo, con la finalidad de presentarlo al CG en la sesión del 5 de marzo. | 24_2025.pdf
01SO | 2026-01-19 | 01/2026 | Cumplido | 2026-01-30 | Apoyo y colaboración en materia registral | Incorporar al Programa Anual de Trabajo un nuevo eje temático denominado “Seguimiento legislativo”, orientado a dar seguimiento a las iniciativas, reformas y determinaciones legislativas que puedan impactar los instrumentos registrales, los procedimientos de actualización y la operación del Padrón Electoral; así como generar insumos analíticos y matrices de riesgo que permitan dar seguimiento a los temas legislativos. | CE-CAHJ | Se realizó el engrose al Plan de Trabajo, el cual fue presentado para conocimiento del Consejo General en la Sesión Extraordinaria del 30 de enero de 2026. | N/A
01SO | 2026-01-19 | 02/2026 | Cumplido | 2026-02-13 | Apoyo y colaboración en materia registral | Elaborar nota informativa sobre el estado que guarda el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República, en la que se detallen los siguientes aspectos: 1) Los alcances definidos en el modelo de convenio; 2) Los documentos técnicos actualmente en revisión por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; 3) Las observaciones formuladas por la DERFE a la propuesta de convenio remitida por la Fiscalía; 4) La definición sobre la suscripción de un convenio marco y, en su caso, de convenios específicos por materia; 5) Los alcances previstos en materia de interconexión; y 6) Una estimación del momento en que podría formalizarse el instrumento correspondiente. | CE-CAHJ | Se remitió a las personas integrantes de la CRFE, vía correo electrónico con fecha 13 de febrero de 2026, el documento denominado “Nota informativa sobre el estado que guarda el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República”. | 02_2026.docx
01SO | 2026-01-19 | 03/2026 | Cumplido | 2026-02-13 | Apoyo y colaboración en materia registral | Elaborar una nota informativa respecto de los trabajos realizados en el marco de las reuniones del Grupo de Trabajo Interinstitucional Jurídico celebradas los días 7 y 14 de enero de 2026. | CE-CAHJ | El 13 de febrero de 2026, vía correo electrónico, se remitió a la CRFE el documento “Nota informativa respecto de los trabajos realizados en el marco de las reuniones del Grupo de Trabajo Interinstitucional Jurídico INE-ATDT-RENAPO-CNB”. Asimismo, la nota da cuenta del desarrollo de las reuniones celebradas los días 7, 14, 19, 21 y 28 de enero de 2026. | 03_2026.docx

## 03SE 19mar
COMISIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
2026
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADOPTADOS
Tercera Sesión Extraordinaria de 2026
Jueves 19 de marzo de 2026, 00:00 horas
SESION | FECHA SESIÓN | NÚMERO | ESTATUS | FECHA ATENCION | PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | SOLICITANTE | ATENCIÓN O SEGUIMIENTO | ARCHIVO ADJUNTO
11SE | 2025-06-30 | 33/2025 | En proceso | 2025-08-21 | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | En relación con la atención al compromiso 21/2025, presentar un informe sobre el impacto de las reformas a la Ley General de Población, particularmente en lo relativo a la CURP Biométrica (tanto física como digital) y su vinculación con la CPV física y la Credencial Digital. El informe deberá incluir: [1] 1.Un estudio comparativo entre las salvaguardas de datos personales y garantías de identidad que ofrece el RFE y lo dispuesto en la reforma sobre la CURP Biométrica. [2] Un análisis del impacto que podría tener la CURP Biométrica como medio de identificación en los incentivos de la ciudadanía para empadronarse en el RFE, considerando que la CPV ha sido el principal medio de identificación de la ciudadanía mexicana. [3] Una identificación de posibles efectos en la necesidad de las y los ciudadanos de empadronarse y ejercer su derecho al voto. [4] Una revisión de los impactos presupuestales potenciales, ya sean incrementales o reductivos. [5] Un análisis comparativo entre la CURP Biométrica y la CPV Digital, incluyendo una estimación preliminar (con rangos amplios) del posible impacto de una CPV Digital para comprender mejor el alcance de la reforma y el posicionamiento que podría asumir el INE. | CE-JRV CE-ACL | A continuación, se indica el estado procesal de cada solicitud referida en este compromiso: [1] Por el momento no es posible ofrecer una respuesta porque aún no se publican las características técnicas y de seguridad que tendrá la CURP Biométrica. [2] El análisis se realizará cuando se conozcan los reglamentos y procedimientos correspondientes. [3] Se encuentra en proceso de definición la metodología más conveniente para detectar las necesidades de la ciudadanía de empadronarse en la actual coyuntura. [4] A la espera de que se publique la información sobre la estrategia y recursos para la conformación de la CURP Biométrica y poder generar los escenarios de impacto en el presupuesto del INE y los alcances de la reforma. | N/A
11SE | 2025-06-30 | 34/2025 | En proceso | N/A | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | Tomar en consideración que los informes relacionados con el impacto de las reformas legislativas en los trabajos del RFE estén apegados a los principios rectores del INE. Agregar a los informes relacionados con el impacto de las reformas legislativas en los trabajos del RFE un análisis sobre cómo potenciar los instrumentos y las acciones que se han efectuado para fortalecerlas. | CPL-Morena | La DERFE y otras áreas del INE, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, están realizando el análisis y revisión de elementos para entregar la nota solicitada de manera integral. | N/A
11SE | 2025-06-30 | 35/2025 | En proceso | 2025-07-29 | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | En relación con la atención al compromiso 21/2025, analizar el impacto que la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, la Ley General de Población y la Ley General en materia de Desaparición Forzada y de Personas Cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, podrían tener en los trabajos del INE, manteniendo como eje la función que cumplen la conformación del Padrón Electoral y la emisión de la CPV, en una proyección de cómo sería la convivencia de los instrumentos registrales electorales con la CURP Biométrica. | CE-NICM | En una adenda enviada previo al inicio de la 03SO-CRFE, se entregó una nota a las personas integrantes de la CRFE consistente en el análisis de los posibles impactos jurídicos y operativos en el RFE y en el INE, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de diversas reformas a disposiciones legales en vigor, así como la expedición de nuevos cuerpos normativos. Por lo que se refiere a la proyección de cómo sería la convivencia de la CPV y otros instrumentos del RFE con la CURP Biométrica, la DERFE y otras áreas del INE, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, están realizando el análisis y revisión de elementos para entregar la nota solicitada de manera integral. | N/A
03SO | 2025-07-29 | 37/2025 | En proceso | N/A | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | Integrar un apartado de conclusiones en la nota de análisis de los posibles impactos jurídicos y operativos en el RFE y en el INE, con motivo de la publicación en el DOF de diversas reformas a disposiciones legales en vigor, así como la expedición de nuevos cuerpos normativos. | CE-ACL | El análisis se realizará cuando se conozcan los reglamentos y procedimientos correspondientes. | N/A
03SO | 2025-07-29 | 41/2025 | En proceso | N/A | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | En relación con la nota de análisis de los posibles impactos jurídicos y operativos en el RFE y en el INE, con motivo de la publicación en el DOF de diversas reformas a disposiciones legales en vigor, así como la expedición de nuevos cuerpos normativos: [1] Revisar la redacción para mayor claridad y precisión, y reubicar partes del texto en apartados más adecuados. [2] Garantizar acciones efectivas para armonizar la CPV y la Cédula Única de Identificación Digital y cómo generar sinergias institucionales. | CPL-Morena | El análisis se realizará cuando se conozcan los reglamentos y procedimientos correspondientes. | N/A
14SE | 2025-11-20 | 51/2025 | En atención | 2026-01-09 | Marco Geográfico Electoral | [ACTUALIZACIÓN] Cambiar el estatus del compromiso 51/2025 a “en atención” en virtud de que está pendiente el tema de la contradicción jurídica en la delimitación de las DME de Chihuahua. | CE-ACL | La DERFE mantiene el tema en proceso, en tanto no se lleven a cabo las reformas legislativas que armonicen las contradicciones entre la Ley Orgánica Municipal y la legislación electoral. | N/A
15SE | 2025-12-15 | 54/2025 | Cumplido | 12/01/2026 y 05/03/2026 | Credencial para Votar | En relación con el "Informe de la contratación del Servicio de Producción de la CPV para el periodo 2026-2031", complementar con la siguiente información: [1] detallar la información referente al sustento jurídico de la asignación a Talleres Gráficos de México; [2] informar las razones sobre el adelanto de la fecha del fallo del 12 al 10 de diciembre de 2025; [3] informar las razones para indicar que la asignación a Talleres Gráficos de México, al ser un organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría de Gobernación, no representa riesgos para los datos personales de la ciudadanía ni para la integración o confidencialidad e integridad del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores; [4] explicar qué implica la participación de un organismo público descentralizado en el proceso de producción de la CPV; [5] señalar cuáles serán las funciones específicas y las responsabilidades de las tres empresas ganadoras de la licitación (Cosmocolor, Talleres Gráficos de México e Icards Solutions); [6] señalar cuáles son las medidas de seguridad específicas que se van a implementar en cada tramo de control y en todo el proceso de producción de la CPV; [7] informar si hay algún antecedente referente a que alguna instancia de gobierno haya producido la CPV o participado directamente en su producción, e [8] informar qué afectación va a tener el contenido de este informe para el proceso licitatorio. [ACTUALIZACIÓN] Complementar el informe relativo al proceso de licitación y producción de la Credencial para Votar, con los siguientes alcances: 1. Seguridad, transferencia y trazabilidad de la información. Incorporar una descripción detallada de los mecanismos técnicos, operativos y de seguridad aplicables a la transferencia de información entre el Instituto y el proveedor responsable de la validación, así como entre los integrantes del consorcio adjudicado, precisando: • Los medios de transferencia utilizados. • Los controles de seguridad, trazabilidad y custodia de la información. • Las salvaguardas implementadas para prevenir la reproducción, captura, transferencia o acceso no autorizado a los datos personales por parte de terceros. • La delimitación de responsabilidades entre los proveedores y el Instituto. 2. Borrado y verificación de información. Precisar el procedimiento de borrado de la información utilizada para la producción de las credenciales, señalando: • Si el borrado es automático o manual. • La periodicidad del borrado. • Los mecanismos de verificación y supervisión por parte del Instituto. • La frecuencia y metodología mediante la cual se constatará el cumplimiento de dicha obligación. 3. Certificaciones y consecuencias contractuales. Informar sobre el avance en la obtención de la certificación ISO/IEC 27701 por parte del proveedor, así como detallar: • Los plazos establecidos. • Las consecuencias contractuales y sanciones aplicables en caso de incumplimiento. • Las medidas de mitigación previstas durante el periodo de transición. 4. Justificación jurídica y prevención de conflictos de interés. Incluir el análisis jurídico que sustente la participación de Talleres Gráficos de México en el proceso de licitación, precisando: • La inexistencia de conflicto de interés derivado de su carácter de órgano desconcentrado. • Los fundamentos normativos aplicables. • Las observaciones, en su caso, emitidas por el testigo social. • Los mecanismos que garantizan que dicho ente no tenga acceso directo al Padrón Electoral. 5. Mecanismos de supervisión, auditoría y seguimiento. Analizar e incorporar la viabilidad de implementar: • Mecanismos de seguimiento permanente con la participación de la Comisión Nacional de Vigilancia y la CRFE. • Auditorías externas e independientes en materia de seguridad de la información y protección de datos personales. • Publicación de informes de verificación accesibles para la ciudadanía. | CE-ACL CE-CAHJ PRI-CG | El 12 de enero de 2026, en la convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria de la CRFE (01 SO-CRFE), que se celebró el 19 de enero de 2026, se incluyó la información complementaria y actualizada del "Informe sobre la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-033/2025 para el Servicio de Producción de la Credencial para Votar", que incluye la atención de las observaciones realizadas en la 15SE-CRFE del 15 de diciembre de 2025. Asimismo, el informe se presentó como punto 9 del Orden del día de la 01 SO-CRFE; en esa sesión se solicitó precisar otros aspectos del informe, mismos que serán presentados en el CG en el mes de febrero de 2026. El 24 de febrero de la misma anualidad, se remitió el oficio INE/DERFE/0195/2026, para hacer llegar el informe a las Consejerías Electorales integrantes de la CRFE con el propósito de solicitar observaciones al mismo, con la finalidad de presentarlo al CG en la sesión del 5 de marzo. En ese sentido, en el punto 6 del Orden del día de la Sesión Extraordinaria del CG, celebrada en la fecha antes mencionada, se presentó el "Informe sobre la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-033/2025 para el Servicio de Producción de la Credencial para Votar". | 24_2025.pdf
01SE | 25/02/2026 | 04/2026 | En proceso | 2026-03-14 | Apoyo y colaboración en materia registral | Informar la fecha estimada para materializar la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República, en relación con el compromiso 02/2026. | CE-CAHJ | El 14 de marzo de 2026, se remitió correo electrónico a las personas integrantes de la CRFE, a efecto de proporcionar una nota informativa en atención al compromiso, en la cual se presentaron las acciones realizadas para materializar la firma del Convenio, así como el estatus de los trabajos realizados a la fecha. Asimismo, se estableció que se continuará informando a la Comisión sobre el avance de los trabajos realizados. | 04_2026.docx
01SE | 25/02/2026 | 05/2026 | En proceso | N/A | Apoyo y colaboración en materia registral | Entregar una nota informativa en la que se precise la definición de los plazos para la celebración del Convenio de Apoyo y Colaboración con las Secretarías de Seguridad Pública, así como el estado que guarda la implementación de la estrategia de difusión dirigida a la atención de las Personas que se encuentran Privadas de Libertad. | CE-CAHJ | La nota informativa que da atención al compromiso se remitió el 17 de marzo de 2026 a las y los integrantes de la CRFE, vía correo electrónico. El documento da cuenta de actividades que continúan en definición, por lo que se mantendrá informada a la Comisión respecto a los avances en los trabajos realizados. | 05_2026.docx
01SE | 25/02/2026 | 06/2026 | Cumplido | 2026-03-13 | Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores | Informar qué efectos tendrá el contenido del informe de la actualización de los procedimientos para la generación, impresión, entrega, devolución y destrucción de las Listas Nominales de Electores, en lo correspondiente al Anexo 19.3 del Reglamento de Elecciones. | PRI-CG | El 13 de marzo de 2026, se remitió correo electrónico a las personas integrantes de la CRFE a efecto de proporcionar una nota informativa en atención al compromiso. | 06_2026.docx
01SE | 25/02/2026 | 07/2026 | Cumplido | 2026-03-05 | Atención Ciudadana y Procesos Registrales | Hacer del conocimiento del Consejo General el informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores sobre la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano a las iniciativas presentadas ante el Instituto Nacional Electoral, el cual se someterá a su conocimiento en la sesión del 5 de marzo. | CE-CAHJ | En la Sesión Extraordinaria del Consejo General, celebrada el 5 de marzo de 2026, en el punto 7 del Orden del día se presentó el Informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores sobre la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano a las iniciativas presentadas ante el Instituto Nacional Electoral. | N/A
02 SE | 9/03/2026 | 08/2026 | Cumplido | 2026-03-09 | Credencial para Votar | Incorporar en el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina la viabilidad o inviabilidad de incorporar diversos elementos de información en el modelo de la Credencial para Votar, la referencia al Acuerdo INE/CG999/2025, mediante el cual el Consejo General aprobó la actualización del modelo de la Credencial para Votar, donde se considera la incorporación de un elemento táctil que facilita su identificación por parte de las personas con debilidad visual. | CE-ACL | El 9 de marzo de 2026 se integró en el Proyecto de Acuerdo la referencia al Acuerdo INE/CG/999/2025, mediante el cual el Consejo General aprobó la actualización del modelo de la Credencial para Votar (CPV), que contempla, entre sus características, la incorporación de un elemento táctil que facilita su identificación, para su presentación en la sesión del Consejo General del 12 de marzo de 2026. | N/A

## Glosario
COMISIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
2026
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADOPTADOS
GLOSARIO
SIGLA/ACRÓNIMO | NOMBRE/DESCRIPCIÓN
ATDyT | Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
CE | Consejera/o(s) Electoral(es)
CE-ACL | Consejero Electoral Arturo Castillo Loza
CE-NICM | Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz Magaña
CE-CAHJ | Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan
CE-JRV | Consejero Electoral Jaime Rivera Velázquez
CGINE | Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CNV | Comisión Nacional de Vigilancia
CNV-PRI | Persona representante del Partido Revolucionario Institucional ante la Comisión Nacional de Vigilancia
CPI | Comité de Planeación Institucional del Instituto Nacional Electoral
CPL-Morena | Persona representante de la Consejería del Poder Legislativo del Partido Morena
CPV | Credencial(es) para Votar
CPVE | Credencial(es) para Votar desde el Extranjero
CRFE | Comisión del Registro Federal de Electores
CURP | Clave Única del Registro de Población
CVMRE | Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
DECEyEC | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DME | Demarcaciones municipales electorales
DOF | Diario Oficial de la Federación
EGADE | Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Tec de Monterrey
ETD | Estrategia de Transformación Digital del Registro Federal de Electores
FGR | Fiscalía General de la República
GTETD | Grupo de Trabajo Temporal "Estrategia de Transformación Digital" de la Comisión Nacional de Vigilancia
GTTRE | Grupo de Trabajo Temporal "Temas Registrales en el Extranjero" de la Comisión Nacional de Vigilancia
IA | Inteligencia artificial
INE | Instituto Nacional Electoral
INEGI | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INFOTEC | Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
JGE | Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
LNEDF | Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía
LNEVA | Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado
LNEVAE | Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025
META | Análisis de Tendencias de Evolución de Mercado (por sus siglas en inglés)
MOCE | Modelo de Operación para la Credencialización en el Extranjero
OPL | Organismo(s) Público(s) Local(es)
OSC | Organización(es) de la Sociedad Civil
PEEPJF | Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025
PEF | Proceso Electoral Federal
PEI | Plan Estratégico Institucional 2016-2026
PEL | Proceso(s) Electoral(es) Local(es)
RENAPO | Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad
RFE | Registro Federal de Electores
RPP-PAN | Persona representante del Partido Acción Nacional
SE/SO | Sesión Extraordinaria / Sesión Ordinaria
SRE | Secretaría de Relaciones Exteriores
ST-ASD | Alejandro Sosa Durán, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Secretario Técnico de la Comisión del Registro Federal de Electores
Tec de Monterrey | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
TEPJF | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
TIC | Tecnologías de la Información y la Comunicación
UTSI | Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
UTVOPL | Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
VMRE | Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
VPPP | Voto de las Personas que se encuentran en Prisión Preventiva
VSR | Verificación de situación registral