Segundo informe de avance en la implementación del Voto Anticipado en el Proceso Electoral Local 2025-2026 de Coahuila de Zaragoza

Marzo 2026

Contenido

Glosario	2

Presentación	4

1.	Objetivos	5

1.1.	General	5

1.2.	Específicos	5

2.	Estadístico de ciudadanía credencializada en apego a lo que establece el artículo 141 de la LGIPE	5

2.1.	Cortes mensuales	5

3.	Aprobación del Personal Designado	6

4.	Conformación de la LNEVA	7

4.1.	Estadístico de ciudadanía credencializada al amparo del artículo 141 de la LGIPE	7

4.2.	Distribución de invitaciones	9

4.3.	Recopilación de SIILNEVA	10

4.3.1.	De Personas Solicitantes	10

4.3.2.	De personas cuidadoras primarias	11

4.4.	SIILNEVA-e recibidas	11

4.5.	Total de SIILNEVA recopiladas	11

4.6.	Modalidades de votación seleccionadas en las SIILNEVA	13

4.7.	Determinación de procedencia o improcedencia de SIILNEVA	13

5.	Documentación y materiales electorales	13

5.1.	Proyección de boletas	13

6.	Acciones de difusión	14

6.1.	Por la JLE y las JDE	14

6.2.	Por el IEC	15

7.	Observación Electoral	15

8.	Pláticas de sensibilización	16

9.	Del procedimiento de registro de representaciones de PP y CI para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado	17

10.	Integración de las MEC VA	18

11.	Tabla de avance de las actividades del Cronograma	18

# Glosario

| Consejo General | Consejo General del Instituto Nacional Electoral. |
| --- | --- |
| CD | Consejo(s) Distrital(es) del Instituto Nacional Electoral en Coahuila. |
| COTSPEL | Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2025-2026. |
| DECEyEC | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. |
| DEOE | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. |
| DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. |
| IEC | Instituto Electoral de Coahuila. |
| Instituto | Instituto Nacional Electoral. |
| JDE | Junta(s) Distrital(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral en Coahuila. |
| JLE | Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Coahuila. |
| LNEVA | Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado. |
| MEC VA | Mesa o mesas de escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. |
| Modelo de Operación VA | Modelo de Operación para la organización de la Prueba Piloto de Voto Anticipado dirigido a la ciudadanía con discapacidad imposibilitada para acudir a una casilla y personas cuidadoras primarias, en dos modalidades, presencial a domicilio de la persona votante o por Internet (en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-639/2024) para el Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila de Zaragoza y elecciones extraordinarias que de éste deriven. |
| PCD | Persona con Discapacidad que solicitó inscribirse a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado. |
| PCP | Persona(s) Cuidadora(s) Primaria(s) de una persona que al 17 de febrero obtuvo su Credencial Para Votar al amparo del artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. |
| PEL | Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila de Zaragoza. |
| Personal Designado | Funcionariado de las juntas distritales ejecutivas, aprobado por el consejo distrital respectivo para realizar las visitas a los domicilios de la ciudadanía para invitarla a participar en el Voto Anticipado, recabar las solicitudes individuales de inscripción a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado, recopilar la votación anticipada y ejecutar el plan de contingencia para permitir que las personas que eligieron votar por Internet y que, por razones ajenas a ellas no puedan hacerlo, lo emitan a través de boleta impresa. |
| Persona(s) Solicitante(es) | Ciudadanía que al 17 de febrero de 2026 obtuvo su Credencial Para Votar al amparo del artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. |
| PVA | Persona o personas que conforman la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado. |
| SIILNEVA | Solicitud o solicitudes individuales de inscripción a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado. |
| SIILNEVA-e | Solicitud o solicitudes individuales de inscripción a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado que se pusieron a disposición de la ciudadanía a través de la página del Instituto Nacional Electoral. |
| SPES JL VA | Sobre Paquete Electoral de Seguridad Junta Local, que contiene los elementos para ejercer el Voto Anticipado, identificados mediante una etiqueta con los datos de: folio de control, nombre de la Persona Solicitante, entidad federativa, distrito electoral federal y distrito electoral correspondientes al domicilio. |
| UTIGyND | Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. |
| Voto Anticipado | Modalidad de Votación que consiste en la aplicación de medidas de inclusión y nivelación, así como de ajustes razonables para que la ciudadanía credencializada en apego a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la ciudadanía con alguna discapacidad que le impide desplazarse a votar a una casilla y las personas cuidadoras primarias puedan votar presencialmente desde su domicilio en días previos a la Jornada Electoral. |

# Presentación

El artículo 1, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el principio pro persona, que favorece en todo tiempo a las personas la protección más amplia, además impone a las autoridades, en el ámbito de su competencia, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Dicho ordenamiento en su párrafo quinto señala que en el territorio nacional, "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas", y asimismo en el artículo 35, fracción I dispone que es derecho de la ciudadanía, votar en las elecciones populares.

La sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-JDC-639/2024, ordenó al Consejo General implementar las medidas que estimara adecuadas y, que en ese momento del proceso electoral, fueran viables, entre las que debía considerar la habilitación en el Sistema de Voto Electrónico por Internet, el Voto Anticipado o alguna otra medida que se tradujera en una ruta de atención particular que permitiera el ejercicio del voto de las personas ciudadanas con discapacidad y personas cuidadoras primarias que presentaron las solicitudes que dieron origen a la propia sentencia.

En ese sentido, mediante acuerdo INE/CG1444/2025, el Consejo General aprobó los Lineamientos, el modelo de operación y la documentación para la organización de la prueba piloto de Voto Anticipado dirigido a la ciudadanía con discapacidad imposibilitada de acudir a una casilla y personas cuidadoras primarias en dos modalidades, presencial a domicilio de la persona votante o por internet (en cumplimiento a lo mandatado en la sentencia SUP-JDC-0639/2024) para el Proceso Electoral Local 2025-2026 de Coahuila de Zaragoza y elecciones extraordinarias que de éste deriven.

Al respecto, el presente informe se rinde con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como para dar cumplimiento a la actividad 11 del cronograma de actividades del Modelo de Operación VA, mismo que tiene como finalidad dar a conocer a la COTSPEL el avance en la implementación de la prueba piloto de Voto Anticipado en el PEL.

El informe se compone de 11 apartados, en el primero de ellos se registran los objetivos general y específicos, y en el resto se describen las actividades realizadas por las distintas instancias del Instituto, así como del IEC para la organización de la prueba piloto de Voto Anticipado.

Los datos que se presentan corresponden al corte del 24 de enero al 23 de marzo de 2026.

# Objetivos

## General

- Informar sobre el avance en el cumplimiento de las actividades para la implementación del Voto Anticipado en el PEL.

## Específicos

- Dar a conocer las actividades realizadas por el Instituto y el IEC, para permitir el ejercicio del derecho al voto de las PVA.

- Identificar situaciones que pudieran derivar en el retraso en la ejecución de una o más actividades para la implementación de este ejercicio de votación.

# Estadístico de ciudadanía credencializada en apego a lo que establece el artículo 141 de la LGIPE

## Cortes mensuales

En atención a la solicitud de la DEOE, a partir del mes de julio de 2025 y hasta el 17 de febrero de 2026, la DERFE remitió el corte estadístico de ciudadanía coahuilense credencializada al amparo del artículo 141 de la LGIPE. El último reporte del 17 de febrero corresponde a la fecha límite de credencialización establecida en el Modelo de Operación VA para participar en el Voto Anticipado. Con base en esos datos, en la siguiente gráfica comparativa es posible interpretar que, a partir de julio de 2025 y hasta el 17 de febrero, la tendencia del estadístico fue al alza.

Gráfica 1

Comparativo mensual de la Lista Nominal de Electores de la

ciudadanía credencializada en apego al artículo 141 de la LGIPE en Coahuila de Zaragoza

Fuente: Elaborado por la DEOE con información proporcionada por la DERFE.

# Aprobación del Personal Designado

El Modelo de Operación VA, establece que, a propuesta de las JDE, los CD aprobarán la relación del Personal Designado que acudirá a los domicilios de las Personas Solicitantes y de las PVA para entregar invitaciones, recopilar SIILNEVA y recabar la votación anticipada. Asimismo, para, en su caso, ejecutar el plan de contingencia para recabar el Voto Anticipado de aquellas PVA que eligieron votar por Internet, y que, por causas ajenas a ellas no puedan emitir su voto a través de ese medio.

En cumplimiento de esa instrucción, el 26 de enero los ocho CD aprobaron a un total de 143 personas funcionarias para realizar dichas funciones.

Gráfica 2

Distribución de Personal Designado por Distrito Electoral Federal

Fuente: Elaborado por la DEOE con información de los acuerdos aprobados por los CD.

Gráfica 3

Distribución de Personal Designado según sexo

Fuente: Elaborado por la DEOE con información de los acuerdos aprobados por los CD.

# Conformación de la LNEVA

## Estadístico de ciudadanía credencializada al amparo del artículo 141 de la LGIPE

El 20 de febrero, la DERFE remitió a la DEOE el estadístico de las Personas Solicitantes con corte al 17 del mismo mes, éste se conforma por 411 ciudadanos y ciudadanas distribuidos por distrito electoral federal conforme a lo siguiente:

Gráfica 4

Ciudadanía credencializada al amparo del artículo 141 de la LGIPE distribuida por distrito electoral federal

Fuente: Elaborado por la DEOE con información proporcionada por la DERFE.

Del total de Personas Solicitantes, el 59% son mujeres y el 41% hombres.

Gráfica 5

Ciudadanía credencializada al amparo del artículo 141 de la LGIPE, según sexo

Fuente: Elaborado por la DEOE con información proporcionada por la DERFE.

En el rubro de edad, poco más del 74% de las Personas Solicitantes se concentra en la ciudadanía de 60 años o más.

| Tabla 1 Distribución de Personas Solicitantes por grupo de edad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grupo de edad | Total | % |
| Total | 411 | 100 |
| 18-19 | 1 | 0.24 |
| 20-29 | 16 | 3.89 |
| 30-39 | 22 | 5.35 |
| 40-49 | 30 | 7.3 |
| 50-59 | 36 | 8.76 |
| 60-69 | 65 | 15.82 |
| 70-79 | 80 | 19.46 |
| 80-89 | 90 | 21.9 |
| 90-99 | 69 | 16.79 |
| 100+ | 2 | 0.49 |

Fuente: Elaborado por la DEOE con información proporcionada por la DERFE.

Gráfica 6

Distribución de Personas Solicitantes por grupo de edad y sexo

Fuente: Elaborado por la DEOE con información proporcionada por la DERFE.

## Distribución de invitaciones

De conformidad con lo que establece el Modelo de Operación VA, a partir del 23 y hasta el 27 de febrero, el Personal Designado de las ocho JDE visitó los domicilios de las Personas Solicitantes para invitarles a participar en el Voto Anticipado y entregó 251 invitaciones.

Gráfica 7

Invitaciones Entregadas

Fuente: Elaborado por la DEOE con información proporcionada por las JDE.

Las causas por las que no fue posible entregar las 160 invitaciones restantes se muestran en la siguiente tabla.

Gráfica 8

Causas por las que no se entregaron invitaciones

Fuente: Elaborado por la DEOE con información proporcionada por las JDE.

## Recopilación de SIILNEVA

    - De Personas Solicitantes

De acuerdo con la información proporcionada por las JDE y por la DERFE, en el mismo periodo del 23 al 27 de febrero, se recopilaron 146 SIILNEVA (de personas credencializadas con fundamento en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), en las que las Personas Solicitantes manifestaron interés en votar anticipadamente.

Gráfica 9

SIILNEVA recopiladas con interés en participar por distrito electoral federal

Fuente: Elaborado por la DEOE con información proporcionada por la DERFE.

    - De personas cuidadoras primarias

Los datos proporcionados por la DERFE a la DEOE señalan que en el transcurso de las visitas referidas se recopilaron 34 SIILNEVA correspondientes a PCP, en las que manifestaron estar interesadas en votar anticipadamente. Estas solicitudes se distribuyen conforme a lo siguiente:

| Tabla 2 SIILNEVA de PCP recopiladas, según distrito electoral federal y sexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distrito Electoral Federal | H | M | Total |
| Total | 9 | 25 | 34 |
| 01 | 1 | 3 | 4 |
| 02 | 0 | 1 | 1 |
| 03 | 1 | 3 | 4 |
| 04 | 3 | 6 | 9 |
| 05 | 2 | 4 | 6 |
| 06 | 0 | 3 | 3 |
| 07 | 1 | 2 | 3 |
| 08 | 1 | 3 | 4 |

Fuente: Elaborada por la DEOE con información proporcionada por la DERFE.

## SIILNEVA-e recibidas

Por lo que se refiere a las SIILNEVA-e, con la información proporcionada por la DERFE se identificó que únicamente se recibió una solicitud en el correo electrónico establecido para el efecto correspondiente a una PCD del Distrito Electoral Federal 04.

## Total de SIILNEVA recopiladas

En total se recopilaron 181 SIILNEVA en las que la ciudadanía interesada manifestó la intención de participar en el Voto Anticipado. Éstas se distribuyen conforme a lo que se muestra en la tabla siguiente:

| Tabla 3 SIILNEVA recopiladas según persona solicitante |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distrito Electoral Federal | SIILNEVA recopiladas con interés en participar |  |  |  |
|  | Persona Solicitante | PCP | PCD | Total |
| Total | 146 | 34 | 1 | 181 |
| 01 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 02 | 18 | 1 | 0 | 19 |
| 03 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 04 | 25 | 9 | 1 | 35 |
| 05 | 26 | 6 | 0 | 32 |
| 06 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 07 | 45 | 3 | 0 | 48 |
| 08 | 6 | 4 | 0 | 10 |

Fuente: Elaborada por la DEOE con información proporcionada por la DERFE.

Se muestra la distribución de las 181 SIILNEVA recopiladas con interés en participar por sexo y rango de edad:

Gráfica 10

SIILNEVA recopiladas con interés en participar por rangos de edad y sexo

Fuente: Elaborada por la DEOE con información proporcionada de las JDE.

Las SIILNEVA recopiladas fueron enviadas a la DERFE para que se lleve a cabo el procedimiento de Verificación de Situación Registral y con base en los resultados que se obtengan, se determine la procedencia o improcedencia de las solicitudes.

## Modalidades de votación seleccionadas en las SIILNEVA

De las 181 SIILNEVA recopiladas, en 180 se seleccionó la modalidad de votación presencial a domicilio y solo una de las Personas Solicitantes (PCD) eligió la votación por Internet.

## Determinación de procedencia o improcedencia de SIILNEVA

El 19 de marzo, la DERFE comunicó a la DEOE que, una vez realizada la verificación de situación registral de las 181 SIILNEVA recopiladas se determinó que todas son procedentes.

# Documentación y materiales electorales

Durante su segunda sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero, la COTSPEL aprobó los siguientes materiales didácticos y documentación de apoyo para la capacitación electoral y la integración de la mesa de escrutinio y cómputo electrónica del Voto Anticipado por Internet:

- Tríptico con información básica “¿Qué es el Voto Anticipado (VA) por internet?”.

- Instructivo para la emisión del Voto Anticipado por internet.

- Nombramiento de la y el funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica del Voto Anticipado por internet.

- Nombramiento para las y los Servidores Públicos del INE designados para realizar labores de suplencia el día de la Jornada Electoral en la Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica del Voto Anticipado por internet.

- Instructivo para la y el Funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica del Voto Anticipado por internet.

En la misma sesión del 24 de febrero, la COTSPEL aprobó los formatos únicos de la boleta electrónica y las actas que emitirá el SIVEI, así como de las hojas de incidentes para la apertura del SIVEI y de la MEC ELECTRÓNICA.

  - Proyección de boletas

La DEOE elaboró la proyección de boletas a imprimir con base en la información proporcionada por la DERFE respecto de las SIILNEVA recopiladas de las Personas Solicitantes, de sus personas cuidadoras primarias y la recibida en el correo electrónico voto.anticipado@ine.mx. Posteriormente, por conducto de la UTVOPL lo hizo del conocimiento del IEC. Éste deberá proceder a las gestiones correspondientes para la impresión de las 181 boletas para el Voto Anticipado, con el objetivo de garantizar la entrega oportuna a la JLE para la integración de los SPES JL VA.

# Acciones de difusión

Las acciones implementadas como parte de la estrategia de difusión del Voto Anticipado en el PEL incluyen aquellas realizadas por las JLE, JDE, el IEC, la DERFE y la DECEyEC, las cuales se desglosan a continuación.

## Por la JLE y las JDE

Al corte del 5 de marzo, las JLE y JDE realizaron 414 acciones de difusión distribuidas de la siguiente manera.

Gráfica 11

Distribución de acciones de difusión por Junta

Fuente: Elaborado por la DEOE con información proporcionada por las juntas ejecutivas.

| Tabla 4 Distribución de acciones por medio de difusión |  |
| --- | --- |
| Medio | Total |
| Total | 414 |
| Asilos | 3 |
| Carteles | 155 |
| Junta Distrital | 3 |
| Mensaje por WhatsApp | 30 |
| Módulo de Atención Ciudadana (MAC) | 6 |
| Oficinas Públicas | 8 |
| Periódico | 2 |
| Ponencias | 3 |
| Publicación en Facebook | 148 |
| Publicación en Twitter | 30 |
| Radio Local | 9 |
| Trípticos y Dípticos | 1 |
| TV Local | 5 |
| Volantes | 11 |

Fuente: Elaborado por la DEOE con información proporcionada por las juntas ejecutivas.

## Por el IEC

Al corte del 5 de marzo, el IEC realizó 20 acciones de difusión distribuidas de la siguiente manera.

Gráfica 12

Distribución de acciones de difusión realizadas por el IEC según medio utilizado

Fuente: Elaborado por la DEOE con información proporcionada por el IEC.

# Observación Electoral

De las 3,133 solicitudes registradas en el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales al 23 de marzo, en 494 se manifestó interés en observar el Voto Anticipado.

Gráfica 13

Solicitudes como persona observadora electoral por género e interés en el Voto Anticipado

Fuente: Elaborado por la DEOE con información del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales, consultado el 23 de marzo a las 15:56 horas.

Las personas interesadas en observar el Voto Anticipado se distribuyen en los grupos de edad señalados en la siguiente gráfica.

Gráfica 14

Distribución por grupos de edad de las personas interesadas

en observar el Voto Anticipado

Fuente: Elaborado por la DEOE con información del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales, consultado el 23 de marzo a las 15:56 horas.

# Pláticas de sensibilización

Del 3 al 5 de febrero, la UTIGyND impartió las Pláticas de sensibilización, privacidad, trato digno y medidas sanitarias para la votación anticipada a funcionariado de las juntas Local y distritales de Coahuila; en las que se contó con la asistencia de 80 personas.

Gráfica 15

Personas asistentes a las Pláticas de sensibilización,

privacidad, trato digno y medidas sanitarias para la votación anticipada, según sexo

Fuente: Elaborada por la DEOE con información de la UTIGyND.

Gráfica 16

Personas asistentes a las pláticas de sensibilización, privacidad, trato digno y medidas sanitarias para la votación anticipada, según junta ejecutiva de adscripción y sexo

Fuente: Elaborada por la DEOE con información de la UTIGyND.

# Del procedimiento de registro de representaciones de PP y CI para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado

En atención a las instrucciones contenidas en el Modelo de Operación VA, la DEOE dio a conocer a las representaciones acreditadas ante el Consejo General del Instituto, la liga de acceso al Sistema de Registro; asimismo, solicitó a la UTVOPL socializar dicha liga de acceso con el IEC y las representaciones de partidos políticos locales y, en su caso, de las candidaturas independientes.

En los comunicados se destaca que la aprobación del procedimiento para el registro de representaciones por parte de la Junta General Ejecutiva se encuentra en curso. Asimismo, que el inicio de operación en producción del Sistema de Registro será a partir del 16 de abril.

# Integración de las MEC VA

El pasado 6 de febrero las JDE llevaron a cabo la 1ª insaculación del 13% de la Lista Nominal de las secciones electorales que conforman cada distrito electoral federal, del que saldrá la ciudadanía que conformará las MEC VA y MEC ELECTRÓNICA.

# Tabla de avance de las actividades del Cronograma

Respecto a las actividades contempladas en el Cronograma, durante el periodo del informe se concluyeron 15 y 5 están en curso.

| Tabla 5 Actividades relevantes realizadas durante el periodo del informe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Responsable | Actividades | Días previstos para su ejecución | Inicio | Término | Estatus |
| 3 | DERFE | Disposición de los formatos SIILNEVA-e a través de la página de Internet del Instituto. | N/A | A partir de la aprobación de los Lineamientos de Conformación | 10/02/2026 | Concluida |
| 4 | DECEYEC /COTSPEL | Aprobación por la COTSPEL de los materiales didácticos y de apoyo para funcionariado de las mesas de escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | 63 | 15/12/2025 | 15/02/2026 | Concluida |
| 5 | IEC | Producción de documentación y materiales electorales para el Voto Anticipado en el PEL. | 130 | 01/01/2026 | 10/05/2026 | En curso |
| 6 | UTIGyND/DEOE | Pláticas de sensibilización a integrantes de la JLE y de las JDE. | 45 | 02/01/2026 | 15/02/2026 | Concluida |
| 7 | JDE/CD | Aprobación del Personal Designado que realizará las visitas domiciliarias. | 45 | 02/01/2026 | 15/02/2026 | Concluida |
| 8 | DEOE/Junta General Ejecutiva | Aprobación del Procedimiento para el registro de RPP y RCI ante las MEC VA, MEC ELECTRÓNICA y generales. | 89 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | En curso |
| 9 | JDE | Elaborar propuesta de ubicación de las MEC VA y MEC ELECTRÓNICA; en su caso, hacer recorrido para identificar opciones de instalación de MEC fuera de la sede de la JDE. | 32 | 15/01/2026 | 15/02/2026 | Concluida |
| 10 | IEC | Aprobación del procedimiento para la incorporación de los resultados de la AEC VA al PREP y a los cómputos distritales. | 104 | 01/02/2026 | 15/05/2026 | En curso |
| 11 | DEOE | Informes bimestrales sobre el avance en la organización de la Prueba Piloto de Voto Anticipado. | 150 | 01/02/2026 | 30/06/2026 | En curso |
| 12 | DECEYEC | Primera insaculación. | 1 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Concluida |
| 13 | DERFE | Generación de la información nominativa de la ciudadanía que, a más tardar el 17 de febrero de 2026, obtuvo su credencial para votar conforme al artículo 141 de la LGIPE. | 2 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | Concluida |
| 14 | DERFE | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | 2 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | Concluida |
| 15 | DEOE/DERFE | Generación y envío mediante archivos cifrados a las JLE de las cartas invitación y SIILNEVA para las Personas Solicitantes. | 1 | 21/02/2026 | 21/02/2026 | Concluida |
| 16 | JLE/JDE | Remisión de los archivos cifrados con las cartas invitación y SIILNEVA a las JDE. | 2 | 21/02/2026 | 22/02/2026 | Concluida |
| 17 | JLE/JDE | Entrega a domicilio de las cartas invitación y SIILNEVA para las Personas Solicitantes. | 5 | 23/02/2026 | 27/02/2026 | Concluida |
| 18 | JDE/JLE | Reporte a través del aplicativo que determine la DEOE, del avance en la entrega de invitaciones y SIILNEVA a las Personas Solicitantes. | 6 | 23/02/2026 | 28/02/2026 | Concluida |
| 19 | JDE/JLE | Remisión de SIILNEVA a la DERFE, en formato .PDF y originales. | 8 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | Concluida |
| 20 | DEOE | Proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | 6 | 28/02/2026 | 05/03/2026 | Concluida |
| 21 | CD | A propuesta de la JDE, aprobación de la cantidad y ubicación de las MEC VA. | 25 | 01/03/2026 | 25/03/2026 | En curso |
| 23 | DERFE | Determinación de procedencia o improcedencia de SIILNEVA. | 3 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | Concluida |

A partir de esta página las fechas en las que no se mencione año, corresponden a 2026.