Ruta de evaluación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Local 2025-2026 en el estado de Coahuila de Zaragoza

Marzo 2026

Contenido

Glosario	3

Presentación	5

1.	Objetivos del Informe de la evaluación del VPPP	7

1.1 General	7

1.2 Específicos	7

2.	Ruta de evaluación del VPPP	8

2.1 Antecedentes del VPPP en territorio nacional	8

2.2 Implementación del VPPP	9

2.3 Preguntas que responderá la evaluación	10

2.4 Fuentes de información	13

2.5 Metodología	14

2.5.1 Alcance	16

2.6 Elaboración del documento de evaluación	16

3.	Cronograma de actividades	17

# Glosario

| CEFERESO(S) | Centro(s) Federal(es) de Reinserción Social |
| --- | --- |
| CERESOS | Centros de Reinserción Social |
| Consejo General | Consejo General del Instituto Nacional Electoral |
| DEAJ | Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos |
| DECEYEC | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica |
| DEOE | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral |
| DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores |
| Instituto | Instituto Nacional Electoral |
| JDE | Junta(s) Distrital(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral |
| JLE | Junta(s) Local(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral |
| Lineamientos | Lineamientos para la organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Local 2025–2026 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los Extraordinarios que deriven del mismo |
| Lineamientos LNEPP | Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Local 2025-2026 de Coahuila de Zaragoza, y elecciones extraordinarias que de éste deriven |
| LNEPP | Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva |
| MEC VPPP | Mesas de escrutinio y cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva |
| Modelo de Operación | Modelo de Operación para la organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Local 2025–2026 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los Extraordinarios que deriven del mismo |
| OPL | Organismo Público Local |
| PPP | Persona(s) en Prisión Preventiva |
| Sentencia del TEPJF | Sentencia dictada el 20 de febrero de 2019, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-352/2018 y su acumulado, mediante la cual se determina que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar |
| TEPJF | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación |
| UTVOPL | Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales |
| VPPP | Voto de Personas en Prisión Preventiva |

# Presentación

El reconocimiento del derecho a sufragar de las personas en prisión preventiva tiene su origen en la sentencia dictada el 20 de febrero de 2019 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-352/2018 y su acumulado, mediante la cual, desde un enfoque progresivo y de maximización de los derechos humanos, se determinó que las personas privadas de la libertad que no han sido sentenciadas conservan el derecho al voto, en observancia del principio de presunción de inocencia, razón por la cual, se ordenó al Instituto Nacional Electoral garantizar el ejercicio de este derecho.

En cumplimiento de dicho mandato jurisdiccional, el Instituto puso en marcha un mecanismo para garantizar el voto activo de las personas en prisión preventiva durante las elecciones federales de 2020-2021, las elecciones locales de 2021-2022 en Hidalgo, las de 2022-2023 en el Estado de México y Coahuila, así como en las elecciones concurrentes de 2023-2024 y las locales de 2025 en Veracruz y Durango, consolidando un modelo operativo progresivo que ha permitido ampliar el ejercicio de los derechos político-electorales de esta población.

Derivado de la experiencia acumulada en estos ejercicios, el 7 de febrero de 2024, la Sala Superior del TEPJF emitió la sentencia correspondiente al expediente SUP-JDC-648/2023 y acumulados, en la que vinculó al Instituto Nacional Electoral y a los OPL de todas las entidades federativas para que continuaran implementando esta modalidad de votación en los procesos electorales locales subsecuentes, además de dar vista a los Congresos Locales para que, en el ámbito de sus atribuciones, analizaran y determinaran lo conducente respecto a la regulación de esta modalidad de sufragio.

En atención a dicho mandato, para el Proceso Electoral Local en el estado de Coahuila de Zaragoza, el Consejo General del Instituto aprobó, mediante el Acuerdo INE/CG1432/2025, de fecha 11 de diciembre de 2025, los Lineamientos, el Modelo de Operación y la Documentación Electoral para la Organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Local 2025–2026 en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como los Extraordinarios que deriven del mismo.

Para el Proceso Electoral Local 2025–2026 en el estado de Coahuila de Zaragoza, el Instituto y el OPL de la entidad implementarán nuevamente el Voto de las Personas en Prisión Preventiva, conforme al Modelo de Operación del VPPP para el PEL 2025–2026 en Coahuila de Zaragoza, atendiendo a las particularidades operativas, normativas y penitenciarias de la entidad.

En virtud de que el punto Décimo Tercero del Acuerdo INE/CG1432/2025 establece que, a más tardar en el mes de diciembre de 2026, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral deberá presentar al Consejo General un informe con los resultados de la evaluación del ejercicio del VPPP, el presente documento establece la Ruta de Evaluación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva para el Proceso Electoral Local en Coahuila de Zaragoza 2025–2026.

Dicha ruta define los objetivos, directrices e indicadores que orientarán la evaluación del ejercicio, con el propósito de identificar áreas de oportunidad, documentar buenas prácticas y generar insumos técnicos que faciliten la toma de decisiones institucionales en futuros procesos electorales.

# Objetivos del Informe de la evaluación del VPPP

## 1.1 General

Evaluar la implementación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Local 2025–2026 en el estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de identificar el grado de cumplimiento del Modelo de Operación, así como las áreas de oportunidad para su mejora, mediante la recopilación de elementos que permitan medir su eficiencia y calidad en cada uno de sus tramos de control.

## 1.2 Específicos

- Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades previstas en los Lineamientos y el Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva, a partir de indicadores de desempeño y suficiencia.

- Valorar la coordinación interinstitucional con las autoridades de seguridad pública y de los centros penitenciarios, identificando áreas de oportunidad en los mecanismos operativos implementados para la ejecución del VPPP.

- Medir la efectividad y viabilidad de las actividades desarrolladas para la implementación del VPPP, con base en la información recopilada mediante los instrumentos de evaluación definidos.

- Identificar áreas de mejora operativa en los procedimientos diseñados por las áreas responsables, orientadas a optimizar procesos y reducir la carga operativa de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, así como de los Organismos Públicos Locales.

- Analizar de manera comparativa los resultados del ejercicio del VPPP en Coahuila de Zaragoza respecto de experiencias previas, a fin de identificar avances y áreas recurrentes de oportunidad.

- Proponer líneas de acción que sirvan de insumo para la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes.

# Ruta de evaluación del VPPP

## 2.1 Antecedentes del VPPP en territorio nacional

En acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-352/2018 y su acumulado, el VPPP se implementó por primera vez mediante una prueba piloto durante el Proceso Electoral Federal 2020–2021, en cinco CEFERESOS, uno por cada circunscripción electoral, entre los que se incluyó un centro femenil (Morelos) y uno con población intercultural (Chiapas).

En dicho ejercicio se consideró la elección de Diputaciones Federales, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional. Posteriormente, para el Proceso Electoral Local 2021–2022, y derivado de la incorporación del VPPP al Código Electoral del Estado de Hidalgo, el Instituto, en coordinación con el OPL de la entidad, organizó el ejercicio del VPPP para la renovación de la persona titular del Poder Ejecutivo Local, el cual se llevó a cabo en cuatro CERESOS.

Como consecuencia del exhorto emitido por el Congreso Local del Estado de México, el 11 de octubre de 2022, para instrumentar el Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva, en el Proceso Electoral Local 2022–2023, el Instituto, en coordinación con los OPL del Estado de México y Coahuila, desarrolló un programa de votación dirigido a las personas en prisión preventiva, que consideró la implementación del ejercicio en 21 CERESOS, para la elección del cargo de Gubernatura en ambas entidades, así como de Diputaciones Locales en el caso de Coahuila.

Durante el Proceso Electoral Concurrente  2023–2024, y tomando en cuenta los requerimientos financieros y administrativos, así como los aspectos susceptibles de mejora identificados a partir de los ejercicios previos del VPPP, el Instituto en conjunto con los OPL de la Ciudad de México, Chiapas e Hidalgo, llevó a cabo este ejercicio de votación en 214 centros penitenciarios ubicados en 31 entidades federativas, para la elección federal de la Presidencia de la República, así como de los cargos locales en las tres entidades referidas que tienen prevista en su normatividad estatal esta modalidad de votación.

De conformidad con lo instruido por la Sala Superior del TEPJF, el Consejo General aprobó, mediante el Acuerdo INE/CG2372/2024, de fecha 27 de noviembre de 2024, los Lineamientos, el Modelo de Operación y la documentación electoral para la implementación del VPPP en los Procesos Electorales Locales 2024–2025 en los estados de Durango y Veracruz.

Finalmente, para el Proceso Electoral Local 2025–2026 en el estado de Coahuila, el Consejo General aprobó, mediante el Acuerdo INE/CG1432/2025, los Lineamientos, el Modelo de Operación y la documentación electoral para la organización del VPPP, así como su aplicación en la elección local y en los procesos electorales extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo.

## 2.2 Implementación del VPPP

El VPPP surge como una medida de nivelación orientada a garantizar la igualdad de condiciones en el ejercicio del derecho al voto de las PPP, al tratarse de un grupo en situación de vulnerabilidad. La implementación de esta medida recae en el Instituto y en los OPL, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y responsabilidades, en tanto que son las autoridades encargadas de asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y de garantizar la celebración periódica, pacífica y auténtica de las elecciones federales y locales para la renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

De conformidad con las directrices establecidas por la Sala Superior del TEPJF en las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-648/2023, la implementación del VPPP se ha desarrollado de manera paulatina y progresiva, incrementándose, a lo largo de los distintos procesos electorales, el número de entidades federativas, centros penitenciarios y personas en prisión preventiva que han ejercido su derecho al sufragio. De forma paralela, los Lineamientos y Modelos de Operación aplicables a esta modalidad de votación han evolucionado en cada ejercicio, adecuándose a los requerimientos técnicos, operativos, financieros y administrativos de cada proceso electoral, en atención a las áreas de oportunidad identificadas en ejercicios previos.

Con el propósito de consolidar la implementación progresiva del VPPP en los próximos procesos electorales, la Ruta de Evaluación se concibe como un instrumento técnico que permitirá identificar, de manera sistemática y objetiva: el grado de cumplimiento de las actividades programadas por parte de las áreas responsables del Instituto y del OPL; la viabilidad y suficiencia de los procedimientos desarrollados para la coordinación con las autoridades penitenciarias, la conformación de la LNEPP, la recepción del voto, el uso de sobres, la sensibilización y el ejercicio del voto informado de las PPP, la capacitación electoral del personal del Instituto y de las MEC VPPP, así como el escrutinio y cómputo de los votos y el cumplimiento de los plazos establecidos para cada una de estas actividades.

Asimismo, la evaluación permitirá analizar la complejidad inherente a la coordinación con las autoridades penitenciarias, a fin de proponer mecanismos de acción que faciliten su desarrollo y fortalezcan la implementación del VPPP, considerando, entre otras, las siguientes variables:

- El universo dinámico de las PPP.

- La coordinación con las autoridades penitenciarias, tanto a nivel federal como estatal, para la determinación de los centros penitenciarios en los que se llevarán a cabo la votación y las demás actividades del VPPP.

- La colaboración interinstitucional con el OPL.

- Las dinámicas operativas y la reglamentación interna de cada centro penitenciario.

- Los procedimientos que emita el OPL para la incorporación de los resultados del VPPP a sus sistemas electorales y a los cómputos distritales correspondientes.

## 2.3 Preguntas que responderá la evaluación

En relación con este apartado, a partir de las siguientes preguntas para el análisis del VPPP, se elaboraron cuestionarios (Anexo 1) que se pondrán a consideración de diversas instancias a fin de contar con elementos para realizar la evaluación:

| N° | Tema | Preguntas para el análisis del VPPP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coordinación institucional | - ¿Cómo fue la coordinación entre el INE, OPL y las autoridades penitenciarias durante el desarrollo oportuno y ordenado de las actividades del VPPP? - ¿Qué factores operativos o de coordinación incidieron de manera positiva o negativa en el desarrollo de las actividades del VPPP, particularmente en la formalización de acuerdos, el acceso a los centros penitenciarios, las condiciones de seguridad y la compatibilidad del cronograma con la operación penitenciaria? - ¿Qué aspectos de la coordinación interinstitucional requieren fortalecerse para futuros ejercicios del VPPP, a partir de la experiencia de los distintos actores involucrados? |
| 2 | Conformación de la LNEPP | - ¿En qué medida los procedimientos establecidos para la captura, envío, validación e integración de los datos biométricos y fotografías permitieron la conformación oportuna y confiable de la LNEPP, conforme a los Lineamientos LNEPP? - ¿Qué factores técnicos, operativos y de coordinación interinstitucional incidieron en la calidad de la información biométrica y registral recibida, y cómo impactaron en los plazos y en el desarrollo del calendario del VPPP? |
| 3 | Credencialización de las PPP | - ¿Lo implementado para la credencialización de las personas en prisión preventiva resulta viable para futuros ejercicios del VPPP, y qué ajustes técnicos, operativos o de capacitación se identifican como necesarios para su fortalecimiento? - ¿Qué problemáticas técnicas, operativas o logísticas se identificaron durante la obtención y tratamiento de los datos biométricos y fotografías en el desarrollo del proceso de credencialización? - ¿En qué medida el procedimiento de credencialización de las personas en prisión preventiva resultó viable en los centros penitenciarios considerados, conforme a los Lineamientos LNEPP? |
| 4 | Estrategia de difusión del VPPP | - ¿En qué medida la estrategia de difusión del VPPP, incluidos los materiales, medios y acciones de sensibilización implementados, resultó adecuada y accesible para informar oportunamente a las personas en prisión preventiva sobre el procedimiento de votación anticipada? - ¿Qué medios y mecanismos de difusión fueron más efectivos en el contexto penitenciario para garantizar que la información proporcionada fuera clara, comprensible y compatible con la infraestructura y reglamentación interna de los centros penitenciarios? |
| 5 | Voto informado | - ¿Las PPP contaron con información suficiente y comprensible para ejercer un voto informado? ¿La metodología establecida para que las VPPP conocieran las opciones político-electorales fue suficiente para ejercer un voto informado? - ¿Qué dudas se presentaron con mayor frecuencia respecto al procedimiento de votación o a las opciones político-electorales? |
| 6 | Diseño y producción de documentación y materiales | - ¿La documentación y los materiales electorales fueron adecuados y suficientes para el desarrollo del VPPP? - ¿El diseño de la documentación electoral facilitó la comprensión del procedimiento de votación? |
| 7 | Integración y envío de los SPES JL VPPP | - ¿Los procedimientos para la integración y envío de los Sobres Paquete Electoral de Seguridad del VPPP se realizaron conforme a los plazos y lineamientos establecidos? - ¿La cadena de custodia se realizó conforme a los procedimientos, plazos y protocolos establecidos? |
| 8 | Integración de las MEC y capacitación electoral | - ¿La capacitación electoral brindada resultó suficiente para el adecuado funcionamiento de las MEC VPPP? ¿El contenido de los materiales didácticos y la documentación de apoyo destinados a la capacitación electoral del funcionariado de las MEC del VPPP fue útil para el desempeño de sus actividades? - ¿Qué áreas de oportunidad se identifican en los procesos de capacitación e integración de las MEC VPPP, y qué ajustes podrían fortalecer su desempeño en futuros ejercicios del VPPP? |
| 9 | Periodo de votación anticipada al interior de los centros penitenciarios | - ¿Las condiciones de tiempo y espacio asignadas permitieron el desarrollo adecuado del periodo de votación anticipada? - ¿Las condiciones de seguridad y secrecía del voto implementadas durante el periodo de votación anticipada resultaron suficientes y consistentes? - ¿Qué incidencias o limitaciones de carácter logístico, operativo o de coordinación interinstitucional se presentaron durante el periodo de votación anticipada? |
| 10 | Escrutinio y cómputo del VPPP | - ¿El escrutinio y cómputo del VPPP se realizó conforme al Modelo de Operación, garantizando certeza, secrecía del voto y confiabilidad de los resultados? - ¿Los tiempos y la capacidad operativa destinados al escrutinio y cómputo fueron suficientes en relación con el volumen de votos recibidos por mesa? - ¿Se identificaron incidencias o áreas de oportunidad relevantes durante el escrutinio y cómputo que requieran ajustes normativos, procedimentales u operativos para futuros ejercicios del VPPP? |
| 11 | Incorporación de los resultados del VPPP a los sistemas locales correspondientes | - ¿La remisión de la documentación y de los resultados del VPPP por parte del Instituto permitió al OPL validar oportunamente la información correspondiente? - ¿Los sistemas y procedimientos locales del OPL resultaron adecuados para integrar los resultados del VPPP? - ¿El esquema de incorporación de resultados del VPPP es viable para su replicación en futuros procesos electorales locales, o requiere ajustes? |

Adicional a lo anterior, con el fin de asegurar la claridad metodológica y del análisis, se incorpora como Anexo 2 el conjunto de fichas técnicas de los indicadores de evaluación considerados como prioritarios. Estas fichas precisan su definición, variables de medición, regla de cálculo, fuentes de información y criterios de valoración.

## 2.4 Fuentes de información

Se considerarán al menos los siguientes insumos:

- Cuestionarios a las autoridades penitenciarias, PPP y personas funcionarias de las MEC VPPP.

- Cuestionarios a JLE y JDE de Coahuila.

- Cuestionarios a DECEyEC, DERFE y UTVOPL, así como al OPL.

- En su caso, Informes parciales y finales presentados por las áreas centrales y el Consejo Local y Distritales de Coahuila.

- Repositorios de información, bases de datos e infografías elaborados con motivo de la implementación del VPPP en el Proceso Electoral Local 2025-2026.

## 2.5 Metodología

La evaluación del VPPP se desarrollará en cuatro etapas, mediante las cuales se llevará a cabo el análisis sistemático de la información generada a lo largo del proceso electoral, así como de aquella recopilada a través de los instrumentos de evaluación diseñados para tal efecto. La información analizada provendrá de los informes parciales de avance y del informe final del VPPP, así como de los cuestionarios aplicados al OPL, la JLE, las JDE, las autoridades penitenciarias, el personal de custodia y las diversas áreas del Instituto que participaron en esta modalidad de votación.

La integración y análisis de dicha información permitirá generar datos estadísticos e insumos cualitativos, a partir de los cuales será posible evaluar el funcionamiento del VPPP durante el desarrollo del Proceso Electoral Local 2025-2026. A continuación, se describen las etapas que conforman la metodología de evaluación:

Consiste en la elaboración, configuración y validación de los instrumentos para el levantamiento de información, así como en la emisión de los comunicados institucionales mediante los cuales se proporcionarán las indicaciones necesarias a las áreas y actores involucrados para prever su aplicación, seguimiento y remisión en los plazos establecidos.

Comprende la aplicación de los cuestionarios diseñados como insumo principal para la evaluación, dirigidos a los siguientes actores:

- PPP: Con el propósito de conocer su percepción, experiencia y posibles inquietudes respecto del procedimiento y de los documentos utilizados para la recepción del voto. Las Vocalías de Organización Electoral de las JDE serán responsables de recabar los formularios correspondientes. Cabe señalar que este cuestionario se integra por preguntas dicotómicas y de opción múltiple, a fin de facilitar su aplicación.

- JLE y JDE: Para recabar información relacionada con los aspectos que influyeron en la implementación de las actividades del VPPP, particularmente aquellas que implicaron coordinación directa con las autoridades penitenciarias. La aplicación de los cuestionarios se dirigirá a las vocalías participantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el apoyo de las Vocalías Ejecutivas, en coordinación con la DEOE.

- Áreas centrales del Instituto: La DEOE aplicará los cuestionarios a las Unidades Responsables que intervinieron en el desarrollo del VPPP, con el fin de contar con información que permita realizar un análisis integral del proceso.

- Autoridades penitenciarias: Para recabar información relacionada con los aspectos internos de los centros penitenciarios, tales como dinámicas operativas, gestiones, entorno, y seguridad. La aplicación de estos cuestionarios estará a cargo de las vocalías de Organización Electoral de las JDE, bajo la supervisión de las vocalías ejecutivas distritales y la Local.

- Personas funcionarias de las MEC VPPP: Con la finalidad de conocer su opinión respecto de la capacitación recibida y de la operación del escrutinio y cómputo. Las Vocalías de Organización Electoral de las JDE serán responsables de recabar los formularios respectivos.

En su caso, informes parciales y finales presentados por las áreas centrales y órganos delegacionales.

Para complementar los datos recabados con la aplicación de cuestionarios, podrá ser necesario recopilar y revisar el contenido de los informes presentados durante el desarrollo del proyecto, a partir de lo siguiente:

- Informes de las Áreas Centrales del Instituto.

- Informes de los Consejos Local y Distritales.

- Informes del OPL.

- Repositorios de información, bases de datos e infografías elaborados con motivo de la implementación del VPPP en el Proceso Electoral Local 2025-2026.

La DEOE será la instancia encargada de recopilar, concentrar y sistematizar la información derivada de los cuestionarios, integrándola en un documento que permita presentar de manera ejecutiva los resultados y hallazgos de la segunda etapa.

Consiste en la integración y elaboración del Informe de Evaluación del VPPP, a cargo de la DEOE, en el cual se incorporará la información generada en las etapas anteriores, así como el análisis de los resultados, la identificación de hallazgos, áreas de oportunidad y, en su caso, recomendaciones para la mejora de esta modalidad de votación.

## 2.5.1 Alcance

Al tratarse del Proceso Electoral Local 2025–2026 en el estado de Coahuila de Zaragoza, se prevé la participación de los 6 distritos electorales federales en los que se localizan los centros penitenciarios de la entidad. Cabe señalar que, en los 8 centros penitenciarios (7 CERESOS y 1 CEFERESO) se recopilaron 2,556 solicitudes de incorporación a la LNEPP.

## 2.6 Elaboración del documento de evaluación

Con base en los resultados obtenidos a partir del procedimiento descrito en los apartados anteriores, se integrará un Informe de Evaluación que contendrá información cuantitativa y cualitativa. Dicho documento deberá incluir los apartados y elementos que se señalan a continuación; sin perjuicio de que algunos de ellos ya hayan sido desarrollados en el presente plan de trabajo.

- Portada

- Índice

- Presentación

- Marco jurídico

- Antecedentes

- Objetivos

- Metodología

- Contenido (presentación de resultados)

- Conclusiones y líneas de acción

- Fuentes de información

- En su caso, Anexos

# Cronograma actividades

| Actividades | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Primera Fase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación y remisión de los cuestionarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remisión de los cuestionarios para las Personas Votantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remisión de los cuestionarios para FMEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remisión de los cuestionarios a las JLE y JDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remisión de los cuestionarios a las distintas áreas centrales del Instituto, así como al OPL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remisión de cuestionarios autoridades penitenciarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segunda Fase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recopilación de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación del cuestionario a las Personas Votantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación del cuestionario a las JLE y JDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación del cuestionario a las distintas áreas del Instituto que participaron en la implementación del VPPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección y revisión de otras fuentes de información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tercera Fase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procesamiento y análisis de la información recabada en las etapas previas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tercera Fase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del documento con los resultados de la evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración del documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión previa a la presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación del informe a la Comisión correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación del informe al Consejo General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los insumos recabados a través de cuestionarios se componen de preguntas con distintos tipos de respuesta: dicotómicas, de opción múltiple y abiertas.