Informe mensual sobre el seguimiento a la elaboración, producción y distribución de materiales didácticos y de apoyo, y de capacitación electoral, así como los correspondientes a voto anticipado, voto de las personas en prisión preventiva para los Procesos Electorales Locales 2025-2026

Marzo 2026

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2

JUSTIFICACIÓN	4

FASES DE SEGUIMIENTO	6

SEGUIMIENTO DEL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN………………………………………8

CONCLUSIONES	14

# PRESENTACIÓN

Por mandato constitucional, el Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo público autónomo encargado de ejercer la función estatal de la organización de los procesos electorales de carácter federal y en coordinación con los Organismos Públicos Locales (OPL), los del ámbito local.

El INE tiene la encomienda de coadyuvar en la organización de los comicios del próximo domingo 7 de junio de 2026. En esta ocasión, corresponde la elección de 16 Diputaciones por principio de mayoría relativa y 9 Diputaciones por el principio de representación proporcional en el estado de Coahuila de Zaragoza; ante dicha coyuntura, es importante elaborar un documento normativo que establezca los procedimientos, directrices y retos en torno a la Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral (IMDCyCE), así como de la asistencia electoral a partir de lo referido en la ley general de la materia. De tal modo es que se consolida la razón de ser de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE).

En este sentido, el INE, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y en conjunto con el OPL del estado de Coahuila de Zaragoza en estas elecciones locales, deberá elaborar materiales didácticos y de apoyo para la capacitación de las y los Supervisores Electorales (SE), Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE), ciudadanía sorteada y designada para integrar las Mesas Directivas de Casilla (MDC); personas Observadoras Electorales (OE), así como materiales para el Voto de las Personas en Prisión preventiva (VPPP) y el Voto Anticipado (VA). Por lo tanto, este documento incluye el seguimiento al avance de elaboración, producción y distribución de los materiales didácticos y documentos de apoyo; se detallan las fechas de entrega para validación de los materiales que realizan los OPL, así como las fechas de entrega de los materiales impresos a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del INE.

Además, el OPL elaborará materiales con las características particulares de la Jornada Electoral en la citada entidad, los cuales que se harán de acuerdo con los modelos proporcionados por el INE; será responsabilidad de la Junta Local Ejecutiva (JLE) validarlos, mientras que la DECEyEC revisará el procedimiento y otorgará el visto bueno. Sobre el desarrollo y seguimiento de estos procedimientos se informará a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE.

# JUSTIFICACIÓN

Para dar cumplimiento a las atribuciones previstas en la normatividad, la DECEyEC es el área responsable de: establecer las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos a los que se sujetarán los programas de capacitación electoral y educación cívica; planear, dirigir y supervisar la elaboración de programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollarán las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas; presentar a la Junta General Ejecutiva los programas de capacitación electoral y educación cívica y vigilar su ejecución; evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas autorizados para la dirección tanto a nivel central como en los niveles delegacionales y subdelegacionales; y dirigir y supervisar la investigación, análisis y preparación de material didáctico que requieren los programas de capacitación electoral y educación cívica (artículo 49, párrafo 1, incisos a) al d) y f) del RIINE).

En este sentido, el Consejo General del Instituto instruyó a la DECEyEC para que, en la elaboración de los materiales didácticos que se utilizarán para la capacitación electoral, se tomaran en consideración los procedimientos establecidos en los anexos de la ECAE 2025-2026 aprobada el pasado 28 de agosto de 2025 mediante el Acuerdo INE/CG1128/2025.

Por lo descrito previamente, y con la finalidad de establecer un mecanismo de monitoreo que permita dar seguimiento a la elaboración de contenidos, corrección de estilo, diseño gráfico, producción y distribución de los documentos de apoyo, materiales de reclutamiento y didácticos para la capacitación electoral se actualizará de manera mensual

Lo anterior permitirá dar cuenta del avance en cada una de las etapas previamente señaladas e identificar cualquier inconveniente relacionado con la producción de los documentos y materiales señalados en los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2025-2026.

Así pues, la DECEyEC a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales presenta el “Informe Mensual sobre la elaboración, producción y distribución de los materiales didácticos y de apoyo, y de capacitación electoral, así como los correspondientes al VA y VPPP para los Procesos Electorales Locales 2025-2026” con fecha de corte al 13 de marzo de 2026.

# FASES DE SEGUIMIENTO

En el siguiente apartado se incluyen los materiales que forman parte de la ECAE 2025–2026 en su totalidad, cuyas consideraciones contemplan: el tiraje, la fase en la que se encuentran y la fecha límite de entrega en la Junta Local Ejecutiva, lo anterior, según lo definido en los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo.

El proceso de producción de los materiales de reclutamiento, documentos de apoyo y materiales didácticos, así como los correspondientes al voto anticipado y voto de las personas en prisión preventiva requeridos para la capacitación electoral, comprende cinco fases que abarcan desde el desarrollo de contenidos hasta la impresión y entrega del tiraje o formato programado como se describe a continuación:

Fase 1. Desarrollo de contenidos: se refiere a la explicación de los temas de la capacitación electoral traducidos a un lenguaje coloquial que facilite la comprensión para el público no familiarizado con la materia electoral. Estos contenidos pueden ser escritos o producciones de audio.

Fase 1.1. Desarrollo de contenidos (OPLE): Elaboración de los contenidos de los materiales por parte del OPLE, a partir de los Modelos de materiales aprobados por la Comisión del ramo.

Fase 2. Diseño: es el procedimiento mediante el cual se definen soluciones gráficas que puedan facilitar la comprensión de los contenidos desarrollados, se incorporan imágenes y el logotipo institucional.

Fase 3. Revisión y aprobación: corresponde al proceso de verificación y atención de sugerencias previo a la validación de documentos que son presentados ante la Comisión del ramo para su aprobación.

Fase 3.1. Revisión y visto bueno de la DECEyEC: corresponde al proceso de verificación y visto bueno por parte de la DECEyEC de los materiales desarrollado por el OPLE.

Fase 4. Producción: se refiere al proceso de contratación del servicio de producción, la supervisión del avance, la verificación del empaquetado y la entrega por parte del proveedor al Instituto.

Fase 4.1 Producción (OPLE): se refiere al proceso de contratación del servicio de producción, la supervisión del avance, la verificación del empaquetado y la entrega por parte del proveedor al OPLE.

Fase 5. Distribución: es el proceso de entrega de los materiales impresos o archivos electrónicos enviados a las JLE y JDE y a los responsables de suministrarlos: DECEyEC, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), de conformidad con los documentos normativos.

Fase 5.1 Distribución (OPLE): es el proceso de entrega de los materiales impresos o archivos electrónicos enviados a las JLE y JDE por parte del OPLE.

Es importante señalar que cuando el material se encuentre en la JLE y/o JDE, según sea el caso, se identifica como concluido el procedimiento.

SEGUIMIENTO DEL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Entre los materiales de apoyo y materiales didácticos se consideran todos los insumos destinados para la capacitación de las y los SE y CAE y el funcionariado de MDC. En la siguiente tabla se da cuenta de cada material, el tiraje previsto, la fase actual y la fecha en la que deberán ser entregados en la JLE:

| PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE RECLUTAMIENTO RESPONSABILIDAD DEL INE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Material | Tiraje | Fecha límite de entrega en JLE | Fecha límite de entrega en JDE | Fase en la que se encuentra |
| 1. | Cartel convocatoria para personas Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asistentes- Electorales | 1,018 | 3 de noviembre de 2025 | 10 de noviembre de 2025 | Concluido el procedimiento |
| 2. | Volante convocatoria para personas Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asistentes-Electorales | 3,066 | 3 de noviembre de 2025 | 10 de noviembre de 2025 | Concluido el procedimiento |
| 3. | Cartel convocatoria para personas Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asistentes-Electorales (versión digital) | Digital | 3 de noviembre de 2025 | 10 de noviembre de 2025 | Concluido el procedimiento |
| 4. | Volante convocatoria para personas Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asistentes-Electorales (versión digital) | Digital | 3 de noviembre de 2025 | 10 de noviembre de 2025 | Concluido el procedimiento |
| 5. | Infografía para Reclutamiento, selección de personas SE y CAE | Digital | 3 de noviembre de 2025 | 10 de noviembre de 2025 | Concluido el procedimiento |
| 6. | Banner convocatoria para personas Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asistentes-Electorales | Digital | No aplica |  | Concluido el procedimiento |
| 7. | Preguntas Frecuentes | Digital | No aplica |  | Concluido el procedimiento |

| PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA EL VOTO DE LAS PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA (VPPP) RESPONSABILIDAD DEL INE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Material | Tiraje | Fecha límite de entrega en JLE | Fecha límite de entrega en JDE | Fase en la que se encuentra |
| 1. | Nombramiento para funcionario/as de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VPPP | 290 | 23 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 2. | Nombramiento para las y los Servidores Públicos INE que realizarán labores de suplencia en las MEC del VPPP | 82 | 23 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 3. | Diplomas para funcionarios/as de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VPPP | 165 | 23 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Concluido el procedimiento |

| PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA EL VOTO ANTICIPADO (VA) RESPONSABILIDAD DEL INE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Material | Tiraje | Fecha límite de entrega en JLE | Fecha límite de entrega en JDE | Fase en la que se encuentra |
| 1. | Nombramiento para las y los Servidores Públicos INE que realizarán labores de suplencia en las MEC del VA | 82 | 23 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 2. | Nombramiento para funcionario/as de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VA | 290 | 23 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 3. | Diplomas para funcionarios/as de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VA | 165 | 23 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Concluido el procedimiento |

| PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE APOYO Y MATERIALES DIDÁCTICOS RESPONSABILIDAD DEL INE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Material | Tiraje | Fecha límite de entrega en JLE | Fecha límite de entrega en JDE | Fase en la que se encuentra |
| 1. | Guía de estudio para aspirantes a SE y CAE | Digital | 5 de diciembre de 2025 | 5 de diciembre de 2025 | Concluido el procedimiento |
| 2. | Formato de registro de capacitación presencial o a distancia a las personas interesadas en realizar la observación electoral | Digital | 23 de octubre de 2025 (digital) | 24 de octubre de 2026 (digital) | Concluido el procedimiento |
| 3. | Constancia de capacitación a las y los Observadores Electorales | Digital | 23 de octubre de 2025 (digital) | 24 de octubre de 2025 (digital) | Concluido el procedimiento |
| 4. | Guía para la y el Supervisor Electoral | 178 | 5 de enero de 2026 | 12 de enero de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 5. | Guía para la y el Capacitador-Asistente Electoral | 1,104 | 5 de enero de 2026 | 12 de enero de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 6. | Carta notificación | 354,044 | 15 de enero de 2026 | 23 de enero de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 7. | Hoja de datos para la capacitación a las y los ciudadanos sorteados | Digital | 15 de enero de 2026 | 15 de enero de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 8. | Tríptico para SE y CAE, medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans | Digital | 12 de enero de 2026 | 12 de enero de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 9. | Tríptico para personas con doble nacionalidad que no hablan y/o escriben español | Digital | 15 de enero de 2026 | 15 de enero de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 10. | Nombramiento para la y el funcionario de casilla. Coahuila | 32,580 | 23 de marzo de 2026 | 31 de marzo de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 11. | Hoja de datos para la capacitación a las y los funcionarios de casilla | Digital | 23 de marzo de 2026 | 23 de marzo de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 12. | Diploma para la y el SE y CAE | 1,104 | 11 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 13. | Diploma Funcionariado de mesa directiva de casilla | 18,522 | 11 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 | Concluido el procedimiento |

| PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE APOYO Y MATERIALES DIDÁCTICOS RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Materiales | Fecha límite de entrega por parte de los OPL para revisión y validación a la JLE | Periodo de validación | Fecha límite de entrega a DECEyEC para revisión y visto bueno | Fecha límite de entrega a JLE | Fecha límite de entrega a JDE | Fase en la que se encuentra |
| 1. | Guía para las y los observadores electorales (sólo en versión digital) | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre al 18 de octubre de 2025 | 30 de septiembre de 2025 | 23 de octubre de 2025 (archivo electrónico) | 24 de octubre de 2025 (archivo electrónico) | Concluido el procedimiento |
| 2. | Información básica para las y los ciudadanos sorteados | 22 de noviembre de 2025 | 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2025 | 29 de noviembre de 2025 | 15 de enero de 2026 | 23 de enero de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 3. | Rotafolio de la Jornada Electoral | 22 de noviembre de 2025 | 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2025 | 29 de noviembre de 2025 | 15 de enero de 2026 | 23 de enero de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 4. | Instructivo para la y el Funcionario de Casilla | 13 de enero de 2026 | 13 de enero al 6 de marzo de 2026 | 13 de febrero de 2026 | 31 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Producción (OPLE) |
| 5. | Instructivo para la y el Funcionario de Casilla Especial | 13 de enero de 2026 | 13 de enero al 6 de marzo de 2026 | 13 de febrero de 2026 | 31 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Producción (OPLE) |
| 6. | Documentación y materiales muestra para simulacros | No aplica |  |  | 31 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Desarrollo de contenidos (OPLE) |
| 7. | Bloc de documentación para ejercicios de llenado | No aplica |  |  | 31 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Desarrollo de contenidos (OPLE) |
| 8. | Bloc de documentación para ejercicios de llenado de casilla especial | No aplica |  |  | 31 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Desarrollo de contenidos (OPLE) |
| 9. | Listado de actividades en la Jornada Electoral | 9 de abril de 2026 | 9 al 29 de abril de 2026 | 16 de abril de 2026 | 11 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 | Desarrollo de contenidos (OPLE) |
| 10. | Tablero con las candidaturas contendientes en la elección | Dentro de los dos días posteriores a la aprobación de las candidaturas. |  |  |  |  | Desarrollo de contenidos (OPLE) |
| 11. | Tríptico para Funcionarios y Funcionarias de Casilla, medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans | No aplica |  |  | 11 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 | Desarrollo de contenidos (OPLE) |
| 12. | Cartel ¿Quiénes pueden votar? | No aplica |  |  | 11 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 | Desarrollo de contenidos (OPLE) |

| PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE APOYO Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL VA Y EL VPPP RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Materiales | Fecha límite de entrega por parte de los OPL para revisión y validación a la JLE | Periodo de validación | Fecha límite de entrega a DECEyEC para revisión y visto bueno | Fecha límite de entrega a JLE | Fecha límite de entrega a JDE | Fase en la que se encuentra |
| 1. | Tríptico Información básica: ¿Qué es el Voto Anticipado? | 8 de enero de 2026 | 8 al 16 de enero de 2026 | 12 de enero de 2026 | 20 de enero de 2026 | 9 de febrero de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 2. | Instructivo para la Emisión del Voto Anticipado | 6 de abril de 2026 | 6 al 20 de abril de 2026 | 13 de abril de 2026 | 4 de mayo de 2026 | N/A | Concluido el procedimiento |
| 3. | Guía para la y el funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado | 26 de enero de 2026 | 26 de enero al 23 de febrero de 2026 | 9 de febrero de 2026 | 16 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Producción (OPLE) |
| 4. | Listado de actividades en la Jornada Electoral del Voto Anticipado | 9 de marzo de 2026 | 9 de marzo al 6 de abril de 2026 | 23 de marzo de 2026 | 16 de abril de 2026 | 6 de mayo de 2026 | Revisión y visto bueno de la DECEyEC |
| 5. | Tríptico Información básica: ¿Qué es el Voto de las Personas en Prisión Preventiva? | 8 de enero de 2026 | 8 al16 de enero de 2026 | 12 de enero de 2026 | 20 de enero de 2026 | 9 de febrero de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 6. | Instructivo para la Emisión del Voto de las Personas en Prisión Preventiva | 6 de abril de 2026 | 6 al 20 de abril de 2026 | 13 de abril de 2026 | 4 de mayo de 2026 | N/A | Concluido el procedimiento |
| 7. | Guía para la y el funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva | 26 de enero de 2026 | 26 de enero al 23 de febrero de 2026 | 9 de febrero de 2026 | 16 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Producción (OPLE) |
| 8. | Listado de actividades en la Jornada Electoral del Voto de las Personas en Prisión Preventiva | 9 de marzo de 2026 | 9 de marzo al 6 de abril de 2026 | 23 de marzo de 2026 | 16 de abril de 2026 | 6 de mayo de 2026 | Revisión y visto bueno de la DECEyEC |
| 9. | Tablero con la plataforma político electoral (oferta electoral) | 6 de abril de 2026 | 6 al 20 de abril de 2026 | 13 de abril de 2026 | 4 de mayo de 2026 | N/A | Desarrollo de contenidos (OPLE) |
| 10. | Cartel “¿Estás en Prisión Preventiva? ¡Puedes Votar!” | 8 de enero de 2026 | 8 al 16 de enero de 2026 | 12 de enero de 2026 | 20 de enero de 2026 | N/A | Concluido el procedimiento |
| 11. | Cartel Informativo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva | 8 de enero de 2026 | 8 al 16 de enero de 2026 | 12 de enero de 2026 | 20 de enero de 2026 | N/A | Concluido el procedimiento |

Es importante señalar que, a partir del presente informe, se incorporan los materiales didácticos y la documentación de apoyo correspondientes a la modalidad de Voto Anticipado por Internet, los cuales no se habían incluido en informes anteriores debido a que aún no se contaba con una definición normativa, operativa y tecnológica, elementos necesarios para su diseño. Una vez definidos estos componentes, los materiales fueron aprobados por la COTSPEL 2025-2026 el 24 de febrero de 2026, por lo que se integran y presentan en esta edición. Asimismo, se informa que todos serán producidos por el INE. Dichos materiales se enlistan a continuación:

| PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA EL VOTO ANTICIPADO (VA) POR INTERNET RESPONSABILIDAD DEL INE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Material | Tiraje | Fecha límite de entrega en JLE | Fecha límite de entrega en JDE | Fase en la que se encuentra |
| 1. | Tríptico con información básica “¿Qué es el Voto Anticipado (VA) por internet?” | 15 | 9 de abril de 2026 | 12 de abril de 2026 | Producción |
| 2. | Instructivo para la emisión del Voto Anticipado por internet | Digital | No aplica |  | Concluido el procedimiento |
| 3. | Nombramiento de la y el funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica del Voto Anticipado por internet | 10 | 9 de abril de 2026 | 12 de abril de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 4. | Nombramiento para las y los Servidores Públicos del INE designados para realizar labores de suplencia el día de la Jornada Electoral en la Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica del Voto Anticipado por internet | 5 | 9 de abril de 2026 | 12 de abril de 2026 | Concluido el procedimiento |
| 5. | Instructivo para la y el Funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica del Voto Anticipado por internet | 6 | 9 de abril de 2026 | 12 de abril de 2026 | Producción |
| 6. | Diplomas para funcionarios/as de Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado por internet | 5 | 23 de marzo de 2026 | 6 de abril de 2026 | Concluido el procedimiento |

CONCLUSIONES

El proceso de diseño, producción y distribución de materiales de reclutamiento, didácticos y de apoyo, que coordina la DECEyEC, se lleva a cabo bajo el seguimiento de las fases previamente descritas, que permite llevar el control detallado de cada uno de los materiales.

De los 49 materiales que se presentaban en las ediciones mensuales anteriores del informe, se suman 6 correspondientes a la modalidad de Voto Anticipado por Internet, lo que da un total de 55 materiales. De éstos, 32 son responsabilidad del Instituto; de los cuales, 2 se encuentran en producción y 30 han concluido su procedimiento.

Asimismo, de los 23 materiales que son responsabilidad del OPLE, 8 se encuentran en fase de desarrollo de contenidos (OPLE), 2 en revisión y visto bueno de la DECEyEC, 4 en producción (OPLE) y 9 ha concluido su procedimiento.

De igual manera, se informa que ninguna de las actividades inherentes a las fases de producción y distribución de los materiales didácticos, detalladas en el presente informe, se encuentran fuera de tiempo.

Este material no se distribuye a las JDE ya que es de uso interno para la publicación en la página web del INE.

Este material no se distribuye a las JDE ya que es de uso interno para la publicación en la página web del INE.

Este material no se distribuye a las JLE, ya que es remitido a la UTSI para su difusión y envío en formato digital a la ciudadanía que ejercerá su voto mediante la modalidad de Voto Anticipado por Internet.