## Portada
COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 2025-2026
CVMRE 2025-2026
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADOPTADOS
22 de abril de 2026

## 01SO 18mar26
COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 2025-2026
CVMRE 2025-2026
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADOPTADOS
Primera Sesión Ordinaria de 2026
Miércoles 18 de marzo de 2026, 11:00 horas
SESION | FECHA SESIÓN | NÚMERO | ESTATUS | FECHA ATENCION | PROYECTO | COMPROMISO | SOLICITANTE | ATENCIÓN O SEGUIMIENTO | ARCHIVO ADJUNTO
No hay compromisos pendientes de cumplimiento

## 01SE 22abril 26
COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 2025-2026
CVMRE 2025-2026
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADOPTADOS
Primera Sesión Extraordinaria de 2026
Miércoles 22 de abril de 2026, al término de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión del Registro Federal de Electores, convocada a las 17:30 horas
SESION | FECHA SESIÓN | NÚMERO | ESTATUS | FECHA ATENCION | PROYECTO | COMPROMISO | SOLICITANTE | ATENCIÓN O SEGUIMIENTO | ARCHIVO ADJUNTO
01SO | 2026-03-18 | 01/2026 | Cumplido | 06.04.2026 | Promoción y vinculación del VMRE | Proporcionar una nota informativa sobre el evento “Participación sin fronteras”, realizada el 6 de febrero de 2026 en las instalaciones del INE en Tlalpan, que incluya los planteamientos formulados durante el evento, las reacciones por parte de las organizaciones, las conclusiones alcanzadas al cierre de la jornada, el estado que guarda el análisis institucional, así como las observaciones y comentarios de las y los representantes migrantes invitados respecto de la propuesta de Acuerdo, y la fecha estimada para su firma. | CE-CAHJ | El 6 de abril de 2026, mediante correo electrónico, se remitió a las y los integrantes de la CVMRE una nota informativa sobre el evento “Participación sin fronteras”, realizado el 6 de febrero de 2026 en las instalaciones del INE en Tlalpan. | 01_2026
01SO | 2026-03-18 | 02/2026 | En atención | N/A | Evaluación y propuestas de mejora al VMRE | Realizar un análisis a fin de determinar si es posible que en la Credencial para Votar desde el Extranjero se incorpore el municipio de nacimiento de la persona titular, para que, en su caso, las y los mexicanos puedan votar en elecciones locales. | CE-CAHJ | La DERFE, a través de las áreas competentes, se encuentra realizando el análisis normativo y técnico operativo, a fin de determinar si es posible que en la Credencial para Votar desde el Extranjero se incorpore el dato de municipio. | N/A
01SO | 2026-03-18 | 03/2026 | En proceso | 22.04.2026 | Promoción y vinculación del VMRE | Diseñar estrategias específicas de promoción y difusión para comunidades migrantes dispersas y con poco acceso a medios oficiales; informar cómo se medirá la efectividad, reforzar trabajos con organizaciones civiles y medios comunitarios en la difusión del VMRE, además de diseñar materiales interactivos y simuladores de voto en línea para familiarización de las personas votantes con el Sistema de Voto en la modalidad presencial. | CE-CAHJ | Con el asunto "Presentación de los Programas Específicos de Trabajo en materia de Difusión, Comunicación, Vinculación, acciones en Plataformas Digitales y Educación Electoral, periodo de abril a agosto de 2026", listado en el Orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria de la CVMRE del 22 de abril de 2026, se atiende parcialmente el compromiso, salvo el tema de los simuladores de voto en línea para familiarización de las personas votantes con el Sistema de Voto en la modalidad presencial, que se encuentra en revisión con la Unidad Técnica de Servicios de Informática. | N/A

## Glosario
COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 2025-2026
CVMRE 2025-2026
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADOPTADOS
GLOSARIO
SIGLA/ACRÓNIMO | NOMBRE/DESCRIPCIÓN
CGINE | Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CE-CAHJ | Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan
CE-BCZP | Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez
CNCS | Coordinación Nacional de Comunicación Social
CVMRE | Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
DECEyEC | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
EUA | Estados Unidos de América
OSC | Organizaciones de la Sociedad Civil
SRE | Secretaría de Relaciones Exteriores
TEPJF | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
VMRE | Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero