## Catálogo (hidden)
|  | Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
Tema | Identificador | Actividad | Adscripción | UR | Número de tema | Número de Actividad | Plazo diferenciado para una misma actividad | Criterio del plazo diferenciado
Mecanismos de coordinación
Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Mecanismos de coordinación | 1.2 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 4 |  |  | 1 | 4
Integración de órganos desconcentrados
Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 1 |  |  | 1 | 5
Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 2 |  |  | 1 | 6
Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 3 |  |  | 1 | 7
Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 4 |  |  | 1 | 8
Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 5 |  |  | 1 | 9
Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 6 |  |  | 1 | 10
Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CG | 2 | 7 |  |  | 1 | 11
Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2 | 8 |  |  | 1 | 12
Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2 | 9 |  |  | 1 | 13
Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | DERFE | 2 | 10 |  |  | 1 | 14
Lista Nominal de Electores
Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 3 | 1 |  |  | 1 | 15
Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3 | 2 |  |  | 1 | 16
Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 3 | 3 |  |  | 1 | 17
Lista Nominal de Electores | 3.4 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3 | 4 |  |  | 1 | 18
Observadores Electorales
Observadores electorales | 4.1 | Emisión de la convocatoria, por parte del OPL, para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 4 | 1 |  |  | 1 | 19
Observadores electorales | 4.2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 4 | 2 |  |  | 1 | 20
Observadores electorales | 4.3 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 4 | 3 |  |  | 1 | 21
Observadores electorales | 4.4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 4 | 4 |  |  | 1 | 22
Observadores electorales | 4.5 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales para elecciones locales | INE | JLE | 4 | 5 |  |  | 1 | 23
Observadores electorales | 4.6 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 4 | 6 |  |  | 1 | 24
Observadores electorales | 4.7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 4 | 7 |  |  | 1 | 25
Ubicación de casillas
Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 5 | 1 |  |  | 1 | 26
Ubicación de casillas | 5.2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 5 | 2 |  |  | 1 | 27
Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 5 | 3 |  |  | 1 | 28
Ubicación de casillas | 5.4 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 5 | 4 |  |  | 1 | 29
Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 5 | 5 |  |  | 1 | 30
Ubicación de casillas | 5.6 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 5 | 6 |  |  | 1 | 31
Ubicación de casillas | 5.7 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 7 |  |  | 1 | 32
Ubicación de casillas | 5.8 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 8 |  |  | 1 | 33
Ubicación de casillas | 5.9 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 5 | 9 |  |  | 1 | 34
Ubicación de casillas | 5.10 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 5 | 10 |  |  | 1 | 35
Ubicación de casillas | 5.11 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 5 | 11 |  |  | 1 | 36
Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 5 | 12 |  |  | 1 | 37
Ubicación de casillas | 5.13 | Publicación de los encartes | INE | CL | 5 | 13 |  |  | 1 | 38
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 6 | 1 |  |  | 1 | 39
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | INE | CL | 6 | 2 |  |  | 1 | 40
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | OPL/JLE/DECEYEC | 6 | 3 |  |  | 1 | 41
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | CG | 6 | 4 |  |  | 1 | 42
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 5 |  |  | 1 | 43
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | INE | CL | 6 | 6 |  |  | 1 | 44
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | OPL/JLE/DECEYEC | 6 | 7 |  |  | 1 | 45
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | CG | 6 | 8 |  |  | 1 | 46
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 9 |  |  | 1 | 47
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Primera insaculación | INE | JDE | 6 | 10 |  |  | 1 | 48
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 6 | 11 |  |  | 1 | 49
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 6 | 12 |  |  | 1 | 50
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6 | 13 |  |  | 1 | 51
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 6 | 14 |  |  | 1 | 52
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 6 | 15 |  |  | 1 | 53
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gobernador | OPL | CG | 7 | 1 |  |  | 1 | 54
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 7 | 2 |  |  | 1 | 55
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 3 |  |  | 1 | 56
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.4 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 7 | 4 |  |  | 1 | 57
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.5 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 5 |  |  | 1 | 58
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.6 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 6 |  |  | 1 | 59
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.7 | Aprobación de topes de gastos de campaña Gobernador | OPL | CG | 7 | 7 |  |  | 1 | 60
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.8 | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 7 | 8 |  |  | 1 | 61
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.9 | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 9 |  |  | 1 | 62
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.10 | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 7 | 10 |  |  | 1 | 63
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.11 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 11 |  |  | 1 | 64
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.12 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 12 |  |  | 1 | 65
Candidaturas
Candidaturas | 8.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG/CD | 8 | 1 |  |  | 1 | 66
Candidaturas | 8.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 8 | 2 |  |  | 1 | 67
Candidaturas | 8.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 8 | 3 |  |  | 1 | 68
Candidaturas | 8.4 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 8 | 4 |  |  | 1 | 69
Candidaturas | 8.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados | OPL | CG | 8 | 5 |  |  | 1 | 70
Candidaturas | 8.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 6 |  |  | 1 | 71
Candidaturas | 8.7 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 8 | 7 |  |  | 1 | 72
Candidaturas | 8.8 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CDE | 8 | 8 |  |  | 1 | 73
Candidaturas | 8.9 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | SE | 8 | 9 |  |  | 1 | 74
Candidaturas | 8.10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CMEE | 8 | 10 |  |  | 1 | 75
Candidaturas | 8.11 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CG | 8 | 11 |  |  | 1 | 76
Candidaturas | 8.12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 8 | 12 |  |  | 1 | 77
Candidaturas | 8.13 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 13 |  |  | 1 | 78
Candidaturas | 8.14 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | CG | 8 | 14 |  |  | 1 | 79
Candidaturas | 8.15 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CDE | 8 | 15 |  |  | 1 | 80
Candidaturas | 8.16 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CMEE | 8 | 16 |  |  | 1 | 81
Candidaturas | 8.17 | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | OPL | CG | 8 | 17 |  |  | 1 | 82
Candidaturas | 8.18 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 8 | 18 |  |  | 1 | 83
Candidaturas | 8.19 | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Gobernador | OPL | CG/CD | 8 | 19 |  |  | 1 | 84
Candidaturas | 8.20 | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CD | 8 | 20 |  |  | 1 | 85
Candidaturas | 8.21 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 8 | 21 |  |  | 1 | 86
Candidaturas | 8.22 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 8 | 22 |  |  | 1 | 87
Candidaturas | 8.23 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 8 | 23 |  |  | 1 | 88
Candidaturas | 8.24 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 24 |  |  | 1 | 89
Candidaturas | 8.25 | Plazo para el registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CME | 8 | 25 |  |  | 1 | 90
Candidaturas | 8.26 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG | 8 | 26 |  |  | 1 | 91
Candidaturas | 8.27 | Acuerdo de aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 8 | 27 |  |  | 1 | 92
Documentación y material electoral
Documentación y material electoral | 9.1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 1 |  |  | 1 | 93
Documentación y material electoral | 9.2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 9 | 2 |  |  | 1 | 94
Documentación y material electoral | 9.3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 9 | 3 |  |  | 1 | 95
Documentación y material electoral | 9.4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 9 | 4 |  |  | 1 | 96
Documentación y material electoral | 9.5 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 5 |  |  | 1 | 97
Documentación y material electoral | 9.6 | Revisión y en su caso validación, por parte de la DEOE del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 9 | 6 |  |  | 1 | 98
Documentación y material electoral | 9.7 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 7 |  |  | 1 | 99
Documentación y material electoral | 9.8 | Revisión y en su caso validación, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 9 | 8 |  |  | 1 | 100
Documentación y material electoral | 9.9 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 9 | 9 |  |  | 1 | 101
Documentación y material electoral | 9.10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance el la producción de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 9 | 10 |  |  | 1 | 102
Documentación y material electoral | 9.11 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 9 | 11 |  |  | 1 | 103
Documentación y material electoral | 9.12 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 9 | 12 |  |  | 1 | 104
Documentación y material electoral | 9.13 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 9 | 13 |  |  | 1 | 105
Documentación y material electoral | 9.14 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 9 | 14 |  |  | 1 | 106
Documentación y material electoral | 9.15 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 9 | 15 |  |  | 1 | 107
Documentación y material electoral | 9.16 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 9 | 16 |  |  | 1 | 108
Documentación y material electoral | 9.17 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 9 | 17 |  |  | 1 | 109
Documentación y material electoral | 9.18 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 9 | 18 |  |  | 1 | 110
Documentación y material electoral | 9.19 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 9 | 19 |  |  | 1 | 111
Jornada Electoral
Jornada Electoral | 10.1 | Aprobación de las metas del SIJE 2019 | INE | CG | 10 | 1 |  |  | 1 | 112
Jornada Electoral | 10.2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2019 | INE | CG | 10 | 2 |  |  | 1 | 113
Jornada Electoral | 10.3 | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 10 | 3 |  |  | 1 | 114
Jornada Electoral | 10.4 | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 4 |  |  | 1 | 115
Jornada Electoral | 10.5 | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 5 |  |  | 1 | 116
Jornada Electoral | 10.6 | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 6 |  |  | 1 | 117
Jornada Electoral | 10.7 | Jornada Electoral | OPL | CG/CDE/CMEE | 10 | 7 |  |  | 1 | 118
Bodegas electorales
Bodegas electorales | 11.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 11 | 1 |  |  | 1 | 119
Bodegas electorales | 11.2 | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 11 | 2 |  |  | 1 | 120
Bodegas electorales | 11.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 11 | 3 |  |  | 1 | 121
Bodegas electorales | 11.4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 11 | 4 |  |  | 1 | 122
Mecanismos de recolección
Mecanismos de recolección | 12.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CD | 12 | 1 |  |  | 1 | 123
Mecanismos de recolección | 12.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 12 | 2 |  |  | 1 | 124
Mecanismos de recolección | 12.3 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 12 | 3 |  |  | 1 | 125
Mecanismos de recolección | 12.4 | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 12 | 4 |  |  | 1 | 126
Mecanismos de recolección | 12.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 12 | 5 |  |  | 1 | 127
Cómputos
Cómputos | 13.1 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 13 | 1 |  |  | 1 | 128
Cómputos | 13.2 | Integración por parte de los Organos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | CDE | 13 | 2 |  |  | 1 | 129
Cómputos | 13.3 | Informe que rinde el Consejo General del OPL de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | OPL | CG | 13 | 3 |  |  | 1 | 130
Cómputos | 13.4 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 13 | 4 |  |  | 1 | 131
Cómputos | 13.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 13 | 5 |  |  | 1 | 132
Cómputos | 13.6 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 13 | 6 |  |  | 1 | 133
Cómputos | 13.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG | 13 | 7 |  |  | 1 | 134
Cómputos | 13.8 | Asignación de Regidurias de Representación Proporcional por parte del Consejo General | OPL | CG | 13 | 8 |  |  | 1 | 135
Cómputos | 13.9 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 13 | 9 |  |  | 1 | 136
Cómputos | 13.10 | Cómputo Estatal de Gobernador | OPL | CG | 13 | 10 |  |  | 1 | 137
Cómputos | 13.11 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 13 | 11 |  |  | 1 | 138
Cómputos | 13.12 | Cómputos Municipales | OPL | CME | 13 | 12 |  |  | 1 | 139
Cómputos | 13.13 | Remisión de los resultados de los cómputos al INE | OPL | CG | 13 | 13 |  |  | 1 | 140
Cómputos | 13.14 | Remisión de los resultados definitivos al INE | OPL | CG | 13 | 14 |  |  | 1 | 141
PREP
PREP | 14.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 14 | 1 |  |  | 1 | 142
PREP | 14.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 14 | 2 |  |  | 1 | 143
PREP | 14.3 | Aprobación del Acuerdo con el que se determina la implementación del PREP por el OPL o Tercero y su envío a la UTVOPL. | OPL | CG | 14 | 3 |  |  | 1 | 144
PREP | 14.4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 14 | 4 |  |  | 1 | 145
PREP | 14.5 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación del PREP | OPL | CG | 14 | 5 |  |  | 1 | 146
PREP | 14.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 14 | 6 |  |  | 1 | 147
PREP | 14.7 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 7 |  |  | 1 | 148
PREP | 14.8 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 8 |  |  | 1 | 149
PREP | 14.9 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 9 |  |  | 1 | 150
Conteo Rapido
Conteo Rápido | 15.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 15 | 1 |  |  | 1 | 151
Conteo Rápido | 15.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 15 | 2 |  |  | 1 | 152
Conteo Rápido | 15.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 3 |  |  | 1 | 153
Conteo Rápido | 15.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 4 |  |  | 1 | 154
Conteo Rápido | 15.5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 5 |  |  | 1 | 155
Conteo Rápido | 15.6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 6 |  |  | 1 | 156
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.1 | Sistema de Sesiones de Consejo: Pruebas de Aceptación | INE | DEOE | 16 | 1 |  |  | 1 | 157
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.2 | Sistema de Sesiones de Consejo: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 2 |  |  | 1 | 158
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.3 | Sistema de Observadores Electorales: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 3 |  |  | 1 | 159
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.4 | Sistema de Observadores Electorales: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 4 |  |  | 1 | 160
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.5 | Sistema de ubicación de Casillas: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 5 |  |  | 1 | 161
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.6 | Sistema de ubicación de Casillas: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 6 |  |  | 1 | 162
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.7 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Pruebas de Aceptación. | INE | DERFE | 16 | 7 |  |  | 1 | 163
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.8 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Envío de Insumos a las Juntas Locales. | INE | DERFE | 16 | 8 |  |  | 1 | 164
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.9 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Simulacros y Ejercicios con las Juntas y OPLEs. | INE | DEOE | 16 | 9 |  |  | 1 | 165
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.10 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Sesión para la Inicialización final del Sistema. | INE | JD y OPLE | 16 | 10 |  |  | 1 | 166
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.11 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Inicio de Operación. | INE | JD | 16 | 11 |  |  | 1 | 167
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.12 | Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 12 |  |  | 1 | 168
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.13 | Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 13 |  |  | 1 | 169
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.14 | Sistema para Secciones con Estrategias Diferenciadas: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 14 |  |  | 1 | 170
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.15 | Sistema para Secciones con Estrategias Diferenciadas: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 15 |  |  | 1 | 171
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.16 | Sistema para Secciones Ordinarias con excepción de orden de visita: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 16 |  |  | 1 | 172
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.17 | Sistema para Secciones Ordinarias con excepción de orden de visita: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 17 |  |  | 1 | 173
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.18 | Sistema para el Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 18 |  |  | 1 | 174
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.19 | Sistema para el Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 19 |  |  | 1 | 175
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.20 | Sistema para Verificación del Reclutamiento y Seguimiento de SE y CAE: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 20 |  |  | 1 | 176
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.21 | Sistema para Verificación del Reclutamiento y Seguimiento de SE y CAE: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 21 |  |  | 1 | 177
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.22 | Sistema para la Primera Insaculación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 22 |  |  | 1 | 178
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.23 | Sistema para la Primera Insaculación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 23 |  |  | 1 | 179
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.24 | Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 24 |  |  | 1 | 180
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.25 | Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 25 |  |  | 1 | 181
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.26 | Sistema para Verificación a la Primera Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 26 |  |  | 1 | 182
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.27 | Sistema para Verificación a la Primera Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 27 |  |  | 1 | 183
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.28 | Sistema para la Segunda Insaculación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 28 |  |  | 1 | 184
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.29 | Sistema para la Segunda Insaculación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 29 |  |  | 1 | 185
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.30 | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 30 |  |  | 1 | 186
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.31 | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 31 |  |  | 1 | 187
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.32 | Sistema para la Sustitución de Funcionarios de Casilla: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 32 |  |  | 1 | 188
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.33 | Sistema para la Sustitución de Funcionarios de Casilla: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 33 |  |  | 1 | 189
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.34 | Sistema para Verificación a la Segunda Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 34 |  |  | 1 | 190
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.35 | Sistema para Verificación a la Segunda Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 35 |  |  | 1 | 191
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.36 | Sistema del Desempeño de Funcionarios de Casilla: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 36 |  |  | 1 | 192
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.37 | Sistema del Desempeño de Funcionarios de Casilla: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 37 |  |  | 1 | 193
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.38 | Sistema Integral de Fiscalización Precampaña: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 38 |  |  | 1 | 194
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.39 | Sistema Integral de Fiscalización Precampaña: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 39 |  |  | 1 | 195
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.40 | Sistema Integral de Fiscalización Campaña: Pruebas de aceptación | INE | UTF | 16 | 40 |  |  | 1 | 196
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.41 | Sistema Integral de Fiscalización Campaña: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 41 |  |  | 1 | 197
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.42 | Sistema Integral de Fiscalización Auditoría: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 42 |  |  | 1 | 198
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.43 | Sistema Integral de Fiscalización Auditoría: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 43 |  |  | 1 | 199
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.44 | Sistema para el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 44 |  |  | 1 | 200
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.45 | Sistema para el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 45 |  |  | 1 | 201
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.46 | Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral(SIJE): Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 46 |  |  | 1 | 202
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.47 | Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral(SIJE): Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 47 |  |  | 1 | 203
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.48 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 48 |  |  | 1 | 204
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.49 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Inicio de Operación Sistema web | INE | DEOE | 16 | 49 |  |  | 1 | 205
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.50 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Simulacros de Aplicación de Seguimiento a paquetes | INE | DEOE-UNICOM | 16 | 50 |  |  | 1 | 206
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.51 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Inicio de Operación Aplicación de Seguimiento a Paquetes | INE | DEOE | 16 | 51 |  |  | 1 | 207

## Catálogo de Actividades (hidden)
| Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
Tema | Actividad | Adscripción | UR | Número de tema | Número de Actividad | Identificador | Plazo diferenciado para una misma actividad | Criterio del plazo diferenciado
Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 1 | 1
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1 | 2 | 1.2 |  |  | 1 | 2
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 3 | 1.3 |  |  | 1 | 3
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 4 | 1.4 |  |  | 1 | 4
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 1 | 2.1 |  |  | 1 | 5
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 2 | 2.2 |  |  | 1 | 6
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 3 | 2.3 |  |  | 1 | 7
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 4 | 2.4 |  |  | 1 | 8
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 5 | 2.5 |  |  | 1 | 9
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 6 | 2.6 |  |  | 1 | 10
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CG | 2 | 7 | 2.7 |  |  | 1 | 11
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2 | 8 | 2.8 |  |  | 1 | 12
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2 | 9 | 2.9 |  |  | 1 | 13
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | DERFE | 2 | 10 | 2.10 |  |  | 1 | 14
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 3 | 1 | 3.1 |  |  | 1 | 15
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3 | 2 | 3.2 |  |  | 1 | 16
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 3 | 3 | 3.3 |  |  | 1 | 17
Lista Nominal de Electores | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3 | 4 | 3.4 |  |  | 1 | 18
Observadores electorales | Emisión de la convocatoria, por parte del OPL, para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 4 | 1 | 4.1 |  |  | 1 | 19
Observadores electorales | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 4 | 2 | 4.2 |  |  | 1 | 20
Observadores electorales | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 4 | 3 | 4.3 |  |  | 1 | 21
Observadores electorales | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 4 | 4 | 4.4 |  |  | 1 | 22
Observadores electorales | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales para elecciones locales | INE | JLE | 4 | 5 | 4.5 |  |  | 1 | 23
Observadores electorales | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 4 | 6 | 4.6 |  |  | 1 | 24
Observadores electorales | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 4 | 7 | 4.7 |  |  | 1 | 25
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 5 | 1 | 5.1 |  |  | 1 | 26
Ubicación de casillas | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 5 | 2 | 5.2 |  |  | 1 | 27
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 5 | 3 | 5.3 |  |  | 1 | 28
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 5 | 4 | 5.4 |  |  | 1 | 29
Ubicación de casillas | Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 5 | 5 | 5.5 |  |  | 1 | 30
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 5 | 6 | 5.6 |  |  | 1 | 31
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 7 | 5.7 |  |  | 1 | 32
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 8 | 5.8 |  |  | 1 | 33
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 5 | 9 | 5.9 |  |  | 1 | 34
Ubicación de casillas | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 5 | 10 | 5.10 |  |  | 1 | 35
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 5 | 11 | 5.11 |  |  | 1 | 36
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 5 | 12 | 5.12 |  |  | 1 | 37
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes | INE | CL | 5 | 13 | 5.13 |  |  | 1 | 38
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 6 | 1 | 6.1 |  |  | 1 | 39
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | INE | CL | 6 | 2 | 6.2 |  |  | 1 | 40
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | OPL/JLE/DECEYEC | 6 | 3 | 6.3 |  |  | 1 | 41
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | CG | 6 | 4 | 6.4 |  |  | 1 | 42
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 5 | 6.5 |  |  | 1 | 43
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | INE | CL | 6 | 6 | 6.6 |  |  | 1 | 44
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | OPL/JLE/DECEYEC | 6 | 7 | 6.7 |  |  | 1 | 45
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | CG | 6 | 8 | 6.8 |  |  | 1 | 46
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 9 | 6.9 |  |  | 1 | 47
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE | 6 | 10 | 6.10 |  |  | 1 | 48
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 6 | 11 | 6.11 |  |  | 1 | 49
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 6 | 12 | 6.12 |  |  | 1 | 50
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6 | 13 | 6.13 |  |  | 1 | 51
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 6 | 14 | 6.14 |  |  | 1 | 52
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 6 | 15 | 6.15 |  |  | 1 | 53
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gobernador | OPL | CG | 7 | 1 | 7.1 |  |  | 1 | 54
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 7 | 2 | 7.2 |  |  | 1 | 55
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 3 | 7.3 |  |  | 1 | 56
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 7 | 4 | 7.4 |  |  | 1 | 57
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 5 | 7.5 |  |  | 1 | 58
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 6 | 7.6 |  |  | 1 | 59
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Gobernador | OPL | CG | 7 | 7 | 7.7 |  |  | 1 | 60
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 7 | 8 | 7.8 |  |  | 1 | 61
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 9 | 7.9 |  |  | 1 | 62
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 7 | 10 | 7.10 |  |  | 1 | 63
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 11 | 7.11 |  |  | 1 | 64
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 12 | 7.12 |  |  | 1 | 65
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG/CD | 8 | 1 | 8.1 |  |  | 1 | 66
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 8 | 2 | 8.2 |  |  | 1 | 67
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 8 | 3 | 8.3 |  |  | 1 | 68
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 8 | 4 | 8.4 |  |  | 1 | 69
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados | OPL | CG | 8 | 5 | 8.5 |  |  | 1 | 70
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 6 | 8.6 |  |  | 1 | 71
Candidaturas | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 8 | 7 | 8.7 |  |  | 1 | 72
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CDE | 8 | 8 | 8.8 |  |  | 1 | 73
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | SE | 8 | 9 | 8.9 |  |  | 1 | 74
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CMEE | 8 | 10 | 8.10 |  |  | 1 | 75
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CG | 8 | 11 | 8.11 |  |  | 1 | 76
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 8 | 12 | 8.12 |  |  | 1 | 77
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 13 | 8.13 |  |  | 1 | 78
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | CG | 8 | 14 | 8.14 |  |  | 1 | 79
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CDE | 8 | 15 | 8.15 |  |  | 1 | 80
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CMEE | 8 | 16 | 8.16 |  |  | 1 | 81
Candidaturas | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | OPL | CG | 8 | 17 | 8.17 |  |  | 1 | 82
Candidaturas | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 8 | 18 | 8.18 |  |  | 1 | 83
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Gobernador | OPL | CG/CD | 8 | 19 | 8.19 |  |  | 1 | 84
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CD | 8 | 20 | 8.20 |  |  | 1 | 85
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 8 | 21 | 8.21 |  |  | 1 | 86
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 8 | 22 | 8.22 |  |  | 1 | 87
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 8 | 23 | 8.23 |  |  | 1 | 88
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 24 | 8.24 |  |  | 1 | 89
Candidaturas | Plazo para el registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CME | 8 | 25 | 8.25 |  |  | 1 | 90
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG | 8 | 26 | 8.26 |  |  | 1 | 91
Candidaturas | Acuerdo de aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 8 | 27 | 8.27 |  |  | 1 | 92
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 1 | 9.1 |  |  | 1 | 93
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 9 | 2 | 9.2 |  |  | 1 | 94
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 9 | 3 | 9.3 |  |  | 1 | 95
Documentación y material electoral | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 9 | 4 | 9.4 |  |  | 1 | 96
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 5 | 9.5 |  |  | 1 | 97
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la DEOE del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 9 | 6 | 9.6 |  |  | 1 | 98
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 7 | 9.7 |  |  | 1 | 99
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 9 | 8 | 9.8 |  |  | 1 | 100
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 9 | 9 | 9.9 |  |  | 1 | 101
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance el la producción de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 9 | 10 | 9.10 |  |  | 1 | 102
Documentación y material electoral | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 9 | 11 | 9.11 |  |  | 1 | 103
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 9 | 12 | 9.12 |  |  | 1 | 104
Documentación y material electoral | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 9 | 13 | 9.13 |  |  | 1 | 105
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 9 | 14 | 9.14 |  |  | 1 | 106
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 9 | 15 | 9.15 |  |  | 1 | 107
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 9 | 16 | 9.16 |  |  | 1 | 108
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 9 | 17 | 9.17 |  |  | 1 | 109
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 9 | 18 | 9.18 |  |  | 1 | 110
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 9 | 19 | 9.19 |  |  | 1 | 111
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2019 | INE | CG | 10 | 1 | 10.1 |  |  | 1 | 112
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2019 | INE | CG | 10 | 2 | 10.2 |  |  | 1 | 113
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 10 | 3 | 10.3 |  |  | 1 | 114
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 4 | 10.4 |  |  | 1 | 115
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 5 | 10.5 |  |  | 1 | 116
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 6 | 10.6 |  |  | 1 | 117
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/CDE/CMEE | 10 | 7 | 10.7 |  |  | 1 | 118
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 11 | 1 | 11.1 |  |  | 1 | 119
Bodegas electorales | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 11 | 2 | 11.2 |  |  | 1 | 120
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 11 | 3 | 11.3 |  |  | 1 | 121
Bodegas electorales | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 11 | 4 | 11.4 |  |  | 1 | 122
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CD | 12 | 1 | 12.1 |  |  | 1 | 123
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 12 | 2 | 12.2 |  |  | 1 | 124
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 12 | 3 | 12.3 |  |  | 1 | 125
Mecanismos de recolección | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 12 | 4 | 12.4 |  |  | 1 | 126
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 12 | 5 | 12.5 |  |  | 1 | 127
Cómputos | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 13 | 1 | 13.1 |  |  | 1 | 128
Cómputos | Integración por parte de los Organos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | CDE | 13 | 2 | 13.2 |  |  | 1 | 129
Cómputos | Informe que rinde el Consejo General del OPL de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | OPL | CG | 13 | 3 | 13.3 |  |  | 1 | 130
Cómputos | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 13 | 4 | 13.4 |  |  | 1 | 131
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 13 | 5 | 13.5 |  |  | 1 | 132
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 13 | 6 | 13.6 |  |  | 1 | 133
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG | 13 | 7 | 13.7 |  |  | 1 | 134
Cómputos | Asignación de Regidurias de Representación Proporcional por parte del Consejo General | OPL | CG | 13 | 8 | 13.8 |  |  | 1 | 135
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 13 | 9 | 13.9 |  |  | 1 | 136
Cómputos | Cómputo Estatal de Gobernador | OPL | CG | 13 | 10 | 13.10 |  |  | 1 | 137
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | CD | 13 | 11 | 13.11 |  |  | 1 | 138
Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | CME | 13 | 12 | 13.12 |  |  | 1 | 139
Cómputos | Remisión de los resultados de los cómputos al INE | OPL | CG | 13 | 13 | 13.13 |  |  | 1 | 140
Cómputos | Remisión de los resultados definitivos al INE | OPL | CG | 13 | 14 | 13.14 |  |  | 1 | 141
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 14 | 1 | 14.1 |  |  | 1 | 142
PREP | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 14 | 2 | 14.2 |  |  | 1 | 143
PREP | Aprobación del Acuerdo con el que se determina la implementación del PREP por el OPL o Tercero y su envío a la UTVOPL. | OPL | CG | 14 | 3 | 14.3 |  |  | 1 | 144
PREP | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 14 | 4 | 14.4 |  |  | 1 | 145
PREP | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación del PREP | OPL | CG | 14 | 5 | 14.5 |  |  | 1 | 146
PREP | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 14 | 6 | 14.6 |  |  | 1 | 147
PREP | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 7 | 14.7 |  |  | 1 | 148
PREP | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 8 | 14.8 |  |  | 1 | 149
PREP | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 9 | 14.9 |  |  | 1 | 150
Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 15 | 1 | 15.1 |  |  | 1 | 151
Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 15 | 2 | 15.2 |  |  | 1 | 152
Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 3 | 15.3 |  |  | 1 | 153
Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 4 | 15.4 |  |  | 1 | 154
Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 5 | 15.5 |  |  | 1 | 155
Conteo Rápido | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 6 | 15.6 |  |  | 1 | 156
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Sesiones de Consejo: Pruebas de Aceptación | INE | DEOE | 16 | 1 | 16.1 |  |  | 1 | 157
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Sesiones de Consejo: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 2 | 16.2 |  |  | 1 | 158
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Observadores Electorales: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 3 | 16.3 |  |  | 1 | 159
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Observadores Electorales: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 4 | 16.4 |  |  | 1 | 160
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de ubicación de Casillas: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 5 | 16.5 |  |  | 1 | 161
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de ubicación de Casillas: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 6 | 16.6 |  |  | 1 | 162
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Pruebas de Aceptación. | INE | DERFE | 16 | 7 | 16.7 |  |  | 1 | 163
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Envío de Insumos a las Juntas Locales. | INE | DERFE | 16 | 8 | 16.8 |  |  | 1 | 164
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Simulacros y Ejercicios con las Juntas y OPLEs. | INE | DEOE | 16 | 9 | 16.9 |  |  | 1 | 165
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Sesión para la Inicialización final del Sistema. | INE | JD y OPLE | 16 | 10 | 16.10 |  |  | 1 | 166
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Inicio de Operación. | INE | JD | 16 | 11 | 16.11 |  |  | 1 | 167
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 12 | 16.12 |  |  | 1 | 168
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 13 | 16.13 |  |  | 1 | 169
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones con Estrategias Diferenciadas: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 14 | 16.14 |  |  | 1 | 170
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones con Estrategias Diferenciadas: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 15 | 16.15 |  |  | 1 | 171
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones Ordinarias con excepción de orden de visita: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 16 | 16.16 |  |  | 1 | 172
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones Ordinarias con excepción de orden de visita: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 17 | 16.17 |  |  | 1 | 173
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 18 | 16.18 |  |  | 1 | 174
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 19 | 16.19 |  |  | 1 | 175
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación del Reclutamiento y Seguimiento de SE y CAE: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 20 | 16.20 |  |  | 1 | 176
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación del Reclutamiento y Seguimiento de SE y CAE: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 21 | 16.21 |  |  | 1 | 177
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Primera Insaculación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 22 | 16.22 |  |  | 1 | 178
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Primera Insaculación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 23 | 16.23 |  |  | 1 | 179
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 24 | 16.24 |  |  | 1 | 180
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 25 | 16.25 |  |  | 1 | 181
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Primera Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 26 | 16.26 |  |  | 1 | 182
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Primera Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 27 | 16.27 |  |  | 1 | 183
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Segunda Insaculación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 28 | 16.28 |  |  | 1 | 184
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Segunda Insaculación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 29 | 16.29 |  |  | 1 | 185
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 30 | 16.30 |  |  | 1 | 186
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 31 | 16.31 |  |  | 1 | 187
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Sustitución de Funcionarios de Casilla: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 32 | 16.32 |  |  | 1 | 188
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Sustitución de Funcionarios de Casilla: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 33 | 16.33 |  |  | 1 | 189
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Segunda Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 34 | 16.34 |  |  | 1 | 190
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Segunda Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 35 | 16.35 |  |  | 1 | 191
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema del Desempeño de Funcionarios de Casilla: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 36 | 16.36 |  |  | 1 | 192
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema del Desempeño de Funcionarios de Casilla: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 37 | 16.37 |  |  | 1 | 193
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Precampaña: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 38 | 16.38 |  |  | 1 | 194
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Precampaña: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 39 | 16.39 |  |  | 1 | 195
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Campaña: Pruebas de aceptación | INE | UTF | 16 | 40 | 16.40 |  |  | 1 | 196
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Campaña: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 41 | 16.41 |  |  | 1 | 197
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Auditoría: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 42 | 16.42 |  |  | 1 | 198
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Auditoría: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 43 | 16.43 |  |  | 1 | 199
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 44 | 16.44 |  |  | 1 | 200
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 45 | 16.45 |  |  | 1 | 201
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral(SIJE): Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 46 | 16.46 |  |  | 1 | 202
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral(SIJE): Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 47 | 16.47 |  |  | 1 | 203
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 48 | 16.48 |  |  | 1 | 204
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Inicio de Operación Sistema web | INE | DEOE | 16 | 49 | 16.49 |  |  | 1 | 205
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Simulacros de Aplicación de Seguimiento a paquetes | INE | DEOE-UNICOM | 16 | 50 | 16.50 |  |  | 1 | 206
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Inicio de Operación Aplicación de Seguimiento a Paquetes | INE | DEOE | 16 | 51 | 16.51 |  |  | 1 | 207

## AGUASCALIENTES
Aguascalientes
Entidad | Proceso | ID | ACTIVIDAD | ADSCRIPCIÓN | UR | INICIO | TÉRMINO | Plazo diferenciado para una misma actividad | Criterio del plazo diferenciado
Mecanismos de coordinación
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2018-08-01 | 2018-08-09 |  |  | 3
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2018-09-09 | 2018-12-31 |  |  | 2
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2018-10-07 | 2018-10-13 |  |  | 1
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2019-02-01 | 2019-06-01 |  |  | 4
Integración de órganos desconcentrados
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CL | 2018-09-01 | 2018-09-30 |  |  | 12
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-30 |  |  | 9
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-30 |  |  | 10
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2018-11-04 | 2018-11-10 |  |  | 11
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2018-12-10 | 2018-12-11 |  |  | 13
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2018-12-16 | 2018-12-31 |  |  | 8
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2019-01-06 | 2019-01-12 |  |  | 14
Lista Nominal de Electores
|  | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2019-02-08 | 2019-02-15
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2019-02-16 | 2019-03-14 |  |  | 16
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2019-05-10 | 2019-05-10 |  |  | 17
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2019-05-27 | 2019-05-27 |  |  | 18
Observadores Electorales
Aguascalientes | Observadores electorales | 4.1 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-10-01 |  |  | 21
Aguascalientes | Observadores electorales | 4.2 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales para elecciones locales | INE | JLE | 2018-10-01 | 2018-11-15 |  |  | 23
Aguascalientes | Observadores electorales | 4.3 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 2018-10-07 | 2019-07-02 |  |  | 20
Aguascalientes | Observadores electorales | 4.4 | Emisión de la convocatoria, por parte del OPL, para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2018-10-07 | 2018-10-13 |  |  | 25
Aguascalientes | Observadores electorales | 4.5 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | OPL/JL/JD | 2018-10-08 | 2019-04-30 |  |  | 19
Aguascalientes | Observadores electorales | 4.6 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2018-11-01 | 2019-06-01 |  |  | 22
Aguascalientes | Observadores electorales | 4.7 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2018-11-16 | 2019-01-10 |  |  | 24
Ubicación de casillas
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2019-01-15 | 2019-02-15 |  |  | 26
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  |  | 27
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2019-02-26 | 2019-03-19 |  |  | 30
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  |  | 35
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  |  | 28
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.6 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2019-04-01 | 2019-04-30 |  |  | 31
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2019-04-18 | 2019-04-20 |  |  | 32
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.8 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2019-04-20 | 2019-04-20 |  |  | 36
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.9 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-21 | 2019-05-20 |  |  | 34
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2019-05-15 | 2019-05-25 |  |  | 29
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-05-21 | 2019-05-23 |  |  | 33
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2019-05-24 | 2019-05-26 |  |  | 37
Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.13 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2019-06-01 | 2019-06-02 |  |  | 38
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2018-08-15 | 2018-08-31 |  |  | 39
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | OPL | 2018-09-24 | 2018-10-01 |  |  | 40
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | OPL/INE | OPL/JLE/ DECEYEC | 2018-10-01 | 2018-11-30 |  |  | 41
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | OPL | 2018-12-01 | 2019-01-10 |  |  | 43
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-12-17 | 2018-12-21 |  |  | #REF!
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2019-01-01 | 2019-01-15 |  |  | 44
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | OPL/INE | OPL/JLE/ DECEYEC | 2019-01-16 | 2019-02-28 |  |  | 48
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2019-02-01 | 2019-02-06 |  |  | 49
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera insaculación | INE | JDE | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  |  | 45
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-03-31 |  |  | 47
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-04-04 |  |  | 50
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | OPL | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | 46
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  |  | 51
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2019-04-09 | 2019-06-01 |  |  | 52
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2019-06-03 | 2019-06-15 |  |  | 53
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-30 |  |  | 56
|  | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-01-01 | 2019-01-31
Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.3 | Aprobación del tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para los y las aspirantes a candidaturas independientes | OPL | CG | 2019-01-15 | 2019-02-10 | Sí | Municipios con menos de cuarenta mil habitantes | 59
Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.4 | Precampaña para Ayuntamientos* | OPL | CG | 2019-02-10 | 2019-03-01 | Sí | Municipios con más de cuarenta mil habitantes | 59
Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.5 | Precampaña para Ayuntamientos* | OPL | CG | 2019-02-10 | 2019-03-11 |  |  | 62
Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.6 | Campaña para Ayuntamientos* | OPL | CG | 2019-04-15 | 2019-05-29 | Sí | Municipios con menos de cuarenta mil habitantes | 65
Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.7 | Campaña para Ayuntamientos* | OPL | CG | 2019-04-30 | 2019-05-29 | Sí | Municipios con más de cuarenta mil habitantes | 65
Candidaturas
Aguascalientes | Candidaturas | 8.1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 2018-10-10 | 2019-01-15 |  |  | 75
Aguascalientes | Candidaturas | 8.2 | Plazo para el registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CME | 2018-10-10 | 2019-02-10 |  |  | 78
Aguascalientes | Candidaturas | 8.3 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-10-13 | 2018-12-15 |  |  | 90
Aguascalientes | Candidaturas | 8.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-10-13 | 2019-02-10 |  |  | 83
Aguascalientes | Candidaturas | 8.5 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG/CME | 2018-10-20 | 2019-02-20 |  |  | 68
Aguascalientes | Candidaturas | 8.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-10-23 | 2019-02-20 | Sí | Municipios con menos de cuarenta mil habitantes | 81
Aguascalientes | Candidaturas | 8.7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CME | 2019-01-20 | 2019-01-26 | Sí | Municipios con más de cuarenta mil habitantes | 81
Aguascalientes | Candidaturas | 8.8 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CME | 2019-01-27 | 2019-01-31 | Sí | Municipios con menos de cuarenta mil habitantes | 82
Aguascalientes | Candidaturas | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos* | OPL | CME | 2019-02-10 | 2019-03-01 | Sí | Municipios con más de cuarenta mil habitantes | 82
Aguascalientes | Candidaturas | 8.1 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos* | OPL | CME | 2019-02-10 | 2019-03-10 |  |  | 72
Aguascalientes | Candidaturas | 8.11 | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente* | OPL | CG | 2019-03-02 | 2019-04-04 |  |  | 86
Aguascalientes | Candidaturas | 8.12 | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente* | OPL | CG | 2019-03-11 | 2019-04-04 |  |  | 89
Aguascalientes | Candidaturas | 8.13 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CME | 2019-04-05 | 2019-04-11 |  |  | 91
Aguascalientes | Candidaturas | 8.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CME | 2019-04-12 | 2019-04-14 |  |  | 71
Documentación y material electoral
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-09-09 | 2018-11-14 |  |  | 93
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-11-23 |  |  | 94
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.3 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-12-10 |  |  | 96
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.4 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2018-09-20 | 2018-12-31 |  |  | 103
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.5 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-11-30 |  |  | 95
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.6 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-11-19 | 2018-12-10 |  |  | 97
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.7 | Revisión y en su caso validación, por parte de la DEOE del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 2018-11-28 | 2018-12-20 |  |  | 98
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.8 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2019-02-25 | 2019-04-15 |  |  | 99
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.9 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2019-03-01 | 2019-05-15 |  |  | 105
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.10 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-05-20 |  |  | 102
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.11 | Revisión y en su caso validación, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-03-06 | 2019-04-30 |  |  | 107
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.12 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance el la producción de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-03-10 | 2019-05-31 |  |  | #REF!
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.13 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-30 |  |  | 100
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.14 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2019-05-01 | 2019-05-08 |  |  | 106
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.15 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2019-05-11 | 2019-05-17 |  |  | 101
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.16 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2019-05-17 | 2019-05-23 |  |  | 108
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.17 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  |  | 109
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.18 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2019-05-26 | 2019-05-30 |  |  | 104
Aguascalientes | Documentación y material electoral | 9.19 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2019-06-23 | 2019-06-29 |  |  | 111
Jornada Electoral
Aguascalientes | Jornada Electoral | 10.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-07-31 | 2018-08-08 |  |  | 113
Aguascalientes | Jornada Electoral | 10.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-08-23 | 2018-08-23 |  |  | 112
Aguascalientes | Jornada Electoral | 10.3 | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 2019-04-08 | 2019-04-19 |  |  | 114
Aguascalientes | Jornada Electoral | 10.4 | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/OPL | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  |  | 115
Aguascalientes | Jornada Electoral | 10.5 | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/OPL | 2019-05-12 | 2019-05-12 |  |  | 116
Aguascalientes | Jornada Electoral | 10.6 | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/OPL | 2019-05-19 | 2019-05-19 |  |  | 117
Aguascalientes | Jornada Electoral | 10.7 | Jornada Electoral | OPL | CG/CME | 2019-06-02 | 2019-06-02 |  |  | 118
Bodegas electorales
Aguascalientes | Bodegas electorales | 11.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | 119
Aguascalientes | Bodegas electorales | 11.2 | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CME | 2019-03-01 | 2019-03-31 |  |  | 120
Aguascalientes | Bodegas electorales | 11.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-30 |  |  | 121
Aguascalientes | Bodegas electorales | 11.4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-07 |  |  | 122
Mecanismos de recolección
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 12.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JDE | 2019-03-16 | 2019-03-31 |  |  | 123
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 12.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | INE | 2019-04-01 | 2019-04-21 |  |  | 124
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 12.3 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-04-30 |  |  | 125
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 12.4 | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | INE | 2019-06-02 | 2019-06-04 |  |  | 126
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 12.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2019-06-02 | 2019-06-03 |  |  | 127
Cómputos
Aguascalientes | Cómputos | 13.1 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2018-08-26 | 2018-08-31 |  |  | 128
Aguascalientes | Cómputos | 13.2 | Integración por parte de los Organos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | CD | 2019-03-03 | 2019-03-09 |  |  | 129
Aguascalientes | Cómputos | 13.3 | Informe que rinde el Consejo General del OPL de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | OPL | CG | 2019-04-07 | 2019-04-13 |  |  | 130
Aguascalientes | Cómputos | 13.4 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2019-04-17 | 2019-04-23 |  |  | 131
Aguascalientes | Cómputos | 13.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2019-04-24 | 2019-04-30 |  |  | 132
Aguascalientes | Cómputos | 13.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG | 2019-04-25 | 2019-05-02 |  |  | 133
Aguascalientes | Cómputos | 13.7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CDE | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  |  | 134
Aguascalientes | Cómputos | 13.8 | Cómputos municipales | OPL | CME | 2019-06-05 | 2019-06-08 |  |  | 139
Aguascalientes | Cómputos | 13.9 | Remisión de los resultados de los cómputos al INE | OPL | CG | 2019-06-06 | 2019-06-13 |  |  | 140
Aguascalientes | Cómputos | 13.10 | Asignación de Regidurias de Representación Proporcional por parte del Consejo General | OPL | CG | 2019-06-09 | 2019-06-09 |  |  | 135
Aguascalientes | Cómputos | 13.11 | Remisión de los resultados definitivos al INE | OPL | CG | 2019-06-15 | 2019-11-30 |  |  | 141
PREP
Aguascalientes | PREP | 14.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2018-08-20 | 2018-09-02 |  |  | 142
Aguascalientes | PREP | 14.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2018-10-02 | 2018-11-02 |  |  | 143
Aguascalientes | PREP | 14.3 | Aprobación del Acuerdo con el que se determina la implementación del PREP por el OPL o Tercero y su envío a la UTVOPL. | OPL | CG | 2018-11-25 | 2018-12-07 |  |  | 144
Aguascalientes | PREP | 14.4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2018-12-07 | 2019-01-07 |  |  | 145
Aguascalientes | PREP | 14.5 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación del PREP | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07 |  |  | 146
Aguascalientes | PREP | 14.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07 |  |  | 147
Aguascalientes | PREP | 14.7 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-12 | 2019-05-12 |  |  | 148
Aguascalientes | PREP | 14.8 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-19 | 2019-05-19 |  |  | 149
Aguascalientes | PREP | 14.9 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-26 | 2019-05-26 |  |  | 150
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.1 | Sistema para Secciones con Estrategias Diferenciadas: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  |  | 170
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.2 | Sistema para el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 2018-09-03 | 2018-09-14 |  |  | 171
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.3 | Sistema para Secciones con Estrategias Diferenciadas: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  |  | 200
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.4 | Sistema para Secciones Ordinarias con excepción de orden de visita: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  |  | 172
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.5 | Sistema para Secciones Ordinarias con excepción de orden de visita: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 173
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.6 | Sistema para el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos: Inicio de Operación | INE | UTF | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 201
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.7 | Sistema de Sesiones de Consejo: Pruebas de Aceptación | INE | DEOE | 2018-10-06 | 2018-10-12 |  |  | 174
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.8 | Sistema de Observadores Electorales: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 2018-10-06 | 2018-10-12 |  |  | 176
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.9 | Sistema para el Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2018-10-11 | 2018-10-19 |  |  | 158
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.10 | Sistema para Verificación del Reclutamiento y Seguimiento de SE y CAE: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2018-10-11 | 2018-10-19 |  |  | 160
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.11 | Sistema de Sesiones de Consejo: Inicio de Operación | INE | DEOE | 2018-10-15 | 2018-10-15 |  |  | 175
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.12 | Sistema de Observadores Electorales: Inicio de Operación | INE | DEOE | 2018-10-15 | 2018-10-15 |  |  | 157
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.13 | Sistema para el Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  |  | 159
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.14 | Sistema para Verificación del Reclutamiento y Seguimiento de SE y CAE: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  |  | 177
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.15 | Sistema Integral de Fiscalización Precampaña: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 2018-12-03 | 2018-12-15 |  |  | 194
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.16 | Sistema Integral de Fiscalización Auditoría: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 2018-12-03 | 2018-12-15 |  |  | 198
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.17 | Sistema para la Primera Insaculación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2018-12-06 | 2019-01-31 |  |  | 178
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.18 | Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2018-12-06 | 2019-01-31 |  |  | 180
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.19 | Sistema para Verificación a la Primera Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2018-12-06 | 2019-01-31 |  |  | 182
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.20 | Sistema Integral de Fiscalización Precampaña: Inicio de Operación | INE | UTF | 2018-12-16 | 2018-12-16 |  |  | 195
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.21 | Sistema Integral de Fiscalización Auditoría: Inicio de Operación | INE | UTF | 2018-12-16 | 2018-12-16 |  |  | 199
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.22 | Sistema de ubicación de Casillas: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 2019-01-03 | 2019-01-09 |  |  | 161
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.23 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 2019-01-14 | 2019-01-25 |  |  | 204
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.24 | Sistema de ubicación de Casillas: Inicio de Operación | INE | DEOE | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  |  | 162
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.25 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Inicio de Operación Sistema web | INE | DEOE | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  |  | 205
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.26 | Sistema para la Primera Insaculación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  |  | 179
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.27 | Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  |  | 181
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.28 | Sistema para Verificación a la Primera Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  |  | 183
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.29 | Sistema para la Segunda Insaculación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2019-03-04 | 2019-03-29 |  |  | 184
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.30 | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2019-03-04 | 2019-03-29 |  |  | 186
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.31 | Sistema para la Sustitución de Funcionarios de Casilla: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2019-03-04 | 2019-03-29 |  |  | 188
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.32 | Sistema Integral de Fiscalización Campaña: Pruebas de aceptación | INE | UTF | 2019-03-11 | 2019-03-21 |  |  | 196
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.33 | Sistema para Verificación a la Segunda Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2019-03-11 | 2019-04-05 |  |  | 190
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.34 | Sistema Integral de Fiscalización Campaña: Inicio de Operación | INE | UTF | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  |  | 197
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.35 | Sistema para la Segunda Insaculación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  |  | 185
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.36 | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  |  | 187
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.37 | Sistema para la Sustitución de Funcionarios de Casilla: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  |  | 189
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.38 | Sistema para Verificación a la Segunda Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  |  | 191
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.39 | Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 2019-04-09 | 2019-04-19 |  |  | 168
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.40 | Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral(SIJE): Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 2019-04-12 | 2019-04-19 |  |  | 202
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.41 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Simulacros de Aplicación de Seguimiento a paquetes | INE | DEOE/UNICOM | 2019-04-15 | 2019-05-12 |  |  | 206
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.42 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Pruebas de Aceptación. | INE | DERFE | 2019-04-17 | 2019-04-23 |  |  | 163
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.43 | Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Inicio de Operación | INE | DEOE | 2019-04-21 | 2019-04-21 |  |  | 169
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.44 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Envío de Insumos a las Juntas Locales. | INE | DERFE | 2019-04-24 | 2019-04-30 |  |  | 164
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.45 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Simulacros y Ejercicios con las Juntas y OPLEs. | INE | DEOE | 2019-05-01 | 2019-05-28 |  |  | 165
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.46 | Sistema del Desempeño de Funcionarios de Casilla: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 2019-05-13 | 2019-06-06 |  |  | 192
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.47 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Inicio de Operación Aplicación de Seguimiento a Paquetes | INE | DEOE | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  |  | 207
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.48 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Sesión para la Inicialización final del Sistema. | INE | JD/OPLE | 2019-05-29 | 2019-05-31 |  |  | 166
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.49 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Inicio de Operación. | INE | JD | 2019-06-02 | 2019-06-02 |  |  | 167
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.50 | Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral(SIJE): Inicio de Operación | INE | DEOE | 2019-06-02 | 2019-06-02 |  |  | 203
Aguascalientes | Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | 16.51 | Sistema del Desempeño de Funcionarios de Casilla: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  |  | 193
*La legislación local de Aguascalientes diferencia algunos periodos dependiendo si el municipio tienen más o menos de cuarenta mil habitantes